「地下水保育管理計畫」
補助款(雲林縣政府)執行情形查核報告

經濟部水利署
103年8月13日

「地下水保育管理計畫」
補助款(雲林縣政府)執行情形查核報告
計畫執行進度：
有關103年度封填水井部份，雲林縣政府至103年度7月份為止，已於「水井管理資訊網」填報47口水井：
 1.新增違法水井部分，經舉發查證屬實，即查即封共計11口。
 2.既有違法水井部分，經舉發查證屬實，即查即封共計10口；配合其他公共建設計畫共封填26口。
       103年經濟部水利署補助1,423萬元、農委會補助1,800萬元整，合計3,223萬元，預計辦理二崙鄉、西螺鎮、土庫鎮、虎尾鎮、元長鄉、北港鎮6個鄉鎮計7萬3,442口納管水井，計分6個標案發包(其中1標為鋁製標籤財物採購案，另5標為納管水井複查作業勞務採購案)，目前執行進度：
 1.鋁製辨識標籤製作：採購7萬5,000片鋁製標籤，已於103年8月13日決標，決標金額135萬元。
 2.水井複查暨裝置辨識標籤：本標案將分為6鄉鎮5標案，目前針對縣府採購中心意見已修改完成並陳核會辦中，後續待核定儘速召開評選作業完成發包。

經費執行情形：
     103年度違法水井處置執行計畫：經濟部水利署同意補助雲林縣政府經費計1,978萬9,000元整（另不足606萬8,660元，依水利署103年5月30日經水政字第10353103360號函，列入104年補助經費需求，於本（103）年年底前再提報研議籌應。）縣府103年4月17日辦理第一次請款作業，同意撥付新台幣677萬元整，辦理支付臨時人員工作酬金、行政管理費用、支付102年水井複查作業計裝置辨識標籤計畫得標廠商款項、辦理封井開口契約、辦理新增違法水井檢舉獎金、辦理學校封井作業費及支付違法水井巡查租賃車輛租金。縣府103年7月1日已辦理第1次核銷經常門新台幣490萬6,266元整。
三、雲林縣內部控管機制:
有關巡查人員工作日誌，增加當日巡查地點及項目之詳實記錄，將配合水利署要求增進內部管控，以利未來工作日誌之填寫。
計畫執行效益:
1.目前水井複查暨裝置辨識標籤招標尚在進行內部簽核作業，核定後儘速召開評選作業完成發包，預計103年9月底完成採購程序，以提高計畫之執行效益。
2.封井開口契約現已流標4次，103年8月29日預計辦理第5次開標作業，待順利完成發包後儘速辦理申報納管為廢棄井之封填工作，以提高計畫之執行效益。
3.學校封井作業計5所17口水井，預計103年8月完成封填，完成後儘速辦理相關複查作業及封填作業費之支付。
4.地下水管制區內工廠違法水井查察部分，篩選出目標工廠計24家，組成聯合查察小組前往查察完畢，成果如下：
（1）102年度計查察5家，發現水權井4口、申報納管水井7口。
（2）103年度上半年預計執行10家（因2家停業中、實際執行8家），發現未申報納管水井2口（業者已自行填塞完畢），申報納管水井4口、水權井7口、有申報納管水井疑義2口（尚待確認）。
（3）103年下半年執行9家，發現申報納管水井9口、未申報納管水井4口（業者已自行填塞3口，另一口尚在封填中），水權井3口。
本項工作後續成果計畫書將彙整上述資料後，提報水利署審核。

其他事項：
有關水利署指示事項，縣府將持續配合辦理。

查核人員:
        水利行政組:張組長廣智、梁簡任正工程司志雄、吳科長嘉恆
        廖正工程司垂麟、林副工成司育如
        主 計 室:廖瓊霞
查核日期:103年8月13日