102年度補助計畫查核報告
1. 計畫名稱：國立雲林科技大學「水土資源及防災科技研究中心102年度執行計畫」補助計畫
2. 查核時間：103年2月25日上午10時30分
3. 受查核單位：國立雲林科技大學
4. 補助經費來源：
河川海岸及排水環境營造-地下水保育及水文觀測計畫：新台幣 900 萬元。
經費支用情形：
主要支出事項及明細如下：
（一）人事費： 4,384,540 元
（二）業務費： 4,615,460 元
1.人事費：4,384,540元
2.業務費─通訊費：12,779元
3.業務費─按日按件計資酬金(含臨時工資、審查費或出席費等)：
512,905元
4.業務費─物品(含碳粉、文具紙張等車輛油料費其他消耗
品)：1,345,499元
5.業務費─一般事務費(含地下水檢測費用、計畫執行登記簿、誤餐費、膠裝等)：79,293元
6.業務費─國內旅費：36,719元
7.業務費─其他業務租金：242,000元
8.業務費─設備及機械設備養護費：2,000元
9.業務費─車輛及辦公器具養護費：1,000元
10.業務費─運費：1,160元
11.業務費─地下水水文調查分析：1,222,000元
12.業務費─水文地質參數檢定試驗暨土壤物性試驗：1,160,105元
陸、內部控管機制：
依計畫案經費編列支用，並依照「大學校院及教師辦理計畫經費核銷重要規定事項及作業釋疑」及相關法規辦理經費核銷。
柒、查核意見
水文技術組
1. 補助計畫分別於102年5月28日及9月2日召開第1次及第2次期中工作審查會議獲得同意認可，並於102年6月4日經水文字第1023002311 號及102年9月6日經水文字第1023003790號函，函送期中審查會議記錄。
2. 另102年12月5日召開期末工作審查會議獲得同意認可。102年12月16日經水文字第1023005222 號函發期末審查會議記錄。
3. 國立雲林科技大學依據補助契約規定期限內(102年12月25日)以102年12月24日雲科大水土字第1021701885號函提送定稿報告書；本署已依規定程序完成驗收及結案付款作業(103年1月6日經水文字第10351001740號函同意結案並付款)。
主計室
經抽查部份支出憑證，其各項支出內容尚符辦理本計畫工作項目之所需。
查核人員：《簽名冊如后》
        會 計 室 游淑敏 田秀雲
        水文技術組 鄭元康 陳致良
受查核單位：
        國立雲林科技大學 鄭淳丹、林秋惠