103年度「蓄水建造物更新及改善計畫(第2期)」
預算執行查核報告

受查核單位：臺灣苗栗農田水利會

經濟部水利署
104年3月19日
103年度「蓄水建造物更新及改善計畫(第2期)」
補助臺灣苗栗農田水利會工程執行及經費支用情形報告
一、計畫執行進度
        103年度補助臺灣苗栗農田水利會辦理「蓄水建造物更新及改善計畫(第2期)」計11件，截至104年2月底止，皆已完工。
二、經費與補助款支用情形
 （一）103年度經費支用情形
    1、明德水庫第5次安全評估：發包總經費5,700,000元(採102及103跨年度方式執行)，本署全額補助，已核撥5,700,000元，實際決算數及核銷數5,700,000元。
2、大埔水庫吊門機控制設備及閘門水封破損等更新改善工程：發包總工程費3,738,000元(採102及103跨年度方式執行)，本署補助80%計2,990,400元，已核撥2,990,400元，因工程變更設計已繳回減列金額138,400元及核銷2,852,000元，目前完工驗收中。
3、大埔水庫大壩下游護坦改善工程：發包總工程費6,156,000元(採102及103跨年度方式執行)，本署補助80%計4,924,800元，已核撥及核銷4,924,800元，並繳回結餘款4,000元，及按補助比例繳回廠商違約金4,645元與逾期罰款5,806元。
4、劍潭水庫閘門操控系統更新及附屬設施改善工程：發包總工程費4,535,000元(採102及103跨年度方式執行)，本署補助80%計3,628,000元，已核撥3,628,000元，實際決算數及核銷數3,628,000元，並按補助比例繳回廠商違約金36,080元及逾期罰款45,100元。
5、大埔水庫蘇拉颱風風災改善工程：發包總工程費6,719,000元(採102及103跨年度方式執行)，本署補助80%計5,375,200元，已核撥5,375,200元，經完工決算後核銷5,018,400元，並繳回結餘款356,800元。
6、明德水庫排砂閘門及吊門機改善工程：發包總工程費5,863,000元(採102及103跨年度方式執行)，本署全額補助，已核撥5,863,000元，實際決算數及核銷數5,863,000元。
7、明德水庫蓄水區仁隆段637-1地號護岸整治工程：發包工程總工程費2,500,000元，本署全額補助，已核撥2,500,000元，實際決算數及核銷數2,500,000元。
8、大埔水庫閘門噴砂、緊急備用發電機增設及壩體觀監測相關設備更新改善工程：發包總工程費3,758,000元，本署補助80%計3,006,400元，已核撥及核銷3,006,400元。
9、劍潭水庫蓄水區大桃坪段248-2號等3處護岸整治工程：發包總工程費4,030,000元，本署補助80%計3,224,000元，已核撥3,224,000元，實際決算數及核銷數3,224,000元。
10、103年度明德水庫清淤工程：發包總工程費9,619,000元，本署全額補助，已核撥9,619,000元，實際決算數及核銷數9,536,154元，並繳回管制站保全費結餘82,846元。
11、大埔水庫蓄水區石子溪護岸整治工程：發包總工程費1,751,000元，本署補助80%計1,400,800元，已核撥1,400,800元，實際決算數及核銷數1,400,800元，並按補助比例繳回廠商違約金9,240元及逾期罰款11,550元。
（二）綜上，補助臺灣苗栗農田水利會辦理之案件，經查均依規定辦理年度核銷，其中8件完工(成)決算部分，皆已繳回賸餘款；另3件已完工驗收尚未決算部分，後續請依「蓄水建造物更新及改善計畫補助管考要點」第12點規定，於工程完工驗收合格30日內檢附工程決算書等文件送本署辦理結案，如有賸餘款時應併同繳還。
三、內部控管機制
主要依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」相關規定按月辦理填報各工程進度並加以管控，凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因加以列管，惟因可歸責於廠商之事由，致工程進度落後達20％以上者，則另函文受補助單位要求承包廠商應確實依約執行，並積極趕趱，限期完成。
四、工程執行效益
（一）強化水庫設施功能，有效延長設施使用壽命。
（二）維持水庫功能正常，增加供水穩定度，降低缺水風險。
（三）維護水庫正常運作，確保水庫安全，並保障其下游居民生命財產安全。
（四）清淤增加水庫蓄水容量，提升水庫調蓄功能。
（五）保育水庫集水區內蓄水範圍及保護帶之水土資源，增進水源 涵養，有效減少水庫落淤、改善水體水質及延長水庫壽命。
 五、結論
 （一）本計畫歷年已執行完成之工程，請苗栗水利會善盡維護及管理工作，以發揮其效益。
 （二）部分工程已完工驗收多時，尚未將工程決算書等文件送本署辦結者，請儘速辦理。
（三）工程預算書所列工程管理費，其中出差用途部分，應列由各該相屬工程項下支應。
（四）104年度核定工程辦理時，請依本署99年1月27日經水源字第09915000570號函轉行政院公共工程委員會「振興經濟擴大公共建設投資計畫落實節能減碳執行方案（修正本）」，考量綠色原則辦理規設事宜。
查核人員：
主計室：周亭庭
水源經營組：林秀娟、邱士恩
查核日期：104年3月19日