補助澎湖縣政府104年度經費支用情形查核報告

查核計畫：
1. 103年度海淡廠營運管理及維修改善計畫
2. 103年度桶盤海水淡化廠設備更新計畫
3. 104年度海水淡化廠代操作營運管理計畫

經濟部水利署
105年3月
壹、前言
    本次查核以澎湖縣政府為對象，計本署補助之下列3項計畫：
1. 103年度海淡廠營運管理及維修改善計畫
2. 103年度桶盤海水淡化廠設備更新計畫
3. 104年度海水淡化廠代操作營運管理計畫
貳、計畫執行進度
1. 「103年海淡廠營運管理及維修改善計畫」截至104年12月31日止，計畫預定進度100％，實際進度100％，超出部分50萬9,110元由縣府自籌，無結餘款。
2. 「103年度桶盤海水淡化廠設備更新計畫」截至104年12月31日止，計畫預定進度100％，實際進度100％，結餘款294萬7,226元，按比例繳回，離島建設基金80％（繳回235萬7,780元）、中央公務預算10％（繳回29萬4,723元）。
3. 「104年海水淡化廠代操作營運管理計畫」為跨年度工程，期程自104年6月1日至105年12月底止，計畫預定進度50％，實際進度50％。
叁、整體經費與補助款支用情形
一、103年度海淡廠營運管理及維修改善計畫
(一)經查103年度離島建設基金核列經費1,100萬元，已納入該府103年度預算－其他公共工程-離島地區供水、供電計畫－設備及投資（1,000萬）/獎補助費（100萬）－對地方政府之補助項下。
(二) 該計畫補助款計辦理2項工程，為跨年度工程，計實際支用數為1,150萬9,910元，不足款50萬9,910元整由縣政府自籌（如附補助款執行情形表一），在105年2月19日已報部同意結案。
二、103年度桶盤海水淡化廠設備更新計畫
(一) 經查103年度離島建設基金核列1,938萬8,800元(80%)、水利署核列242萬3,600元(10%)、縣政府自籌242萬3,600元(10%)，已納入該府103年度預算－其他公共工程-離島地區供水、供電計畫-設備及投資/獎補助費-公共建設及設施/對地方政府之補助項下。
（二）該工程計畫經費已全數撥入，計實際支用數為2,128萬8,774元（如附補助款執行情形表二），結餘款為294萬7,226元按比例繳回離島建設基金235萬7,780元(80%)、繳回中央公務預算29萬4,723元(10％），另屬縣政府自籌部分29萬4,723元(10％），在105年4月9日已報部同意結案。
三、104年度海水淡化廠代操作營運管理計畫
經查104年度共核定經費2,150萬元，離島建設基金核列1,612萬5,000元(75%)、水利署核列322萬5,000元(15%)、縣政府自籌215萬元(10%)，已納入該府104年度預算－其他公共工程-離島地區供水、供電計畫－設備及投資（2,017萬）/獎補助費（133萬）－對地方政府之補助項下。
（二）本年度辦理2項工程，本件為跨年度工程，預計於105年12月底完工，已撥付600萬元，計實際支用數為339萬2,690元，（如附補助款執行情形表三），仍在執行中。
肆、內部控管機制
一、澎湖縣政府已訂定「湖湖縣政府年度施政計畫評核作業要點」，依要點第7點規定略以「計畫主辦單位應依據作業計畫確實 執行，並於每月五日前，將上月實際執行情形填報執行進度表，逐級核章後送計畫室彙辦。至進度落後者，則說明落後原因及提出具體因應對策。」
二、平時督導
為嚴格控管各項列管計畫執行進度，督導各計畫主辦單位順利完成計畫之執行，並協助其解決執行過程中之困難問題，每二個月定期召開施政列管計畫督導會報1次；對於進度嚴重落後工程或視實際需要得另行召開會議檢討。
伍、計畫執行效益
 一、103年度海淡廠營運管理及維修改善計畫及104年度海水淡化廠代操作營運管理計畫，為延續性計畫。
1. 提供該縣離島簡易自來水正常營運管理，提高供水品質，保障離島居民生活飲水安全。
2. 馬公市桶盤、虎井海淡廠及望安鄉花嶼村海淡廠委外操作運轉及維修，計畫執行後，預計有桶盤居民334人受益、虎井居民671人受益、花嶼居民341人受益。
二、103年度桶盤海水淡化廠設備更新計畫
（一）提供該縣離島簡易自來水正常營運管理，提高供水品質，保障離島居民生活飲水安全。
（二）馬公市虎井海淡廠設備汰換更新，提高供水品質，預計有桶 盤居民341人受益。

陸、綜合查核意見
一、各計畫歷年已執行完成之工程，請澎湖縣政府善盡維護及管理 工作，以發揮其效益，避免發生閒置情形。
二、未執行完成之工程，請主辦機關督促廠商積極趕辦，務必如期 完工、驗收並結案。
三、受補助機關辦理離島建設基金補助計畫未依「經濟部水利署辦理離島建設基金補助計畫執行要點」第4點規定，於工程發包後一個月內，將工程預算書及合約書函送本署備查(已補送)。爾後務請確實依該要點規定辦理。

查核人員：
水源經營組：邱振義、鍾秀琴
查核日期： 105 年 3月21日