100年度補助澎湖縣政府經費支用情形
查核報告

查核計畫：
1. 自來水公司尚未接管之簡易飲水設施及營運改善計畫
2. 簡易飲水設施及營運改善計畫
3. 海淡廠營運管理及維修改善計畫
4. 山水里自來水設施改善計畫
5. 離島地區供水改善計畫(澎湖地區)
6. 節約用水教育宣導設施暨節約用水設施建置計畫

經濟部水利署
101年4月13日
壹、前言
    本次查核以澎湖縣政府為對象，計本署補助之下列6項計畫：
1. 97年度自來水公司尚未接管之簡易飲水設施及營運改善計畫
2. 99年度簡易飲水設施及營運改善計畫
3. 100年海淡廠營運管理及維修改善計畫
4. 100年度山水里自來水設施改善工程
5. 96~98年度離島地區供水改善計畫(澎湖地區)
6. 100年度節約用水教育宣導設施暨節約用水設施建置計畫
貳、計畫執行進度
1. 「97年度自來水公司尚未接管之簡易飲水設施及營運改善計畫」，本計畫於98年9月29日繳回結餘款，仲裁保留款亦已100年12月12日已繳回。
2. 「99年度簡易飲水設施及營運改善計畫」本計畫已完工驗收，現正辦理決算中。
3. 「100年海淡廠營運管理及維修改善計畫」截至101年2月10日止，計畫預定進度80％，實際進度80％。
4. 「100年度山水里自來水設施改善工程」截至101年2月10日止，計畫預定進度45％，實際進度45％。
5. 「96~98年度離島地區供水改善計畫(澎湖地區)截至100年2月10日止，計畫應辦事項均已完工結案，無結餘款。
6. 100年度「節約用水教育宣導設施暨節約用水設施建置計畫」截至100年2月10日止，計畫應辦事項均已完工結案，無結餘款。
叁、整體經費與補助款支用情形
一、97年度自來水公司尚未接管之簡易飲水設施及營運改善計畫
1. 經查97年度離島建設基金核列2,100萬元補助澎湖縣政府辦理澎湖地區自來水公司尚未接管之簡易飲水設施及營運改善計畫，均已納入該府97年度預算－其他公共工程-離島地區供水、供電計畫-設備及投資-公共建設及設施項下辦理。
2. 該計畫補助款計辦理3項工程（如附補助款執行情形表一），計實際支用數1,757萬6,455元，在98年12月8日已繳回結餘款232萬9,672元，並保留訴訟款109萬3,873元；保留款主要係因廠商依實作數量結算數量及金額尚有異議，故提仲裁進入司法訴訟，本案訴訟保留款109萬3,873元，經臺灣高等法院高雄分院100年2月23日二審判決駁回廠商上訴，並不得再上訴，縣府於100年11月14日府建商字第100090247號函辦理繳回，且訴訟保留款已於100年12月12日存入行政院經建會中央銀行國庫之離島建設基金401專戶。
二、99年度簡易飲水設施及營運改善計畫
1. 經查99年度離島建設基金核列1,200萬元，已納入該府99年度預算－其他公共工程-離島地區供水、供電計畫-設備及投資/獎補助費-公共建設及設施/對地方政府之補助項下。
2. 本年度辦理2項工程，計實際支用數為1,160萬083元（如附補助款執行情形表二），已完工，現正辦理決算中。
三、100年度海淡廠營運管理及維修改善計畫
1. 經查100年度離島建設基金核列經費1,100萬元，已納入該府100年度預算－其他公共工程-離島地區供水、供電計畫－獎補助費－對地方政府之補助項下。
2. 本年度辦理2項工程，本件為跨年度工程，預計於101年9月底完工，已撥付400萬元，計實際支用數為515萬6,302元，（如附補助款執行情形表三），仍在執行中。
四、100年度山水里自來水設施改善工程
1. 經查100年度離島建設基金核列1,341萬5000元，已納入該府100年度預算－其他公共工程-離島地區供水、供電計畫-設備及投資/獎補助費-公共建設及設施/對地方政府之補助項下。
2. 該工程計畫，原定執行期程為100年1月至12月，唯經執行結果，涉及需辦理土地使用之取得與變更編定作業等問題，以致無法於100年度執行完成，已展延期程至101年7月底止，計實際支用數為7萬272元（如附補助款執行情形表四），仍在執行中。
五、96~98年度離島地區供水改善計畫(澎湖地區)
96年度：
1.96年度離島地區供水改善計畫核列經費3,040萬元，已納入該府96年度預算-水利工程-水資源開發計畫項下。
2.本年度辦理4項工程計畫，目前均已完工結案，實際支用數為3,040萬元（如附補助款執行情形表五）。
97年度：
1.97年度離島地區供水改善計畫核列經費2,450萬元，已納入該府97年度預算-水利工程-水資源開發計畫項下。
2.該年度原辦理2項工程及1項物調補貼款案，目前均已結案，98年度增辦成功東衛水庫雨污水分流改善工程第二期（如附補助款執行情形表六），亦已完工。以上4項合計支用數為2,261萬4,283元。賸餘款188萬5,717元保留支應98年度離島地區供水改善計畫工程款。
98年度：
1.98年度離島地區供水改善計畫核列經費3,362萬8,000元，已納入該府98年度預算-水利工程-水資源開發計畫項下。
2.本年度辦理2項工程，目前均已完工結案，實際支用數為3,551萬3,717元，實際支用數大於核列經費3,362萬8,000元係由97年度賸餘款188萬5,717元支應。（如附補助款執行情形表七）。
六、100年度節約用水教育宣導設施暨節約用水設施建置計畫
1. 本年度核列經費9萬8,000元，已納入該府100年度預算－水利工程－水資源開發計畫項下。
2. 本年度辦理「馬公國民中學雨中水利用系統建置計畫委託規劃設計」，目前已完工結案，實際支用數為9萬8,000元（如附補助款執行情形表八）。
肆、內部控管機制
  1. 澎湖縣政府已訂定「湖湖縣政府年度施政計畫評核作業要點」，依要點第7點規定略以「計畫主辦單位應依據作業計畫確實執行，並於每月五日前，將上月實際執行情形填報執行進度表，逐級核章後送計畫室彙辦。至進度落後者，則說明落後原因及提出具體因應對策。」
  2. 平時督導
為嚴格控管各項列管計畫執行進度，督導各計畫主辦單位順利完成計畫之執行，並協助其解決執行過程中之困難問題，每二個月定期召開施政列管計畫督導會報1次；對於進度嚴重落後工程或視實際需要得另行召開會議檢討。
  1. 96~98年度「離島地區供水改善計畫(澎湖地區)」為改善落後情形及加強工程品質管制，澎湖縣政府成立施工查核小組，聘請有實務經驗之委員辦理工地及文件查核。工程主辦單位另成立工程查驗小組，對於施工中之工程進行查驗。
伍、計畫執行效益
1. 97年度自來水公司尚未接管之簡易飲水設施及營運改善計畫
  1. 提供該縣離島簡易自來水正常營運管理，提高供水品質，保障離島居民生活飲水安全；汰換自來水管老舊管線，減少水資源浪費。
  2. 馬公市桶盤、虎井海淡廠及望安鄉花嶼村海淡廠委外操作運轉及維修，計畫經費1,100萬元整，計畫執行後，預計有桶盤居民295人受益、虎井居民669人受益、花嶼居民341人受益；馬公市第3期山水自來水管線汰換，計畫經費1千萬元整，計畫執行後，預計有山水里居民1784人受益。
2. 99年度簡易飲水設施及營運改善工程（原名稱為自來水公司尚未接管之簡易飲水設施及營運改善計畫；99年度只做虎井、桶盤及望安鄉花嶼村海淡廠委外操作運轉及維修）
    1. 提供該縣離島簡易自來水正常營運管理，提高供水品質，保障離島居民生活飲水安全。
    2. 馬公市桶盤、虎井海淡廠及望安鄉花嶼村海淡廠委外操作運轉及維修，計畫執行後，預計有桶盤居民334人受益、虎井居民671人受益、花嶼居民341人受益。
3. 100年度海淡廠營運管理及維修改善計畫（原名稱為簡易飲水設施及營運改善工程；99年及100年度只做虎井、桶盤及望安鄉花嶼村海淡廠委外操作運轉及維修，後又改為現在名稱）
1. 提供該縣離島簡易自來水正常營運管理，提高供水品質，保障離島居民生活飲水安全。
2. 馬公市桶盤、虎井海淡廠及望安鄉花嶼村海淡廠委外操作運轉及維修，計畫執行後，預計有桶盤居民334人受益、虎井居民671人受益、花嶼居民341人受益。
100年度山水里自來水設施改善工程
1. 提供該縣離島簡易自來水正常營運管理，提高供水品質，保障離島居民生活飲水安全。
2. 馬公市山水里簡易自來水設施汰換，計畫執行後，預計有山水里1,784人受益。
96~98年度離島地區供水改善計畫(澎湖地區)
1. 增加水庫進水量每年約增加8萬噸
2. 加強水源地涵養及增加覆綠區
3. 改善集水區家庭廢水排放
4. 加強蓄水範圍之公共安全
100年度節約用水教育宣導設施暨節約用水設施建置計畫
  1. 加強學校師生節約用水教育宣導，落實節約用水措施。
  2. 增加雨水使用比例，節省民生用水。
陸、綜合查核意見
1. 各計畫歷年已執行完成之工程，請澎湖縣政府善盡維護及管理工作，以發揮其效益，避免發生閒置情形。
2. 未執行完成之工程，請主辦機關督促廠商積極趕辦，務必如期完工、驗收並結案。

查核人員：
領 隊： 鍾科長寛茂
水源經營組： 馬家驎、林岳讀、鍾秀琴
會 計 室： 廖瓊霞
查核日期： 101 年 2月13日