補助澎湖縣政府經費支用情形查核報告

查核計畫：
1. 100年度海淡廠營運管理及維修改善計畫
2. 101年度海淡廠營運管理及維修改善計畫
3. 100年度山水里自來水設施改善計畫
4. 101年度離島地區供水改善計畫(澎湖地區)

經濟部水利署
102年3月6日
壹、前言
    本次查核以澎湖縣政府為對象，計本署補助之下列4項計畫：
1. 100年度海淡廠營運管理及維修改善計畫
2. 101年度海淡廠營運管理及維修改善計畫
3. 100年度山水里自來水設施改善工程
4. 101年度離島地區供水改善計畫(澎湖地區)
5. 貳、計畫執行進度
1. 「100年海淡廠營運管理及維修改善計畫」截至101年12月31日止，計畫預定進度100％，實際進度100％。
2. 「101年海淡廠營運管理及維修改善計畫」截至101年12月31日止，計畫預定進度60％，實際進度60％。
3. 「100年度山水里自來水設施改善工程」截至101年12月31日止，計畫預定進度100％，實際進度100％，已完工驗收，現正辦理決算中。
4. 「101年度離島地區供水改善計畫(澎湖地區)截至101年12月31日止，計畫應辦事項均已完工驗收並結案，無結餘款。
叁、整體經費與補助款支用情形
一、100年度海淡廠營運管理及維修改善計畫
經查100年度離島建設基金核列經費1,100萬元，已納入該府100年度預算－其他公共工程-離島地區供水、供電計畫－獎補助費－對地方政府之補助項下。
該計畫補助款計辦理2項工程，為跨年度工程，計實際支用數為1,097萬200元（如附補助款執行情形表一），在102年1月14日已繳回結餘款2萬9,800元，並同意結案。
二、101年度海淡廠營運管理及維修改善計畫
1. 經查101年度離島建設基金核列經費1,100萬元，已納入該府101年度預算－其他公共工程-離島地區供水、供電計畫－獎補助費－對地方政府之補助項下。
2. 本年度辦理2項工程，本件為跨年度工程，預計於102年9月底完工，已撥付400萬元，計實際支用數為311萬9,800元，（如附補助款執行情形表二），仍在執行中。
三、100年度山水里自來水設施改善工程
1. 經查100年度離島建設基金核列1,341萬5000元，已納入該府100年度預算－其他公共工程-離島地區供水、供電計畫-設備及投資/獎補助費-公共建設及設施/對地方政府之補助項下。
2. 該工程計畫，原定執行期程為100年1月至12月，唯經執行結果，涉及需辦理土地使用之取得與變更編定作業等問題，以致無法於100年度執行完成，已展延期程至101年12月底止，已完工驗收，計實際支用數為1,031萬1,682元（如附補助款執行情形表三），現正決算中，預計於102年3月底辦理結餘款繳回並結案。
四、101年度離島地區供水改善計畫(澎湖地區)
本年度核列經費490萬9,000元，已納入該府101年度預算－水利工程－水資源開發計畫項下。
本年度辦理「興仁水庫及大菓葉蓄水水池邊雨污水分流改善工程」，已完工驗收結案，實際支用數為490萬9,000元（如附補助款執行情形表四），無結餘款。
肆、內部控管機制
一、澎湖縣政府已訂定「湖湖縣政府年度施政計畫評核作業要點」，依要點第7點規定略以「計畫主辦單位應依據作業計畫確實 執行，並於每月五日前，將上月實際執行情形填報執行進度表，逐級核章後送計畫室彙辦。至進度落後者，則說明落後原因及提出具體因應對策。」
二、平時督導
為嚴格控管各項列管計畫執行進度，督導各計畫主辦單位順利完成計畫之執行，並協助其解決執行過程中之困難問題，每二個月定期召開施政列管計畫督導會報1次；對於進度嚴重落後工程或視實際需要得另行召開會議檢討。
三、101年度「離島地區供水改善計畫(澎湖地區)」為改善落後情 形及加強工程品質管制，澎湖縣政府成立施工查核小組，聘請有實務經驗之委員辦理工地及文件查核。工程主辦單位另成立工程查驗小組，對於施工中之工程進行查驗。
伍、計畫執行效益
一、100－101年度海淡廠營運管理及維修改善計畫，為延續性計畫（原名稱為簡易飲水設施及營運改善工程；99年及100年度只做虎井、桶盤及望安鄉花嶼村海淡廠委外操作運轉及維修，後又改為現在名稱）
1. 提供該縣離島簡易自來水正常營運管理，提高供水品質，保障離島居民生活飲水安全。
2. 馬公市桶盤、虎井海淡廠及望安鄉花嶼村海淡廠委外操作運轉及維修，計畫執行後，預計有桶盤居民334人受益、虎井居民671人受益、花嶼居民341人受益。
 二、100年度山水里自來水設施改善工程
提供該縣離島簡易自來水正常營運管理，提高供水品質，保障離島居民生活飲水安全。
馬公市山水里簡易自來水設施汰換，計畫執行後，預計有山水里1,784人受益。
三、101年度「離島地區供水改善計畫(澎湖地區)」
增加水庫進水量每年約增加8萬噸
1. 加強水源地涵養及增加覆綠區
2. 陸、綜合查核意見
一、各計畫歷年已執行完成之工程，請澎湖縣政府善盡維護及管理 工作，以發揮其效益，避免發生閒置情形。
二、未執行完成之工程，請主辦機關督促廠商積極趕辦，務必如期 完工、驗收並結案。

查核人員：
領 隊： 邱振義
水源經營組： 蕭至中、鍾秀琴
主 計 室： 柯燕靜、蔡淑芬
查核日期： 102 年 3月6日