經濟部水利署

查核105年度原始憑證留存民間團體案件紀錄
查核計畫(案件)
 (一)類別：捐助
 (二)名稱：蓄水建造物更新及改善計畫(第二期)
 (三)受查機關名稱：臺灣屏東農田水利會
 (四)原始憑證留存機關名稱：臺灣屏東農田水利會
計畫(案件)執行期間及完成情形
項次	工程名稱	執行期程	完成情形
1	龍鑾潭水庫排洪道淤泥清除工程(第1期)	105.07.01～ / 105.08.10	已完成
2	龍鑾潭水庫排洪道淤泥清除工程(第2期)	105.11.10～ / 105.12.09	已完成

經費編列、核定、撥付及賸餘款繳回情形 (單位：元)
項次	工程名稱	經費編列	經費核定	累計 / 撥付數	賸餘款(含剩餘土方折讓費) / 繳回
1	龍鑾潭水庫排洪道淤泥清除工程(第1期)	1,000,000	800,000	789,600	88,800
2	龍鑾潭水庫排洪道淤泥清除工程(第2期)	1,000,000	800,000	349,600	36,784

查核事項：
    抽核2件原始憑證保管及執行情形。
查核結果
(一)龍鑾潭水庫排洪道淤泥清除工程(第1期)：發包總經費98萬7,000元，中央補助80%，本署已核撥78萬9,600元，屏東水利會核銷數為73萬8,400元，本工程已完工並辦理決算，決算經費為73萬8,400元，該水利會已繳回工程賸餘款5萬1,200元及剩餘土方價值折讓費3萬7,600元(合計8萬8,800元)。
(二)龍鑾潭水庫排洪道淤泥清除工程(第2期)：發包總經費43萬7,000元，中央補助80%，本署已核撥34萬9,600元，屏東水利會核銷數為33萬2,800元，本工程已完工並辦理決算，決算經費為33萬2,800元，該水利會已繳回工程賸餘款1萬6,800元及剩餘土方價值折讓費1萬9,984元(合計3萬6,784元)。
查核結論
  已辦理完成之工程，請善盡維護管理工作，以發揮其效益。

查核人員：
        水源經營組：邱士恩
查核日期：106年2月23日