經濟部水利署

查核105年度原始憑證留存民間團體案件紀錄
一、查核計畫(案件)
 (一)類別：捐助
 (二)名稱：蓄水建造物更新及改善計畫(第二期)
 (三)受查機關名稱：臺灣嘉南農田水利會
 (四)原始憑證留存機關名稱：臺灣嘉南農田水利會
二、計畫(案件)執行期間及完成情形
項次	工程名稱	執行期程	完成情形
1	德元埤、鹽水埤等水庫第4次安全評估計畫	103.10.18～ / 105.02.28	已完成
2	內埔子水庫風災復建工程(土木部分)	104.05.30～ / 105.08.24	已完成
3	104年度烏山頭水庫大壩下游坡面改善工程	105.01.18～ / 106.02.28	跨年度預算 / 執行(已完成，估驗結算中)
4	105年度白河水庫洩洪廣播系統更新改善工程	105.07.03～ / 105.11.29	已完成
5	德元埤水庫水文監測系統更新改善工程	105.08.24～ / 105.12.08	已完成
6	六甲斷層後續調查及烏山頭水庫壩體安全改善設計	105.09.23～ / 106.11.15	跨年度預算執行中
7	內埔子水庫第4次安全評估計畫	105.03.11～ / 106.01.30	跨年度預算 / 執行(已完成，估驗結算中)
8	白河水庫淤積浚渫(配合嘉義縣民雄鄉運動公園整地工程)	105.05.18～ / 105.12.01	已完成
9	虎頭埤水庫0206美濃地震大壩緊急修護工程	105.06.21～ / 105.07.31	已完成
10	105年度烏山頭水庫放淤(水力抽泥)工程	105.07.10～ / 105.11.15	已完成
11	105年度德元埤水庫蓄水範圍(白鷺鷥坑0+000~0+300)改善治理工程	105.10.08～ / 106.01.30	跨年度預算 / 執行(已完成，估驗結算中)
12	白河水庫溢洪道閘門及吊門機組設備更新改善工程	105.10.02～ / 105.12.22	已完成
13	白河水庫蓄水範圍(六溪里)護坡改善治理工程	105.11.18～106.01.06	跨年度預算 / 執行(已完成，估驗結算中)
14	105年度烏山頭水庫蓄水範圍(南勢坑段75地號)護岸修復工程	105.11.11～106.01.24	跨年度預算 / 執行(已完成，估驗結算中)
15	105年度德元埤水庫堤壩(0+590~0+690)邊坡緊急改善工程	105.12.03～106.01.18	跨年度預算 / 執行(已完成，估驗結算中)

三、經費編列、核定、撥付及賸餘款繳回情形 (單位：元)
項次	工程名稱	經費編列	經費核定	累計 / 撥付數	賸餘款(含違約金等) / 繳回
1	德元埤、鹽水埤等水庫第4次安全評估計畫	5,455,000	4,364,000	4,364,000	41,436
2	內埔子水庫風災復建工程(土木部分)	7,020,579	5,616,463	5,616,463	96,281
3	104年度烏山頭水庫大壩下游坡面改善工程	36,095,193	29,144,104	29,144,104	-
4	105年度白河水庫洩洪廣播系統更新改善工程	12,000,000	9,802,553	9,802,553	96,922
5	德元埤水庫水文監測系統更新改善工程	1,500,000	1,099,532	1,099,532	16,580
6	六甲斷層後續調查及烏山頭水庫壩體安全改善設計	18,000,000	10,431,768	6,259,059	-
7	內埔子水庫第4次安全評估計畫	2,800,000	2,166,154	2,166,154	-
8	白河水庫淤積浚渫(配合嘉義縣民雄鄉運動公園整地工程)	6,500,000	3,625,914	3,625,914	49,004
9	虎頭埤水庫0206美濃地震大壩緊急修護工程	7,321,000	5,166,146	5,166,146	28,036
10	105年度烏山頭水庫放淤(水力抽泥)工程	7,500,000	4,509,077	4,509,077	303,366
11	105年度德元埤水庫蓄水範圍(白鷺鷥坑0+000~0+300)改善治理工程	9,000,000	6,160,969	6,160,969	-
12	白河水庫溢洪道閘門及吊門機組設備更新改善工程	5,000,000	4,751,758	4,751,758	103,067
13	白河水庫蓄水範圍(六溪里)護坡改善治理工程	2,750,000	2,649,753	2,384,776	-
14	105年度烏山頭水庫蓄水範圍(南勢坑段75地號)護岸修復工程	4,000,000	3,053,466	3,053,466	-
15	105年度德元埤水庫堤壩(0+590~0+690)邊坡緊急改善工程	1,500,000	678,401	678,401	-

四、查核事項：
    抽核8件原始憑證保管及執行情形。
五、查核結果
 (一)德元埤、鹽水埤等水庫第4次安全評估計畫：變更後委託總經費545萬5,000元，中央補助80%為436萬4,000元，本署累計核撥436萬4,000元，嘉南水利會撥付廠商528萬5,000元，累計核銷數為432萬2,564元，本委託服務已完成並辦理決算，工程決算經費為540萬3,206元（補助經費80%部分為432萬2,564元），該會已繳回工程賸餘款4萬1,436元。
 (二)內埔子水庫風災復建工程（土木部分）：變更後工程總經費702萬579元，中央補助80%為561萬6,463元，本署已核撥561萬6,463元。嘉南水利會撥付廠商工程款626萬464元、空污費1萬6,702元及設計監造費47萬5,795元，累計核銷數為552萬182元，本工程已完工並辦理決算，工程決算經費為690萬228元（補助經費80%部分為552萬182元），該會已繳回工程賸餘款9萬6,281元。
(三)105年度白河水庫洩洪廣播系統更新改善工程：發包總經費980萬2,553元（中央全額補助），本署累計核撥980萬2,553元。嘉南水利會撥付廠商工程款930萬元及空污費2萬4,800元，累計核銷數為970萬5,631元，本工程已完工並辦理決算，工程決算經費為970萬5,631元，該會已繳回工程賸餘款9萬6,922元。
(四)德元埤水庫水文監測系統更新改善工程：發包總經費137萬4,416元，中央補助80%為109萬9,532元，本署累計核撥109萬9,532元。嘉南水利會撥付廠商工程款129萬5,000元及空污費4,317元，累計核銷數為108萬2,952元，本工程已完工並辦理決算，工程決算經費為135萬3,691元（補助經費80%部分為108萬2,952元），該會已繳回工程賸餘款1萬6,580元。
(五)白河水庫淤積浚渫（配合嘉義縣民雄鄉運動公園整地）工程：發包總經費362萬5,914元（中央全額補助），本署累計核撥362萬5,914元。嘉南水利會撥付廠商工程款335萬元及空污費10萬6,720元，累計核銷數為357萬6,910元，本工程已完工並辦理決算，工程決算經費為357萬6,910元，該會已繳回工程賸餘款4萬9,004元。
(六)虎頭埤水庫0206美濃地震大壩緊急修護工程：變更後工程總經費645萬7,682元，中央補助80%為516萬6,146元，本署累計核撥516萬6,146元。嘉南水利會撥付廠商工程款622萬2,494元及設計監造費88萬5,692元，累計核銷數為516萬6,146元，本工程已完工並辦理決算，工程決算經費為721萬5,565元（中央補助經費部分為516萬6,146元），該會已繳回瀝清混凝土刨除料折價款5,760元及逾期違約金2萬2,276元(合計2萬8,036元)。
(七)105年度烏山頭水庫放淤（水力抽泥）工程：發包總經費563萬6,346元，中央補助80%為450萬9,077元，本署已核撥450萬9,077元。嘉南水利會撥付廠商工程款476萬7,000元、空污費1萬2,712元及放淤濃度監測採樣費25萬4,603元，累計核銷數為420萬5,711元，本工程已完工並辦理決算，工程決算經費為525萬7,139元（補助經費80%部分為420萬5,711元），該會已繳回工程賸餘款30萬3,366元。
(八)白河水庫溢洪道閘門及吊門機組設備更新改善工程：發包總經費475萬1,758元(中央全額補助)，本署已核撥475萬1,758元。嘉南水利會撥付廠商工程款448萬元及空污費1萬1,947元，累計核銷數為464萬8,691元，本工程已完工並辦理決算，工程決算經費為464萬8,691元，該會已繳回工程賸餘款10萬3,067元。
六、查核結論
(一)已辦理完成之工程，請善盡維護管理工作，以發揮其效益。
(二)跨年度執行尚未完工部分，請積極辦理及續完成核銷結案，如有賸餘款應速繳回。

查核人員：
        主計室：賴宜靚
        水源經營組：邱振義
查核日期：106年2月21日