105年度「水利會事業區外農田水利設施
更新改善計畫」預算執行查核報告

受查核單位：嘉義縣政府

經濟部水利署
106年2月8日

105年度「水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫」
嘉義縣政府查核報告
一、計畫執行進度
    大林鎮過溪里油車店下游排水改善工程：
預定進度：100％
實際進度：100％
阿里山鄉新美村(雅依谷地區)灌溉用水改善工程：
預定進度：100％
　　　　　　　　　　　　　　　　　實際進度：100％
二、經費與補助款支用情形
 (一)105大林鎮過溪里油車店下游排水改善工程，本案為補助工程，核定金額500,000元，本署補助80%經費計400,000元，已納入該府105年度第二次追加(減)預算- 水利工程-防洪及灌溉工程中，工程發包總金額為632,898元。截至105年底至本署請撥款項400,000元，工程已於105年9月14日完工，並於105年10月18日驗收決算，決算數為622,193元，經查無工程結餘款及罰款；本案已於105年12月底已辦理經費核銷轉正並完成決算作業，已辦理結案。
(二) 阿里山鄉新美村(雅依谷地區)灌溉用水改善工程，本案為補助工程，核定金額850,000元，本署補助80%經費計680,000元，已納入該府105年度第二次追加(減)預算- 水利工程-防洪及灌溉工程中，工程發包總經費863,139元。截至105年底至本署請撥款項680,000元，工程已於105年9月22日完工，並於105年10月21日驗收決算，決算數為863,139元，經查無工程結餘款及罰款；本案已於105年12月底已辦理經費核銷轉正並完成決算作業，已辦理結案。
三、內部控管機制
主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」及本署所訂「水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫補捐助管考要點」相關規定按月辦理填報各工程進度，並加以控管。凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因，加以列管，並要求受補（捐）助單位積極趕工，限期趕上工程進度。
四、計畫執行效益：
(一) 大林鎮過溪里油車店下游排水改善工程：
受益面積8公頃，排水溝44.53公尺，改善排水保障農民及土地不被沖蝕流失。
(二) 阿里山鄉新美村(雅依谷地區)灌溉用水改善工程：
受益面積20公頃，改善農民缺水之苦，灌溉管路2,400公尺、蓄水池2座。
查核人員：水源經營組： 李苗宏
主 計 室： 陳文信
查核日期：106年2月8日