金門縣政府105年度補助經費支用情形
查核報告

查核名稱：大金門海水淡化廠功能改善暨擴建工程

經濟部水利署
106年4月
壹、前言
本查核報告以補助金門縣政府辦理之「大金門海水淡化廠功能改善暨擴建工程」為主，查核其105年度補助款之執行情形。
貳、計畫執行進度
大金門海水淡化廠功能改善暨擴建工程106年1月17日開標，1月24日完成評選，2月13完成簽約，截至106年3月底，年預定進度15%，年實際進度15%，進度符合，刻正依契約戮力辦理中。
叁、整體經費與補助款支用情形
一、經查105年度離島地區供水改善計畫已核撥5,451萬4,500元，已納入該府105年度預算中。
二、該工程原定期程為105年12月完工，後經離島地區供水改善計畫第2次修正，已展延至107年底完成，目前該工程已由金門縣政府委託本署中區水資源局辦理，106年2月13已完成簽約，3月15日已核定工作執行計畫書，預計8月可開工，截至105年12月31日止，105年實際支用數為25萬8,740元（如附件2核銷表），目前持續執行中。
肆、內部控管機制
一、控管機制：本署已訂定「經濟部水利署辦理離島地區供水改善計畫補助執行要點」，依要點第4點第4款規定略以：「受補助機關應依計畫進度切實嚴格執行，並應於每季結束後次月十日前檢送執行進度季報表過署，俾利定期進行書面管考查核或實地查核。」。至進度落後者，依要點第5點第1款規定略以：「執行補助計畫時，如有未依本署規定編列經費需求或執行績效不佳等情形者，經要求限期改善，逾期未完成者，本署得縮減或取消補助。」
二、平時督導：為嚴格控管各項列管計畫執行進度，督導各計畫主辦單位順利完成計畫之執行，並協助其解決執行過程中之困難問題，本署定期召開進度控管會議(週期約2~3個月)；對於進度嚴重落後工程或視實際需要得另行召開會議檢討，或至工程現地辦理查訪，並積極與各執行單位溝通及協助，亦要求執行單位每月提供工程執行進度報表。
伍、計畫執行效益
大金門海水淡化廠功能改善暨擴建工程完成後，可增供水量為每日3,000噸。
陸、綜合查核意見
一、離島地區供水改善計畫歷年已執行完成之工程，請金門縣政府善盡管理之責，以發揮其效益。
二、有關大金門海水淡化廠功能改善暨擴建工程，請金門縣政府積極控管，務必如期如質完成。
三、請金門縣政府確實依「經濟部水利署辦理離島地區供水改善計畫補助執行要點」規定，辦理經費請撥、核銷及管考作業。

查核人員：水源經營組 吳明昆
查核日期： 106 年 3月28日