補助澎湖縣政府經費支用情形查核報告

查核計畫：104年度海水淡化廠代操作營運管理計畫

經濟部水利署
106年4月

壹、前言
本署補助澎湖縣政府辦理「104年度海水淡化廠代操作營運管理計畫」（以下簡稱本計畫），其目的在辦理馬公市虎井、桶盤及望安鄉花嶼村之海淡廠勞務代操作工作，俾正常供應民生用水。為瞭解該計畫執行情形，爰辦理本次查核。
貳、計畫執行進度
本計畫計辦理2項勞務工作，期程自104年6月1日至105年12月31日止，為跨年度計畫，截至105年12月31日止，預定進度100％，實際進度100％。各項工作辦理情形如下:
馬公市虎井、桶盤海水淡化廠代操作運轉
104年5月5日上網刊登公開招標公告，104年5月22日以新台幣1,068萬6,989元決標。
合約期限自104年6月1日起至105年12月31日止，並於105年12月31日完成勞務工作。
望安鄉花嶼村海水淡化廠代操作運轉
1. 望安鄉公所自104年9月起公開招標經多次流標(無廠商投標)，105年2月18日始以新臺幣71萬元整決標。
2. 合約期限自105年3月1日至105年12月31日止，並於105年12月31日完成勞務工作。
叁、整體經費與補助款支用情形
1. 經查本計畫104年度共核定經費2,150萬元，包括離島建設基金核列1,612萬5,000元(75%)、中央公務預算補助322萬5,000元(15%)、縣政府自籌215萬元(10%)，已納入該府104年度預算-其他公共工程-離島地區供水、供電計畫－設備及投資(2,017萬)/奬補助費(133萬)－對地方政府之補助項下。
2. 本計畫經費已全數撥入澎湖縣政府，二項勞務採購已全部辦理完成，實際支出1,513萬1,680元，結餘款636萬8,320元。依規定執行單位須按比例繳回結餘款，含繳回離島建設基金477萬6,240元(75%)、本署補助部分繳回95萬5,248元15% (15%)、餘屬縣府自籌63萬6,832元(10%)；澎湖縣政府刻正辦理結案事宜，預計於4月底前繳回。
肆、內部控管機制
一、經查澎湖縣政府已訂定「澎湖縣政府年度施政計畫評核作業要 點」，依要點第7點規定略以「計畫主辦單位應依據作業計畫確實執行，並於每月5日前將上月實際執行情形填報執行進度表，逐級核章後送行政處彙辦。至進度落後者，則說明落後原因及提出具體因應對策。」
二、平時督導
 該府為嚴格控管各項列管計畫執行進度，督導主辦單位順利完成計畫各項工作之執行，並協助其解決執行過程之困難問題，每半年召開計畫督導會議；對於進度嚴重落後工程或視實際需要得另行召開會議檢討。
伍、計畫執行效益
1. 提供該縣離島小型海水淡化廠供水系統正常營運及維護，提高供水品質，保障離島居民生活飲水安全。
2. 本計畫執行辦理馬公市桶盤、虎井海淡廠及望安鄉花嶼村海淡廠委外操作運轉及維修，預計有桶盤居民334人受益、虎井居民671人受益、花嶼居民341人受益。
陸、綜合查核意見
請澎湖縣政府就本計畫代操作各海淡廠善盡維護及管理工 作，以發揮其效益，俾持續穩定供應民眾量足質優用水。
該府未依「經濟部水利署辦理離島建設基金補助計畫執行要點」第4點規定，於計畫發包後一個月內，將預算書及合約書函送本署備查，爾後務請確實依該要點規定辦理。

 查核人員：
主計室：蔡玉春、林秋雲
水源經營組：鍾寛茂、鍾秀琴
 查核日期：106 年 3月23日