經濟部水利署

查核105年度原始憑證留存政府機關案件紀錄
查核計畫(案件)
 (一)類別：補助
 (二)名稱：蓄水建造物更新及改善計畫(第二期)
 (三)受查機關名稱：連江縣政府
 (四)原始憑證留存機關名稱：連江縣政府
計畫(案件)執行期間及完成情形
項次	工程名稱	執行期程	完成情形
1	南竿各水庫浚渫改善工程(第1期)	104.12.21～ / 105.07.17	已完成
2	105年度勝利水庫截水設施新建工程	105.07.21～	變更設計停工中
3	南竿各水庫安全評估更新改善工程(第1期)	105.09.24～ / 106.01.21	跨年度預算 / 執行(已完成，估驗結算中)
4	東引鄉各水庫更新改善工程(第2期)	105.08.17～ / 105.12.15	已完成
5	莒光各水庫更新改善工程(第4期)	105.08.23～ / 106.01.19	跨年度執行(已完成，估驗結算中)
6	北竿各水庫更新改善工程(第2期)	105.09.05～ / 105.12.13	已完成

經費編列、核定、撥付及賸餘款繳回情形 (單位：元)
項次	工程名稱	經費編列	經費核定	累計 / 撥付數	賸餘款(含違約金等) / 繳回
1	南竿各水庫浚渫改善工程(第1期)	16,664,790	16,664,790	16,664,790	171,137
2	105年度勝利水庫截水設施新建工程	10,000,000	9,783,151	2,934,945	-
3	南竿各水庫安全評估更新改善工程(第1期)	15,000,000	14,345,482	14,345,482	-
4	東引鄉各水庫更新改善工程(第2期)	8,500,000	6,523,888	6,523,888	64,453
5	莒光各水庫更新改善工程(第4期)	7,500,000	7,379,168	7,379,168	-
6	北竿各水庫更新改善工程(第2期)	6,000,000	5,414,599	5,414,599	40,491

查核事項：
    抽核3件原始憑證保管及執行情形。
查核結果
(一)南竿各水庫浚渫改善工程(第1期)：發包總經費1,666萬4,790元，變更後工程總經費1,652萬2,329元，中央全額補助，本署已核撥1,666萬4,790元。連江縣政府核銷數為1,652萬2,329元，本工程已完工並辦理決算，決算經費為1,652萬2,329元，該府已繳回工程賸餘款14萬2,461元、工程設計逾期罰款6,376元、衍生罰款繳回1萬8,300元及施工查核品質缺失懲罰性違約金4,000元(合計17萬1,137元)。
(二)東引鄉各水庫更新改善工程(第2期)：發包總經費652萬3,888元，中央全額補助，本署已核撥652萬3,888元。連江縣核銷數為645萬9,435元，本工程已完工並辦理決算，決算經費為645萬9,435元，該府已繳回工程賸餘款6萬4,453元。
(三)北竿各水庫更新改善工程(第2期)：發包總經費541萬4,599元，中央全額補助，本署已核撥541萬4,599元。連江縣核銷數為540萬5,296元，本工程已完工並辦理決算，決算經費為540萬5,296元，該府已繳回工程賸餘款9,303元、設計逾期罰款1,377元、設計疏失違約金2萬6,387元及逾期違約金3,424元(合計4萬0,491元)。
查核結論
(一)已辦理完成之工程，請善盡維護管理工作，以發揮其效益。
(二)跨年度執行尚未完工部分，請積極辦理及續完成核銷結案，如有賸餘款應速繳回。

查核人員：
        主計室：鄭素惠、林秋雲
        保育事業組：林哲正
        水源經營組：邱士恩
查核日期：106年3月20日