「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫-水庫集水區保育治理執行計畫」之「水庫集水區土地合理利用規劃」101年度查核計畫會議紀錄
壹、時間：102年4月11日（星期四）上午10時0分
貳、地點：內政部營建署城鄉發展分署5樓會議室
參、主持人：張副組長承宗
肆、出列席單位及人員：如會議簽名冊 記錄：楊志偉
伍、主辦單位報告：略
陸、受查核單位報告：略
柒、查核事項討論：略
捌、查核意見：
  1. 有關自辦案件「曾文南化烏山頭水庫集水區土地合理利用規劃實施計畫─辦理區域計畫及都市計畫之檢討、變更、審議與協調作業計畫」，工作計畫書過於簡略，計畫成果展現不夠具體，請依查核表意見補充修正。
  2. 有關變更曾文水庫特定區計畫、大埔都市計畫(配合水庫治理及穩定供水)書圖重製暨專案通盤檢討及變更烏山頭水庫風景特定區計畫(配合水庫治理及穩定供水)書圖重製暨專案通盤檢討案，履約期限為自簽約日起至都市計畫發布實施日為止，請注意辦理期程，務於「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水特別條例」規定之施行期限內，辦理相關工作項目及完成經費核銷作業。
  3. 若干文宣有誤繕文字情形，請加強督導承包廠商校正稿件。
表1：「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫-水庫集水區保育治理執行計畫」之「水庫集水區土地合理利用規劃」工作項目101年度查核表

受核單位			內政部營建署				會核單位					編號
執行年度			101		計畫件數	6					查核日期	102年4月11日
	查核結果：是○；否×
	計畫工作內容查核情形																查核事項與結果
項次		工作計畫內容						計畫經費執行情形(截至101年12月底)單位：元								是否依核定之工作項目(包含辦理事項)計畫內容執行		是否依規定之程序辦理	是否依規定之進度及資料請款	是否依規定完成計畫執行及成果審查	尚未核銷經費是否依規定併入下年度內繼續支用(專款專用)。	備註
		提報 / 100-102 / 執行計畫內容		101年 / 執行工作項目				預算數 / (原核定金額)		累計請款數			計畫核銷金額		尚未核銷金額
1		都市計畫檢討		變更曾文水庫特定區計畫、大埔都市計畫(配合水庫治理及穩定供水)書圖重製暨專案通盤檢討案(委辦)				10,000,000 / 發包金額 / 9,660,000		6,279,000			1,449,000		4,830,000	是		是	是	是	是
2				變更烏山頭水庫風景特定區計畫(配合水庫治理及穩定供水)書圖重製暨專案通盤檢討案(委辦)				6,000,000 / 發包金額 / 5,680,000		3,692,000			852,000		2,840,000	是		是	是	是	是
3		區域計畫檢討		曾文南化烏山頭水庫集水區土地合理利用規劃之適宜性分析暨土地使用檢討」案(委辦)				19,000,000 / 發包金額 / 18,550,000		12,057,500			10,388,000		1,669,500	是		是	是	是	是
4		「曾文南化烏山頭水庫集水區土地合理利用規劃實施計畫─總顧問及成果宣導案」(委辦)						18,000,000 / 發包金額 / 17,800,000		11,570,000			6,230,000		5,340,000	是		是	是	是	是
5		「曾文水庫特定區大埔都市計畫烏山頭水庫風景特定區計畫1/1000數值地形測量重製轉繪案」						80,000,000 / 發包金額 / 77,000,000		77,000,000			77,000,000		O	是		是	是	是	是
6		「曾文南化烏山頭水庫集水區土地合理利用規劃實施計畫─辦理區域計畫及都市計畫之檢討、變更、審議與協調作業計劃」(自辦)						42,000,000		25,000,000			8,491,330		16,508,670	是		是	是	是	是
註：依據「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫水資源作業基金經費撥付管考要點」規定辦理向經濟部水利署請款事宜。

表2：「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫-水庫集水區保育治理
執行計畫」之「水庫集水區土地合理利用規劃」工作項目101年度查核表
受 核單 位	內政部營建署		會核 / 單位			編號	2
執行年 度	101	計畫 / 件數	6		查核 / 日期	102年4月11日
查核項目			查核意見及建議			備 註
是否依核定之工作項目(包含辦理事項)計畫內容執行			有關營建署自辦「曾文南化烏山頭水庫集水區土地合理利用規劃實施計畫─辦理區域計畫及都市計畫之檢討、變更、審議與協調作業計畫」，工作計畫書過於簡略，計畫成果未能具體展現，請依以下意見補充修正： / 工作計畫年度成果應詳列：工作項目、工作方法、工作內容與成果，並補充分項經費運用情形及是否達成預期目標之說明。			請營建署於102年5月底前補充修正完成，並送本署備查。
是否依規定之程序辦理			各項工作依規定之程序辦理。
是否依規定之進度及資料請款			各項工作依規定之進度及資料請款。
是否依規定完成計畫執行及成果審查。			各項工作依規定完成計畫執行及成果審查。
尚未核銷經費是否依規定併入下年度內繼續支用(專款專用)。			各項工作尚未核銷經費依規定併入下年度內繼續支用。