經濟部水利署
水資源作業基金公益支出105年度第1次查核表
受核單位	苗栗縣政府					會核單位	第二、三河局		編號	1
補助年度	104	計畫件數		工程： 4 件 非工程： 無				查核日期	105年6月7日
查核項目			依據		查核意見及建議				備 註
受補助計畫是否納入年度預算？納入預算資料，是否與核定補助經費相符？			(A)第7點		均納入年度預算 ，與核定經費相符。
是否依核定補助計畫內容及經費執行？若有變更，是否依規定辦理？			(A)第11點		1.抽查4件補助計畫均依核定內容及經費執行。 / 2.「103-苗栗防汛險移動式抽水機保管場所新建工程」有變更，並依規定函河川局。
共通性資材之採購，有無為規避採購法，而予分批辦理採購公告？			(A)第7點 / (B)第14點		抽查補助計畫均屬工程案，無分批採購情事。
屬工程者，完工後有無依規定辦理決算？並於決算後1個月內將決算資料送水資源(河川)局？			(A)第13點		完工後均依規定辦理決算，並於1個月內將決算資料送河川局。
非屬工程者，有無將執行成果報告書送水資源(河川)局備查？			(A)第13點		抽查補助計畫均屬工程案
計畫完成後，有無繳回結餘款？			(A)第7點		無結餘款
有無於年底前完成各項計畫之執行？無法完成者，有無函送水資源(河川)局同意後始繼續辦理？			(A)第10點		「103-苗栗防汛險移動式抽水機保管場所新建工程」補助計畫期程104年10月～105年2月，已於105年2月23日完成驗收。 / 卓蘭鎮坪林里、泰安鄉清安村、泰安鄉大興村等3件環境改善工程均於104年底前完成計畫。
其 他					有關卓蘭鎮坪林里、泰安鄉清安村、泰安鄉大興村等3件環境改善工程均屬獨立發包(分別為104/9/18、104/9/11、104/9/11)與驗收合格(分別為104/11/16、104/11/11、104/12/29)工程，惟決算書相關資料卻併同其他補助計畫於105年2月4日統一函送三河局；屬個案發包工程，嗣後建議以個案方式函送決算書資料為宜。 / 決算書內所檢附之施工前、中、後相片及部分查驗相片未標明拍攝日期，嗣後請加註日期。 / 泰安鄉清安村錦安農路坡地環境改善工程：決算書施工概略欄內記載「加封5公分厚瀝青混凝土路面934.05m3」，而工程結算驗收證明書內容記載「加封5公分厚瀝青混凝土路面3934.05m3」，兩者不符，請查明更正，嗣後請加強檢核，避免記載不符情形。 / 103-苗栗防汛險移動式抽水機保管場所新建工程： 2015/12/6監造報告-天氣 上、下午均紀錄「雨」，而公共工程施工日誌紀錄為「晴」，兩者不符，請查明釐清，嗣後請加強檢核，避免記載不符情形。 / 「泰安鄉清安村錦安農路坡地環境改善工程」設計圖說及竣工圖說不符，請查明是否有變更計畫內容，嗣後計畫倘涉變更計畫內容，請依規定辦理。

註1：查核依據─(A)水資源作業基金公益支出經費編列及執行管考要點、(B)採購法
註2：查核方法─文件資料查閱。