98年度「加速辦理降低自來水漏水率及穩定供水計畫」
金門縣政府工程執行及經費支用情形查核報告
計畫執行進度
98年度補助辦理6件工程，其中「金門縣烈嶼鄉上庫、楊厝自來水管線汰換工程」、「金沙鎮西園自來水管線汰換工程」及「烈嶼鄉后頭及湖下自來水管線汰換工程」已竣工正辦理決算中，另「金寧鄉湖下、后湖地區管網改善工程」、「金寧鄉盤山村污水工程汰換自來水管線工程」及「金門地區98及99年度自來水管網改善工程」為98〜99跨年度工程目前尚施工中。
整體經費與補助款支用情形
1. 經查本署於98年度「振興經濟擴大公共建設特別預算」之「加速辦理降低自來水漏水率及穩定供水計畫」，編列補助經費5,000萬元，已納入金門縣政府98年度預算。
2. 本署於核撥5,000萬元，查該府已支用3,691萬9,518元，另其餘未執行完竣部分1,308萬482元，均已辦理保留至99年度繼續執行，其預算之內容與支出用途，核與本署核定之補助內容相符。
內部控管機制
主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」及「加速辦理降低自來水漏水率及穩定供水計畫補助管考要點」相關規定按月辦理填報各工程進度並加以控管。凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因，加以列管，並請執行單位積極趕工，限期趕上工程進度。
計畫執行效益
本計畫可降低漏水率及水資源開發壓力與成本，並增加水資源 調配能力，預估每年可降低漏水率0.9%。
五、結論
（一）	本案補助經費因尚有經費保留至99年度繼續執行，請金門縣政府加速辦理外，另請儘速辦理經費核銷及繳回節餘款事宜，已完成之工程並請善盡維護及管理工作，以發揮其效益。
（二）	99年度已核定工程請儘速辦理，並請依本署99年1月27日經水源字第09915000570號函轉行政院公共工程委員會「振興經濟擴大公共建設投資計畫落實節能減碳執行方案（修正本）」，考量綠色原則辦理規設事宜。
查核人員：
會 計 室： 廖瓊霞
水源經營組： 黃惠欽
查核日期： 99 年 3 月4日