98年度「水利會事業區域外農田水利設施更新改善計畫」
嘉南農田水利會工程執行及經費支用情形查核報告
一、計畫執行進度
98年度辦理12件工程，截至98年12月底止，11件已完工結案，另1件屬98跨99年度工程，尚施工中。
二、整體經費與補助款支用情形
（一）經費支用情形
1. 礁坑里排水路改善工程(第一期)，98年度核撥4,492,067元，實際執行數為4,486,409元，節餘5,658元。
2. 知義林場下游排水路改善工程(第一期)，98年度核撥5,182,313元，實際執行數為4,929,170元，節餘253,143元。
3. 楠西鄉埔尾段埔尾排水改善工程，98年度核撥1,439,205元，實際執行數為1,432,237元，節餘6,968元。
4. 謝安里農田排水改善工程，98年度核撥1,378,426元，實際執行數為1,357,179元，節餘21,247元。
5. 那拔里北勢尾農路右側農田排水改善工程，98年度核撥2,457,981元，實際執行數為2,388,748元，節餘69,233元。
6. 大社農地重劃區小排58改善工程，98年度核撥1,702,606元，實際執行數為1,671,285元，節餘31,321元。
7. 知義里東側排水路工程，98年度核撥1,546,782元，實際執行數為1,498,217元，節餘48,565元。
8. 羊林里同順農路大排改善工程，98年度核撥1,604,882元，實際執行數為1,600,288元，節餘4,594元。
9. 那拔里二王田尾農田排水改善工程，98年度核撥5,991,982元，實際執行數為5,978,534元，節餘13,448元。
10. 崩溝溪北側農田排水改善工程，98年度核撥1,576,097元，實際執行數為1,496,100元，節餘79,997元。
11. 楠西鄉密枝村風窗農田排水改善工程，98年度核撥1,600,000元，實際執行數為1,599,818元，節餘182元。
12. 大埤旱農田排水改善工程，98年度核撥3,230,695元，實際執行數為3,088,696元，節餘141,999元。
（二）上述12件工程，經查補助經費支出用途，核與本署核定之補助內容相符。
三、內部控管機制
主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」及「經濟部水利署補捐助辦理灌區外水利設施維護更新計畫作業及管考要點」相關規定按月辦理填報各工程進度並加以控管，凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因，加以列管，並要求執行單位積極趕工，限期趕上工程進度。
四、計畫執行效益
（一）礁坑里排水路改善工程(第一期)：排水路邊坡保護，擋土磚牆597平方公尺、護坡磚216平方公尺、版橋1座，受益面積570公頃。
（二）知義林場下游排水路改善工程(第一期)：排水路邊坡保護，擋土磚牆812平方公尺、護坡磚265平方公尺、箱涵1座、生態池1處，受益面積570公頃。
（三）楠西鄉埔尾段埔尾排水改善工程：改善水路長度285.3公尺、擋土牆118.5公尺、版橋2座，受益面積149.24公頃。
（四）謝安里農田排水改善工程：改善水路長度600公尺，受益面積12.23公頃。
(五) 那拔里北勢尾農路右側農田排水改善工程：改善水路長度880公尺、擋土牆98.5公尺、版橋19座，受益面積15.84公頃。
(六) 大社農地重劃區小排58改善工程：改善水路長度440.5公尺，受益面積66.12公頃。
(七) 知義里東側排水路工程：改善水路長度670.3公尺，受益面積17.93公頃。
(八) 羊林里同順農路大排改善工程：改善水路長度75公尺，受益面積345公頃。
(九) 那拔里二王田尾農田排水改善工程：改善水路長度381公尺、擋土牆56.7公尺、箱涵2座，受益面積1099.85公頃。
(十) 崩溝溪北側農田排水改善工程：改善水路長度302.5公尺、水門1座、箱涵2座，受益面積154.66公頃。
(十一) 楠西鄉密枝村風窗農田排水改善工程：改善水路長度303.2公尺、石籠115公尺、擋土牆30公尺，受益面積397.93公頃。
(十二) 大埤旱農田排水改善工程：改善水路長度869.7公尺、擋土牆175公尺，受益面積74.79公頃。
五、結論
1. 已竣工之工程請儘速辦理決算及繳回節餘款事宜，並請善盡維護及管理工作，以發揮其效益，若需移交地方政府管理，並請儘速辦理交接作業。
2. 99年度已核定工程請儘速辦理發包先期作業，並請依本署99年1月27日經水源字第09915000570號函轉行政院公共工程委員會「振興經濟擴大公共建設投資計畫落實節能減碳執行方案（修正本）」，考量綠色原則辦理規設事宜。

查核人員：
會 計 室： 陳文信
水源經營組： 黃惠欽
查核日期： 99 年 3 月 02 日