98年度「水利會事業區域外農田水利設施更新改善計畫」
苗栗農田水利會工程執行及經費支用情形查核報告
計畫執行進度
98年度辦理小南勢等圳改善工程等11件工程均已完工，並已辦理決算。
整體經費與補助款支用情形
（一）經費支用情形
1.小南勢等圳改善工程；本署核撥1,426,000元，實際執行數為1,426,000元，無節餘款。
2.草崠主圳改善工程；本署核撥3,393,000元，實際執行數為3,393,000元，無節餘款。
3.大邦等支圳改善工程；本署核撥1,670,000元，實際執行數為1,670,000元，無節餘款。
4.四寮坪主圳等改善工程；本署核撥4,165,000元，實際執行數為4,165,000元，無節餘款。
5.栗林村主圳等改善工程；本署核撥2,611,000元，實際執行數為2,611,000元，無節餘款。
6.富興村穿龍圳等圳改善工程；本署核撥1,271,000元，實際執行數為1,271,000元，無節餘款。
7.穿龍水尾圳等圳改善工程；本署核撥1,362,000元，實際執行數為1,362,000元，無節餘款。
8.大邦主圳等改善工程；本署核撥3,613,000元，實際執行數為3,613,000元，無節餘款。
9.麻竹窩主圳等改善工程；本署核撥3,559,000元，實際執行數為3,559,000元，無節餘款。
10.双坑等圳改善工程；本署核撥4,052,000元，實際執行數為3,743,000元，節餘款309,000元。
11.麻竹窩等圳改善工程；本署核撥3,150,000元，實際執行數為3,150,000元，無節餘款。
（二）本署核定補助辦理小南勢等圳改善工程等11件工程計實際支用數29,963,000元，經查補助經費支出用途，核與本署核定之補助內容相符。
內部控管機制
主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」及「經濟部水利署補捐助辦理灌區外水利設施維護更新計畫作業及管考要點」相關規定按月辦理填報各工程進度，並加以控管。凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因，加以列管，並要求執行單位積極趕工，限期趕上工程進度。
計畫執行效益
1.小南勢等圳改善工程：圳路改善169公尺，受益面積60公頃。
2.草崠主圳改善工程：圳路改善489公尺，受益面積60公頃。
3.大邦等支圳改善工程：圳路改善592公尺，受益面積50公頃。4.四寮坪主圳等改善工程：圳路397公尺、外坡工20公尺，受益面積120公頃。
5.栗林村主圳等改善工程：圳路改善349公尺，受益面積60公頃。
6.富興村穿龍圳等圳改善工程：圳路415公尺，受益面積30公頃。
7.穿龍水尾圳等圳改善工程：圳路333公尺，受益面積30公頃。
8.大邦主圳等改善工程：圳路改善250公尺，受益面積60公頃。
9.麻竹窩主圳等改善工程：圳路改善509公尺、外坡工111公尺，受益面積80公頃。
10.双坑等圳改善工程：圳路346公尺、外坡工172公尺，受益面積50公頃。
11.麻竹窩等圳改善工程：內面工604公尺、護坡工17公尺，受益面積50公頃。
五、結論
（一）	98年度已執行完成之工程，請善盡維護及管理工作，以發揮其效益，若需移交地方政府管理，並請儘速辦理交接事宜。
（二）	99年度已核定工程請儘速辦理發包先期作業，並請依本署99年1月27日經水源字第09915000570號函轉行政院公共工程委員會「振興經濟擴大公共建設投資計畫落實節能減碳執行方案（修正本）」，考量綠色原則辦理規設事宜。
查核人員：
會 計 室： 陳月娥
水源經營組： 黃惠欽
查核日期： 99 年 3 月8日