98年度「水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫」
苗栗縣政府工程執行及經費支用情形查核報告
計畫執行進度
  98年度辦理4件工程，除三灣鄉內灣村龍峎頂地區灌溉設施改善工程因申請地下水權，經現勘兩次於99年1月22日奉核定興辦，本工程於99年3月1日復工，目前施工中，餘3件均已完工。
整體經費與補助款支用情形
（一）經費支用情形
   1、三義鄉西湖村八櫃灌排水圳改善工程；目前已完工驗收並辦理決算，本署撥付金額為1,645,229元，實際支用數1,645,229元，無節餘款。
   2、湖東橋旁農田排水改善工程；目前已完工驗收並辦理決算，本署撥付金額為951,443元，實際支用數951,433元，節餘款10元。
   3、三灣鄉內灣村龍峎頂地區灌溉設施改善工程；本署撥付金額為783,093元，目前尚施工中。
   4、大湖鄉靜湖村八份圳灌溉系統改善工程（第一期）；目前已完工，惟縣府尚未辦理請款，保留金額3,567,234元。
  （二）本署核定補助辦理上述4件工程，經查補助經費支出用途，核與本署核定之補助內容相符。
內部控管機制
主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」及「經濟部水利署補捐助辦理灌區外水利設施維護更新計畫作業及管考要點」相關規定按月辦理填報各工程進度，並加以控管。凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因，加以列管，並要求執行單位積極趕工，限期趕上工程進度。
計畫執行效益
（一）西湖村八櫃灌排水圳改善工程：有效解決當地農作物之灌溉用水問題，受益面積達35公頃，亦能建立良好之灌排水系統，防止氣候變化所帶來之災害。
（二）湖東橋旁農田排水改善工程：有效解決當地農田積水所造成農作物損害之問題，河床基腳加強工程有效防止沖刷，使當地農田不再流失損毀，受益農田面積達5-8公頃。
（三）內灣村龍峎頂地區灌溉設施改善工程：內灣村龍峎頂地區果園長年受困於灌溉水源不足，致影響農作之收成。本案興建地下水井1座，不但可解決農民農作源不足之擾，更間接帶動鄉內整體發展。
（四）靜湖村八份圳灌溉系統改善工程：施作混凝土護岸199.5公尺、固床工8座、跌水工1座、集水井2座等，可穩定農田灌溉水源，面積達181 ha，年收益181 ha×200萬元/ha＝36,200萬元。
五、結論
（一）三灣鄉內灣村龍峎頂地區灌溉設施改善工程請儘速趕工完成，另大湖鄉靜湖村八份圳灌溉系統改善工程（第一期）請儘速辦理請款事宜。
（二）	98年度已完成之工程，請儘速辦理決算及繳回節餘款事宜。另工程完成後，請善盡維護及管理工作，以發揮其效益，若需移交地方政府管理，並請儘速辦理交接事宜。
（三）	99年度已核定工程請儘速辦理發包先期作業，並請依本署99年1月27日經水源字第09915000570號函轉行政院公共工程委員會「振興經濟擴大公共建設投資計畫落實節能減碳執行方案（修正本）」，考量綠色原則辦理規設事宜。

查核人員：
會 計 室： 陳月娥
水源經營組： 黃惠欽
查核日期： 99 年 3 月8日