98年度「水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫」
嘉義縣政府工程執行及經費支用情形查核報告
一、計畫執行進度
    98年度補助辦理1件工程，來吉5鄰灌溉用水改善工程已竣工，並辦理決算。
二、整體經費與補助款支用情形
（一）經費與補助款支用情形
 來吉5鄰灌溉用水改善工程總工程費2,352,611元，98年度核撥2,352,611元，已辦理決算，無節餘款。
（二）本署核定補助辦理上述1件工程，業已依據「經濟部水利署補捐助辦理灌區外水利設施維護更新計畫作業及管考要點」辦理工程請款及工程決算，惟本計畫預算執行係屬獎補助費，仍請該府應檢附納入預算證明，以符程序。
三、內部控管機制
    主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」及「經濟部水利署補捐助辦理灌區外水利設施維護更新計畫作業及管考要點」相關規定按月辦理填報各工程進度，並加以控管。凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因，加以列管，並要求執行單位積極趕工，限期趕上工程進度。
四、計畫執行效益
    來吉5鄰灌溉用水改善工程：改善水路長度7000公尺，受益面積38公頃。
五、結論
（一）請縣府儘速補附本案納入預算證明。
（二）本工程已竣工，請善盡維護及管理工作，以發揮其效益，避免發生閒置情形。
   （三）99年度核定工程辦理時，請依本署99年1月27日經水源字第09915000570號函轉行政院公共工程委員會「振興經濟擴大公共建設投資計畫落實節能減碳執行方案（修正本）」，考量綠色原則辦理規設事宜。

查核人員：
會 計 室： 廖瓊霞
水源經營組： 黃惠欽
查核日期： 99 年 3 月12日