98年度「水利會事業區域外農田水利設施更新改善計畫」
雲林農田水利會工程執行及經費支用情形查核報告
一、計畫執行進度
98年度補助辦理8件工程，截至98年12月底止，所有工程均已完工。
二、整體經費與補助款支用情形
（一）經費與補助款支用情形
1. 北謝厝寮水井小給1改善工程，98年度核撥624,000元，實際執行數為617,646元，節餘6,354元。
2. 北謝厝寮口湖小排改善工程，98年度核撥720,200元，實際執行數為714,416元，節餘5,784元。
3. 下茄塘排水改善工程，98年度核撥538,510元，實際執行數為535,612元，節餘2,898元。
4. 半治小排4改善工程(第一期)，98年度核撥3,181,000元，實際執行數為3,177,580元，節餘3,420元。
5. 埔心排水改善工程(第三期)，98年度核撥3,774,000元，實際執行數為3,748,960元，節餘25,040元。
6. 大埤鄉北鎮村(鎮平)排水改善工程，98年度核撥517,500元，實際執行數為515,073元，節餘2,427元。
7. 北謝厝寮小排4改善工程，98年度核撥3,060,500元，實際執行數為3,034,529元，節餘25,971元。
8. 北謝厝寮林厝小排1-1改善工程，98年度核撥684,300元，實際執行數為680,633元，節餘3,667元。
（二）本署核定補助辦理上述8件工程計13,100,010元，實際執行數計13,024,449元，經查補助經費支出用途，核與本署核定之補助內容相符。
三、內部控管機制
主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」及「經濟部水利署補捐助辦理灌區外水利設施維護更新計畫作業及管考要點」相關規定按月辦理填報各工程進度，並加以控管。凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因，加以列管，並要求執行單位積極趕工，限期趕上工程進度。
四、計畫執行效益
（一）北謝厝寮水井小給1改善工程：改善水路長度240公尺，受益面積44公頃。
（二）北謝厝寮口湖小排改善工程：改善水路長度200公尺，受益面積30公頃。
（三）下茄塘排水改善工程：改善水路長度200公尺，受益面積25公頃。。
（四）半治小排4改善工程(第一期)：改善水路長度850公尺，受益面積200公頃。
 (五) 埔心排水改善工程(第三期)：改善水路長度1165公尺，受益面積180公頃。
(六) 大埤鄉北鎮村(鎮平)排水改善工程：改善水路長度180公尺，受益面積10公頃。
(七) 北謝厝寮小排4改善工程：改善水路長度500公尺，受益面積40公頃。
(八) 北謝厝寮林厝小排1-1改善工程：改善水路長度288公尺，受益面積6公頃。
五、結論
1. 已竣工之工程請儘速辦理決算及繳回節餘款事宜，並請善盡維護及管理工作，以發揮其效益，若需移交地方政府管理，並請儘速辦理交接事宜。
2. 99年度已核定工程請儘速辦理發包先期作業，並請依本署99年1月27日經水源字第09915000570號函轉行政院公共工程委員會「振興經濟擴大公共建設投資計畫落實節能減碳執行方案（修正本）」，考量綠色原則辦理規設事宜。

查核人員：
會 計 室： 廖瓊霞
水源經營組： 黃惠欽
查核日期： 99 年 3 月 12 日