經濟部水利署101年度「易淹水地區水患治理計畫」、「莫拉克颱風災後重建特別預算」委託及補助高雄市政府工程執行及經費支用情形查核意見
一、計畫執行進度
該府易淹水地區水患治理計畫101年度辦理工程如下：
1.治理工程：計11件工程，截至101年12月底止6件已完工，其中5件已辦理決算作業、1件現正辦理決算作業、另2件工程現正施工中。
2.應急工程：計11件工程，截至101年12月底止9件已完工，其中6件已辦理決算作業、3件現正辦理決算作業、另2件工程現正施工中。
3.用地取得部分：計9件工程，截至101年12月底止2件已完成發價作業，另7件工程現正辦理發價作業程序中。。
該府莫拉克颱風災後重建特別預算101年度辦理工程如下：
計1件工程，截至101年12月底止尚未完工，現正施工中。

二、整體經費與補助款支用情形
易淹水地區水患治理計畫
1.抽查委辦工程：
（1）獅龍溪排水改善後續工程：委託市府代辦工程決算總經費 6,211萬8,494元，本工程已完工決算，該府已全數撥付廠商工程款，工程節餘款447萬8,089元、土方標售款27萬500元、工程及監造罰款5萬6,854元均已繳回六河局。
（2）福安排水整建工程(0k+000~0+837)：委託市府代辦工程發包總經費約5,476萬3,539元，目前工程完工驗收辦理中，截至101年底至六河局請撥款項4,768萬3,203元，該府已撥付廠商工程款4,266萬3,794元(至101年底止)，工程查核扣款1萬3,000元請儘速繳回六河局並請儘速辦理決算作業。
2.抽查補助工程：抽查應急工程3件，皆納入該府102年度預算。
（1）鳳山溪幹線(博愛橋~大東橋段)護岸加高應急工程：補助總工程決算經費322萬8,371元，本件工程已完工決算，截至101年底已撥付工程款295萬3,48元，AC刨除剩餘價值6萬5,156元及廠商逾期違約金6萬2,989元已繳回六河局。
（2）土庫排水系統潭底排水護岸應急工程：補助總工程經費2,434萬7,000元，工程結算金額2,319萬1,341元，本件工程已完工惟決算辦理中，截至101年底已撥付工程款2,191萬2,486元，請儘速辦理工程決算。
（3）彌陀區鹽埕安樂宮段下游區域排水護岸改善應急工程：補助總工程決算經費1,032萬5,033元，該工程已完工決算，截至101年底已撥付工程款930萬1,582元。
3.抽查補助用地費：
（1）「嘉興小排水改善工程」：中央補助用地費17,000千元，已向本署六局請撥16,550千元，包括協議價購14,019千元、陳報徵收2,531千元，其中陳報徵收部分，市府已辦理發放且業主已領取，未領取部分存入專戶（101.5.2地徵字第10131173900號函），至協議價購部份，尚有水利會價款未撥付部份，目前已完成複丈分割，預計102年4月底撥付完成。
（2）「台17線分洪工程」：中央補助用地費3,000千元，已向本署六局請撥協議價構2,592千元部分市府已發價完成。
莫拉克颱風災後重建特別預算
杉林區月眉農場(大愛園區及五里埔第二基地)永久屋基地區外排水改善工程：本案為補助工程納入該府102年度預算。補助總經費5,037萬4,000元，截至101年底已撥付工程款2,607萬250元，工程尚在施工中，請於工程完工後儘速辦理決算，並繳回工程罰款2萬元至六河局。

三、內部控管機制
  主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」相關規定按月辦理填報各工程進度並加以控管。凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因，加以列管，惟原因可歸責於廠商之事由致工程進度落後達20%以上，則另函文要求承包廠商應確實依約執行，積極趕工，限期趕上工程進度。

四、計畫執行效益
（一）獅龍溪排水改善後續工程: 辦理護岸改善386M（2K+760~3K+146），橋樑改建乙座，受益面積約25公頃，保護仁武區烏林里及考潭里人口約1000人。。
（二）福安排水整建工程(0k+000~0+837)：辦理橋樑改建2座，	護岸改建699.5M，護岸加高713.8M，預計可保護旗山區東平里及美濃區福安里5607人，受益面積約32公頃。
（三）鳳山溪幹線(博愛橋~大東橋段)護岸加高：辦理護岸加高296M，並設置五處閘門，預計可達10 年重現期洪峰流量，25 年重現期之洪水不溢堤之保護標準，受益面積約1.25公頃，保護人口約3000人。
（四）土庫排水系統潭底排水護岸應急工程：改善潭底排水左岸0K+533~0K+878護岸計353M，及右岸0K+899~1K+125護岸計236M，受益面積約25公頃，保護岡山區潭底里及嘉興里共1700戶人口。
（五）彌陀區鹽埕安樂宮段下游區域排水護岸改善應急工程：辦理護岸修建260M，預計保護沿岸近10公頃漁塭，受益面積約25公頃，每年減少當地520萬財產損失。

五、其他事項（會議結論）
（一）101年度已完成之工程，請儘速辦理決算及繳回節餘款事宜。
（二）101年度已執行完成之工程，請善盡維護及管理工作，以發揮其效益，若需移交地方政府管理，並請儘速辦理交接事宜。
（三）各項工程請台南市政府確實依「經濟部水利署辦理易淹水地區水患治理計畫執行作業注意事項」規定辦理請款；另依「經濟部水利署辦理易淹水地區水患治理計畫執行作業注意事項」於每月15日前查填經費累計表及補助費支用情形表送第五河川局辦理經費核銷。
（四）易淹水地區水患治理計畫疏濬清淤併辦土石標售工程土石方如係屬有價料者，請該府依據「經濟部水利署辦理易淹水地區水患治理計畫執行作業注意事項」第16條規定辦理。並依預算法第五十九條規定辦理「收支不得坐抵，土石標售收入由得標廠商依規定繳至縣(市)政府後解繳國庫」。
（五）本署補助或委託辦理之工程，請該府按時到公共工程委員會標案管理系統填報最新執行情形，其中經費來源機關欄位請務必填為『經濟部水利署』，以利本署督導管控執行情形。
（六）工程進度落後標案，請儘速排除落後原因,加速趕辦。

查核人員：第六河川局：陳俊豪、黃仁宏
        第七河川局：李明勳、黃招香
        主 計 室：廖瓊霞、林朱釧
工程事務組：蕭明芳
土地管理組：郭美利
河川海岸組：王基安、張力仁、陳俊州、簡榮成、莊凱婷、涂敬新
查核日期：101 年 3 月 22 日