經濟部水利署102年度「易淹水地區水患治理計畫」、「海岸環境營造計畫」委託及補助屏東縣政府工程執行及經費支用情形查核意見
一、計畫執行進度
委託或補助該府102年度辦理工程如下：
  (ㄧ)「易淹水地區水患治理計畫」抽查委託及補助工程
102年度補助該府辦理易淹水治理計畫1件治理工程、2件用地徵收、15件應急工程，至103年4月底為止，1件治理工程及15件皆已完工，2件用地徵收已完成。
  (二)「海岸環境營造計畫」抽查補助工程
      102年度補助該府辦理海岸環境營造計畫1件補助工程，至103年4月底為止，該件已完工。
二、整體經費與補助款支用情形
易淹水地區水患治理計畫
1.抽查委辦工程：
（1）牛埔溪疏洪至大鵬灣工程（第二期）：
委託市府代辦工程總經費1億1,006萬5,335 元，本工程已完工決算金額1億1,006萬5,335元，無工程節餘款及違約金扣款等，該府已全數撥付廠商工程款1億274萬4,878 元，土方標售收入部份決算數 89萬1,785元，已全數繳回七河局，決算作業已完成。
2.抽查補助工程：應急工程5件補助金額計3,500萬元，皆納入該府102年度第一次追加預算辦理。
（1）虎尾溝排水下游段（0k+000~1k+170）應急工程：
本件應急工程核定補助經費1,600萬元，工程發包經費為1,165萬4,370元，本署第七河川局已核撥1,128萬3,305元，該府已全數撥付廠商工程款1,040萬4,800元，本工程已完工決算，決算金額1,128萬3,305元，土方剩餘款為2萬6,050元，已全數繳回七河局，決算作業已完成。
（2）溪州溪護岸番仔厝段增高應急工程：
本件應急工程核定補助經費750萬元，工程發包經費為575萬9,118元，本署第七河川局已核撥575萬9,118元，該府已全數撥付廠商工程款608萬0,060元，本工程已完工決算，決算金額662萬4,280元，決算金額大於補助款部份為該府自籌，土方剩餘款為6萬6,994元，及逾期違約金等6萬1,587元，已全數繳回七河局，決算作業已完成。
（3）崁頂鄉溪洲溪支流（越溪村油車橋）排水應急工程：
 本件應急工程核定補助經費250萬元，工程發包經費為187萬5,164元，本署第七河川局已核撥187萬2,164元，該府已全數撥付廠商工程款171萬3,000元，本工程已完工決算，決算金額187萬2,164元，土方剩餘款為1萬5,100元，已全數繳回七河局，決算作業已完成。
（4）屏東縣楓港溪麻里巴橋上游護岸應急工程：
    本件應急工程核定補助經費450萬元，工程發包經費為299萬6,263元，本署第七河川局已核撥299萬6,263元，該府已全數撥付廠商工程款272萬元，本工程已完工決算，決算金額299萬6,263元，決算作業已完成。
（5）恆春鎮龍鑾路旁山腳分線護堤加高及新街排水應急工程：
本件應急工程核定補助經費450萬元，工程發包經費為358萬9,762元，本署第七河川局已核撥348萬4,984元，該府已全數撥付廠商工程款318萬5,000元，本工程已完工決算，決算金額348萬4,984元，決算作業已完成。
      3.抽查用地徵收：
        （1）「武洛溪排水整治工程（東寧橋上游至九塊埤橋）」核定金額為30,200,720元，中央補助用地費24,823,670元，已向本署七局請撥完成。經查用地補償經費需求用地補償費為34,919,925元，包括地價補償費31272983元、建物補償費186,522元、農林作物補償費13254814元、水產物補償費2,134,939元，以上各項查所陳列印領清冊總數經核對尚符，中央補助用地費金額為24,443,948元(34,919,925×0.7)，另中央補助用地作業費379,722元(用地補償費34,919,925元×0.7)，查請撥中央補助款之比例尚符。
        (2)「武洛溪排水系統-五號排水支線改善工程」核定金額為59,660,000元，中央補助用地費43,822,438元，已向本署七局請撥完成。經查用地補償經費需求用地補償費為61,791,893元，包括地價補償費54,701,431元、建物補償費5,614,070元、農林作物補償費848,665元、水產物補償費627,727元，以上各項查縣府所陳列印領清冊總計經費經核對尚符，中央補助用地費金額為43,254,325元(61,791,893×0.7)，另中央補助用地作業費568,113元(用地補償費811,590元×0.7)，查請撥中央補助款之比例尚符。
        (3) 經查以上二案均未完成決算，請屏東縣政府儘速辦理。
（二）海岸環境營造計畫
1.抽查海岸委託代辦：
（1）海口至射寮龜山沿海道路旁海岸段侵蝕及改善工程：
      本件海岸環境委託屏東車城鄉公所代辦核定經費2,100萬元，與營建署各分擔二分之ㄧ經費,本署第七河川局已核撥350萬元，本工程已完工決算中，該工程決算金額2,078萬7,716元，本署負擔二分之ㄧ為1,039萬3,858元，尙餘689萬3,858元未撥付該所，請該所儘速向七局辦理請款及決算作業以利結案。
三、內部控管機制
  主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」相關規定按月辦理填報各工程進度並加以控管。凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因，加以列管，惟原因可歸責於廠商之事由致工程進度落後達20%以上，則另函文要求承包廠商應確實依約執行，積極趕工，限期趕上工程進度。
四、計畫執行效益
（一）牛埔溪疏洪至大鵬灣工程(第2期)：牛埔溪段改善水路長度720公尺、疏洪道段右岸改善長度約394m、左岸長度約386m、橋樑改建乙座，受益面積260公頃。
（二）虎尾溝排水下游段（0k+000~1k+170）應急工程：
新建護堤1109m，改善水路長度1109公尺，受益面積約25公頃。
（三）溪州溪護岸番仔厝段增高應急工程：
新建護堤563m，改善水路長度563公尺，受益面積約30公頃。
（四）崁頂鄉溪州溪支流(越溪村油車橋)排水應急工程：
新建護堤147m，改善水路長度147公尺，受益面積約15公頃。
（五）屏東縣楓港溪麻里巴橋上游護岸應急工程：
新建護堤約160m，改善水路長度160公尺，受益面積約12公頃。
（六）恆春鎮龍鑾路旁山腳分線護堤加高及新街排水應急工程：
      新建護堤約315m，改善水路長度315公尺，受益面積約30公頃。
（七）「車城鄉海口至射寮龜山沿海道路旁海岸段侵蝕及改善工程」：新建海堤長370公尺、階梯工6座、異型塊370顆及抛石2493立方公尺，受益面積約32公頃。

五、其他事項
1. 102年度已完成之工程，請儘速辦理決算及核銷事宜並繳回餘款，涉土石標售收入部分，應將已收繳之收入儘速繳回七河局解繳國庫。
2. 爾後工程執行請按月填報執行進度表，並於每月十、二十五日送由河川局登錄於水利署專案管理入口網站；並於計畫結束或工程完工驗收後十日內檢附計畫決（結）算書及有關證明文件送河川局備查。

查核人員：第七河川局：黃招香、莊佳惠 吳國銘、莊德升
        會 計 室：黃麟惠、林朱釧
        土 地 組：陳建中
工程事務組：胡盟宗
河川海岸組：張百欣、黃月琴、張力仁
查核日期：103 年 3 月 19 日