經濟部水利署「莫拉克風災重建計畫—縣（市）管河川及排水復建工程計畫」補助南投縣政府工程執行及經費支用情形
查核意見
一、計畫執行進度
本計畫補助該府辦理工程如下：
復建工程：本計畫補助該府辦理莫拉克風災復建工程33件，註銷1件，實際辦理32件復建工程，截至99年7月底止，32件均已完工。

二、整體經費與補助款支用情形
（一）復建工程抽查案件：
新街村坑內坑溪東湖1號橋下游護岸災修復建工程：核定經費18,369千元，目前已核撥12,859千元，實際核銷數為12,859千元，該府工程款11,800千元已撥付承包商，本案已辦理決算，決算金額12,859千元。

名間鄉萬丹村坑內坑溪東仁段護岸災修復建工程：核定經費6,875千元，目前已核撥4,907千元，實際核銷數為4,907千元，該府工程款4,475千元已撥付承包商，本案已辦理決算，決算金額4,907千元。

名間鄉東湖村新街一號橋上下游災修復建工程：核定經費5,609千元，目前已核撥4,108千元，實際核銷數為4,108千元，該府工程款3,750千元已撥付承包商，本案已辦理決算，決算金額4,108千元。

名間鄉東湖村坑內坑溪支流護岸災修復建工程：核定經費6,409千元，目前已核撥4,458千元，實際核銷數為4,458千元，該府工程款4,050千元已撥付承包商，本案已辦理決算，決算金額4,458千元。

名間鄉東湖村台3線虎坑橋旁護岸災修復建工程：核定經費1,909千元，目前已核撥1,405千元，實際核銷數為1,405千元，該府工程款1,283千元已撥付承包商，本案已辦理決算，決算金額1,405千元。

十一股溪新城橋下游災修復建工程：核定經費1,710千元，目前已核撥1,636千元，實際核銷數為1,636千元，該府工程款1,500千元已撥付承包商，本案已辦理決算，決算金額1,636千元。

桃米坑排水（桃米路9號）護岸復建工程：核定經費4,606千元，目前已核撥3,662千元，實際核銷數為3,662千元，該府工程款3,350千元已撥付承包商，本案已辦理決算，決算金額3,662千元。

慈恩橋上游護岸災修工程：核定經費1,318千元，目前已核撥948千元，實際核銷數為948千元，該府工程款880千元已撥付承包商，本案已辦理決算，決算金額948千元。

大樹橋下游護岸災修工程：核定經費926千元，目前已核撥872千元，實際核銷數為872千元，該府工程款809千元已撥付承包商，本案已辦理決算，決算金額872千元。

墘溪大湳橋上游(慈惠堂對面)災害復建工程：核定經費3,410千元，目前已核撥2,524千元，實際核銷數為2,524千元，該府工程款2,290千元已撥付承包商，本案已辦理決算，決算金額2,524千元。

（二）復建工程（全部案件）：
核定經費97,043,000元，目前已核撥65,865,647元，實際核銷數為65,865,647元，已全部請款及核銷完畢。

三、內部控管機制
  主要係依據行政院公共工程委員會訂頒之「莫拉克颱風災後重建工程推動及管控作業要點」及本部訂頒之「莫拉克風災縣（市）管河川及排水復建工程計畫執行作業注意事項」相關規定加以控管。均於系統上登錄，加以列管，要求承包廠商應確實依約執行，積極趕工，以符工程進度。

四、計畫執行效益
本計畫完成縣（市）管河川及排水搶險、搶修工程15公里、復建工程45公里，完成改善淹水面積1,400公頃，避免災情擴大或二次災害。

五、其他事項
（一）復建工程均已完工決算。
（二）99年度已執行完成之工程，請善盡維護及管理工作，以發揮其效益，若需移交地方政府管理，並請儘速辦理交接事宜。
（三）本計畫補助該府辦理莫拉克風災復建工程業經該縣議會同意先行墊付，並於99年度辦理追加預算後轉正，該府亦已納編預算。
（四）請依照合約內容，儘速將工程款項撥付承包廠商。
（五）施工計畫書及品質計畫等相關計畫書均能於契約規定期限內完成核定。
（六）各項工程完工後均依採購法規定期限內完成驗收。

查核人員：第三河川局：沈麗惠
        會 計 室：楊素蘭
工程事務組：蔡明彰
河川海岸組：溫啟忠
查核日期：99 年 7 月 19 日
經濟部水利署「莫拉克風災重建計畫—縣（市）管河川及排水復建工程計畫」補助雲林縣政府工程執行及經費支用情形
查核意見
一、計畫執行進度
本計畫補助該府辦理工程如下：
復建工程：本計畫補助該府辦理莫拉克風災復建工程27件，截至99年9月底止，27件均已完工。

二、整體經費與補助款支用情形
（一）復建工程抽查案件：補助縣（市）政府辦理工程補助款納入該府100年度追加預算，共抽查7件工程。
大埤鄉延潭大排﹝近雲178線﹞護岸復建工程：核定經費800萬元，該工程已完工決算並請款核銷574萬631元，工程款已全數撥付廠商，惟委外測設監造費19萬8,893元尚未付款，另品質缺失懲罰性違約金1萬4,000元及委外測設監造扣款2,500元計1萬6,500元均未繳回五河局，請該府依據「莫拉克風災縣（市）管河川及排水復建工程計畫執行作業注意事項」儘速辦理繳回罰款及撥付委外測設監造費款項。

麥寮鄉橋頭中排修復工程：核定經費2,100萬元，該工程已完工決算並請款核銷1,630萬7,628元，工程款已全數撥付廠商，惟委外測設監造費尚未付款，另逾期罰款10萬8,241元未繳回五河局，請該府依據「莫拉克風災縣（市）管河川及排水復建工程計畫執行作業注意事項」儘速辦理繳回罰款及撥付委外測設監造費款項。

麥寮鄉大有大排修復工程、施厝寮大排修復工程等2件合併辦理：核定經費710萬元，該工程已完工決算並請款核銷526萬6,291元，工程款及委外測設監造費已全數撥付廠商，工程違約金1,050元及委外測設監造扣款1,000元均已繳回五河局（本案係由麥寮鄉公所辦理）。

四湖大排災害復建工程：核定經費425萬元，該工程已完工決算並請款核銷415萬2,957元，工程款及委外測設監造費已全數撥付廠商且無罰款（本案係由四湖鄉公所辦理）。

下崙大排二右岸護坡掏空復建工程：核定經費550萬元，該工程已完工決算並請款核銷450萬9,959元，工程款已全數撥付廠商，惟委外測設監造費尚未付款，另工程罰款3萬3,449元及剩餘土方3萬9,600元未繳回五河局，請該府依據「莫拉克風災縣（市）管河川及排水復建工程計畫執行作業注意事項」儘速辦理繳回罰款及撥付委外測設監造費款項。

尖山大排簡易抽水站南岸道路擋土牆塌陷復建工程：核定經費345萬6,000元，該工程已完工決算並請款核銷338萬4,250元，工程款及委外測設監造費已全數撥付廠商，逾期違約金1萬2,170元業已繳回五河局（本案係由口湖鄉公所辦理）。

崙背鄉港尾排水復建工程：核定經費360萬元，該工程已完工決算並請款核銷355萬5,509元，工程款及委外測設監造費已全數撥付廠商且無罰款（本案係由崙背鄉公所辦理）。

（二）復建工程（全部案件）：
核定經費76,116,000元，目前已核撥64,437,848元，實際核銷數為64,437,848元。

三、內部控管機制
  主要係依據行政院公共工程委員會訂頒之「莫拉克颱風災後重建工程推動及管控作業要點」及本部訂頒之「莫拉克風災縣（市）管河川及排水復建工程計畫執行作業注意事項」相關規定加以控管。均於系統上登錄，加以列管，要求承包廠商應確實依約執行，積極趕工，以符工程進度。

四、計畫執行效益
本計畫完成縣（市）管河川及排水搶險、搶修工程15公里、復建工程45公里，完成改善淹水面積1,400公頃，避免災情擴大或二次災害。

五、其他事項
（一）請善盡維護及管理工作，以發揮其效益。
（二）招標公告資料『是否屬公共工程實施技師簽證範圍』之欄位應為『是』，而非『否』。
（三）未有縣府實施工程查核資料。
（四）契約設計圖未有工程主辦單位及設計單位簽名。
（五）部分工程未有開工、竣工資料。
（六）部分書面資料將結算與決算混淆。

查核人員：第五河川局：王品涵
        會 計 室：廖瓊霞
        工程事務組：邱振義
河川海岸組：林明佑
查核日期：100 年 7 月 20 日
經濟部水利署「莫拉克風災重建計畫—縣（市）管河川及排水復建工程計畫」補助嘉義縣政府工程執行及經費支用情形
查核意見
一、計畫執行進度
本計畫補助該府辦理工程如下：
復建工程：本計畫補助該府辦理292件復建工程，註銷9件(公所3標、縣府4標)，實際辦理283件復建工程，已陸續於100年4月底前完工。

二、整體經費與補助款支用情形
（一）復建工程抽查案件：
南崙村埤子頭大排高鐵橋下邊坡及堤防道路復建工程、海瀛村民雄大排邊坡復建工程、埤子村埤子頭大排邊坡復建工程等3件合併辦理：核定經費7,490千元，目前已核撥6,219千元，實際核銷數為6,219千元，該府已撥付承包商6,159千元，本案已辦理決算。

朴子市轄內水門抽水站復建工程、鴨母寮排水順安橋下游右岸增高護岸擋土牆復建工程等2件合併辦理：核定經費16,209千元，目前已核撥10,901千元，實際核銷數為5,362千元，該府已撥付承包商10,901千元，請該府儘速辦理請款及經費核銷，本案已辦理決算。

六腳鄉魚寮中排擋土牆災害修復工程、六腳鄉魚三義大排堤岸災害修復工程、六腳鄉2號、4號固定式水門抽水站及六腳排水水門修復工程、六腳鄉灣南村內排水修復工程等4件合併辦理：核定經費7,074千元，目前已核撥7,054千元，實際核銷數為6,063千元，該府已撥付承包商4,889千元，請該府儘速將尾款撥付承包商及辦理經費核銷，本案已辦理決算。

六腳鄉新埤大排堤岸災害修復工程2：核定經費7,500千元，目前已核撥7,051千元，實際核銷數為2,250千元，該府已撥付承包商6,698千元，請該府儘速辦理經費核銷，本案已辦理決算。

塭仔中排排水護岸復建工程：核定經費4,404千元，目前已核撥4,019千元，實際核銷數為1,321千元，該府已撥付承包商3,911千元，請該府儘速辦理經費核銷，本案已辦理決算。

和平村後山頂排水災修工程、和平村坑岸坪排水災修工程、和平村科平排水災修工程等3件合併辦理：核定經費6,613千元，目前已核撥6,092千元，實際核銷數為6,092千元，該府已撥付承包商2,342千元，請該府儘速將尾款撥付承包商及辦理經費核銷，本案已辦理決算。

獅埜村獅吼排水災俢工程、獅埜村東五排水災修工程、獅埜村酒廠排水災修工程、獅埜村稻坑排水災俢工程、獅埜村許厝排水災修工程等5件合併辦理：核定經費6,875千元，目前已核撥5,997千元，實際核銷數為5,997千元，該府已撥付承包商5,842千元，本案已辦理決算。

紫雲村土磘排水災修工程：核定經費3,137千元，目前已核撥3,091千元，實際核銷數為941千元，該府已撥付承包商2,917千元，請該府儘速辦理經費核銷，本案已辦理決算。

鹿滿村麻箕排水災修工程、鹿滿村東溪頂排水災修工程、鹿滿村鹿竹排水災修工程、鹿滿村下溪心排水災修工程、鹿滿村永順排水災修工程等5件合併辦理：核定經費8,273千元，目前已核撥6,779千元，實際核銷數為6,779千元，該府已撥付承包商6,613千元，本案已辦理決算。

塗溝村擋土牆復建工程、義興村下菜園橋下游護岸復建工程、水上村外溪洲排水擋土牆復建工程、內溪村內溪大排護岸復建工程等4件合併辦理：核定經費3,249千元，目前已核撥2,329千元，實際核銷數為1,941千元，該府已撥付承包商1,889千元，請該府儘速辦理經費核銷，本案已辦理決算。

金陵排水護岸塌陷潰堤工程：核定經費7,000千元，目前已核撥5,451千元，實際核銷數為1,158千元，該府已撥付承包商4,395千元，請該府儘速辦理經費核銷，本案已辦理決算。

布袋鎮鹽館排水護岸掏空復建工程：核定經費15,000千元，目前已核撥10,840千元，實際核銷數為9,644千元，該府已撥付承包商10,720千元，請該府儘速辦理經費核銷，本案已辦理決算。

義竹鄉過路子排水支流護岸修復工程：核定經費6,000千元，目前已核撥4,764千元，實際核銷數為4,764千元，該府已撥付承包商4,436千元，本案已辦理決算。

新民里新塭排水右岸護岸修復工程：核定經費9,000千元，目前已核撥7,560千元，實際核銷數為2,700千元，該府已撥付承包商7,383千元，請該府儘速辦理經費核銷，本案已辦理決算。

復金村菜蟲排水災修工程：核定經費6,500千元，目前已核撥5,585千元，實際核銷數為1,950千元，該府已撥付承包商5,435千元，請該府儘速辦理經費核銷，本案已辦理決算。

灣橋村灣橋段465-1、9008-13地號旁護岸復建工程、義仁村堀仔排水渠底淘空修復工程等2件合併辦理：核定經費2,317千元，目前已核撥2,280千元，實際核銷數為2,280千元，該府已撥付承包商2,220千元，本案已辦理決算。

（二）復建工程（全部案件）：
核定經費598,855,000元，目前已核撥484,211,503元，實際核銷數為372,861,735元，請該府儘速辦理經費核銷。

三、內部控管機制
  主要係依據行政院公共工程委員會訂頒之「莫拉克颱風災後重建工程推動及管控作業要點」及本部訂頒之「莫拉克風災縣（市）管河川及排水復建工程計畫執行作業注意事項」相關規定加以控管。均於系統上登錄，加以列管，要求承包廠商應確實依約執行，積極趕工，以符工程進度。

四、計畫執行效益
本計畫完成縣（市）管河川及排水搶險、搶修工程15公里、復建工程45公里，完成改善淹水面積1,400公頃，避免災情擴大或二次災害。

五、其他事項
（一）請儘速辦理決算及繳回節餘款事宜。
（二）請善盡維護及管理工作，以發揮其效益。
（三）招標公告資料『是否屬公共工程實施技師簽證範圍』之欄位應為『是』，而非『否』。
（四）未有縣府實施工程查核資料。
（五）契約設計圖未有工程主辦單位及設計單位簽名。

查核人員：第五河川局：陳清郁、王品函
        會 計 室：劉民佑
工程事務組：邱振義
河川海岸組：溫啟忠
查核日期：100年7月21日
經濟部水利署「莫拉克風災重建計畫—縣（市）管河川及排水復建工程計畫」補助臺南市政府工程執行及經費支用情形
查核意見
一、計畫執行進度
本計畫補助該府辦理工程如下：
復建工程：本計畫補助該府辦理莫拉克風災復建工程175件復建工程，註銷4件，實際辦理171件復建工程，已陸續於100年7月18日前完工。

二、整體經費與補助款支用情形
（一）復建工程抽查案件：
七股鄉大塭寮排水護岸災害復建工程：核定經費8,125,000元，目前已核撥5,948,120元，實際核銷數為6,609,022 元(含縣府代墊660,902元)，工程款6,300,000元已全數撥付承包商，委外設計、監造費亦已撥付，本工程於99年8月13日驗收，因與設計規劃廠商履約爭議，尚未辦理結算。另抽查書面資料：本工程汛期施工，廠商未進行防汛自主檢查，施工照片均無日期及位置，另建議預算書編列包商利潤乙項，應註明含管理費。

七股鄉六成排水災害復建工程：核定經費9,600,000元，目前已核撥7,064,776元，實際核銷數為7,849,751元(含縣府代墊784,975元)，工程款7,476,000 元已全數撥付承包商，另委外設計、監造費已撥付，本工程於99年8月9日驗收，因與設計規劃廠商履約爭議，尚未辦理結算。另抽查書面資料：(1)施工期間進度落後超過20％以上，建議應依政府採購法施行細則111條通知廠商限期改善。(2)建議預算書編列包商利潤乙項，應註明含管理費。

98莫拉克甲東村東豐中排一排水路復建工程：核定經費712,000元，目前已核撥649,468元，實際核銷數為649,468元，工程款602,030元已全數撥付承包商，委外設計、監造費亦已撥付，本工程於99年5月25日完工驗收並辦理決算；另查本工程施工廠商逾期違約金1,806元，工程顧問公司未依圖施工罰款1,791元，合計3,597元，請該府儘速繳回六河局。另抽查書面資料：進度落後超過5％以上建議請廠商提送趕工計畫，以管控執行進度正常。

98莫拉克中社村港仔頭排水路復建工程：核定經費593,000元，目前已核撥564,740元，實際核銷數為564,740元，工程款530,000元已全數撥付承包商，委外設計、監造費亦已撥付，本工程於99年4月14日完工驗收並辦理決算。另抽查書面資料：監造日報袁表填寫內容太簡略，多數欄位均空白未填。

98六甲鄉西六甲中排二排水路復建工程：核定經費1,298,000元，目前已核撥1,254,521元，實際核銷數為1,254,521元，工程款1,170,000元已全數撥付承包商，委外設計、監造費亦已撥付，本工程於99年5月20日完工驗收並辦理決算。另抽查書面資料：監造日報表進度未逐日填寫，未能確實管控施工進度，另填表人未簽名。

總爺排水復建工程：核定經費7,074,000元，目前已核撥6,013,607元，實際核銷數為6,013,607元，工程款5,719,010元已全數撥付承包商，委外設計、監造費亦已撥付廠商，本工程於99年5月20日完工驗收並辦理決算；另查本工程罰款34,113元(含懲罰性罰款14,113元及監造技師未到場罰款20,000元)，工程顧問公司未依圖施工罰款6,124元，合計40,237元，請該府儘速繳回六河局。另抽查書面資料：編寫防汛計畫書未將工程會函頒規定之「防汛自主檢查表」納入，未能落實防汛工作。

謝厝寮大排復建工程：核定經費2,226,000元，目前已核撥1,917,211元，實際核銷數為1,917,211 元，工程款1,799,374 元已全數撥付承包商，委外設計、監造費亦已撥付，本工程於99年7月27日完工驗收並辦理決算；另查本工程施工逾期違約金17,919元，工程顧問公司未依圖施工罰款1,805元，合計19,724元，請該府儘速繳回六河局。另抽查書面資料：建議預算書編列包商利潤乙項，應註明含管理費。

湖山大排護岸復建工程：核定經費742,000元，目前已核撥 731,421元，實際核銷數為731,421元，工程款696,000 元已全數撥付承包商，委外設計、監造費亦已撥付，本工程於99年5月12日完工驗收並辦理決算。另抽查書面資料：監造日報表進度未逐日填寫，未能確實管控施工進度，另填表人未簽名。

大埤中排二（上游段）、（中游段）、（下游段）排水復建工程及大埤中排二護岸緊急加高復建工程等4件合併辦理：核定經費11,223,000元，目前已核撥10,936,961元，實際核銷數為10,936,961元，工程款10,936,961已全數撥付承包商，委外設計、監造費亦已撥付，本工程於99年7月6日完工驗收並辦理決算；另查本工程其他違約金24,000元，工程顧問公司罰款2,500元，合計26,500元，請該府儘速繳回六河局。另抽查書面資料：下營區公所99年度對本工程督導4次，市政府水利局99年4月23日亦施工查核1次，落實機關監督管控。

溪南寮排水支流護堤災修工程：核定經費1,335,000元，目前已核撥1,144,798元，實際核銷數為1,144,798 元，工程款10,80,000 元已全數撥付承包商，委外設計、監造費亦已撥付，本工程於99年5月6日完工驗收並辦理決算。另抽查書面資料：施工期間進度落後超過20％以上，建議應依政府採購法施行細則第111條規定通知廠商限期改善，並請廠商提送趕工計畫書，以利管控進度。

溪埔寮排水護堤災修工程：核定經費2,671,000元，目前已核撥2,275,344元，實際核銷數為2,275,344 元，工程款2,148,000 元已全數撥付承包商，委外設計、監造費亦已撥付，本工程於99年4月21日完工驗收並辦理決算。另抽查書面資料：建議預算書編列包商利潤乙項，應註明含管理費。

七股鄉大寮排水（西寮村）護岸災害復建工程：核定經費1,484,000元，目前已核撥1,288,357元，實際核銷數為1,288,357元，工程款1,212,900 元已全數撥付承包商，委外設計、監造費亦已撥付，本工程於99年11月15日完工驗收並辦理決算；另查本工程施工逾期違約罰款18,200元，請該府儘速繳回六河局。另抽查書面資料：機關進行工程督導，建議應留下紀錄備查。

七股鄉義合中排護岸災害復建工程：核定經費1,484,000元，目前已核撥1,230,790元，實際核銷數為1,230,790元，工程款1,160,000 元已全數撥付承包商，委外設計、監造費亦已撥付，本工程於99年6月2日完工驗收並辦理決算。另抽查書面資料：施工照片均無日期及位置。

莫拉克風災A1石仔獺（隆大高幹242右2左1）排水邊坡修復工程：核定經費3,600,000元，目前已核撥3,411,076元，實際核銷數為3,411,076元，工程款3,208,400元已全數撥付承包商，委外設計、監造費亦已撥付，本工程於99年6月2日完工驗收並辦理決算。

（二）復建工程（全部案件）：
核定經費674,866,000元，目前已核撥572,926,116元，實際核銷數為443,805,487元，請該府儘速辦理經費核銷。
（三）查核結果：
    1.經查「莫拉克風災重建計畫—縣（市）管河川及排水復建工程計畫」補助復建工程，臺南市政府已納入該府99年度追加(減)預算-水利行政-水利工程項下。
    2.各項工程該府已依莫拉克風災縣(市)管河川及排水工程計畫執行作業注意辦理該款，另暫付款部分，建請該府積極辦理經費核銷。
    3.已完工尚未辦理決算之工程，請該府儘速辦理決算，並將決算書函送本署第六河川局備查；其餘有節餘款、違約金或罰款者，應請儘速繳回該局。

三、內部控管機制
  主要係依據行政院公共工程委員會訂頒之「莫拉克颱風災後重建工程推動及管控作業要點」及本部訂頒之「莫拉克風災縣（市）管河川及排水復建工程計畫執行作業注意事項」相關規定加以控管。均於系統上登錄，加以列管，要求承包廠商應確實依約執行，積極趕工，以符工程進度。

四、計畫執行效益
本計畫完成縣（市）管河川及排水搶險、搶修工程15公里、復建工程45公里，完成改善淹水面積1,400公頃，避免災情擴大或二次災害。

五、其他事項
（一）請儘速辦理經費核銷及繳回節餘款事宜。
（二）請善盡維護及管理工作，以發揮其效益。

查核人員：第六河川局：祝郁絜
        會 計 室：陳文信
工程事務組：江文助
河川海岸組：王振興
查核日期：100年7月22日
經濟部水利署「莫拉克風災重建計畫—縣（市）管河川及排水復建工程計畫」補助高雄市政府工程執行及經費支用情形
查核意見
一、計畫執行進度
本計畫補助該府辦理工程如下：
復建工程：本計畫補助該府辦理莫拉克風災復建工程105件，註銷2件，實際辦理103件復建工程，截至99年9月15日止，103件均已完工。

二、整體經費與補助款支用情形
（一）復建工程抽查案件：補助縣（市）政府辦理工程補助款納入該府99年度追加預算，共抽查12件工程。
路竹鄉營前排水二仁溪匯流處復建工程：核定經費850萬元，該工程已完工決算並請款核銷666萬6,968元，工程款及委外測設、監造費已全數撥付廠商，逾期違約金12萬3,376元、工程查核扣款2萬4,000元及監造罰款計1,500元業已繳回六河局，該府已向六河局請撥委外測設、監造費28萬2,632元，惟實際支付廠商23萬7,574元，計應再繳回4萬5,058元至六河局，請該府儘速繳回委外測設、監造費溢請款項。

鳳山溪高公截流站上游200公尺右側護岸災修復建工程：核定經費2,400萬元，該工程已完工決算並請款核銷2,137萬3,494元，工程款及委外測設、監造費已全數撥付廠商，工程罰款2萬7,000元、設計監造罰款3,500元均已繳回六河局，另工程查核扣款3,000元尚未繳回六河局，請儘速繳回前述罰款。

美濃鎮中正湖景觀橋上遊護岸修復工程：核定經費611萬5,000元，該工程已完工決算並請款核銷599萬646元，工程款及委外測設、監造費已全數撥付廠商，工程逾期罰款12萬7,306元已繳回六河局，另委外測設監造查核扣款5,500元未繳回六河局，請該府儘速繳回前述查核扣款。

98年度林園鄉林內大排坡面修復工程：核定經費848萬5,000元，該工程已完工決算並請款核銷759萬6,540元，工程款及委外測設、監造費已全數撥付廠商，工程查核扣款1萬4,000元已繳回，另委外測設、監造查核扣款3,000元未繳回六河局，請該府儘速繳回前述查核扣款。（本案係由林園區公所辦理）

鳥松鄉十九灣段43地號旁排水護岸修復及施設固床工：核定經費497萬元，該工程已完工決算並請款核銷277萬866元，工程款及委外測設、監造費已全數撥付廠商且無罰款。（本案係由鳥松區公所辦理）

橋頭鄉第一大排九甲圍段牆面修復工程：核定經費397萬5,000元，該工程已完工決算並請款核銷345萬6,178元，工程款及委外測設、監造費已全數撥付廠商且無罰款。

水哮村天皇殿附近三處排水復建工程等2件工程：核定經費901萬7,000元，該工程已完工決算並請款核銷841萬8,318元，工程款及委外測設、監造費已全數撥付廠商且無罰款。（本案係由大社區公所辦理）

牛食坑親家山莊上游排水工程：核定經費665萬5,000元，該工程已完工決算並請款核銷535萬440元，工程款及委外測設、監造費已全數撥付廠商且無罰款。（本案係由大社區公所辦理）

保安村運動公園後方排水復建工程：核定經費651萬1,000元，該工程已完工決算並請款核銷526萬9,172元，工程款及委外測設、監造費已全數撥付廠商且無罰款。（本案係由大社區公所辦理）

大坑區域排水（坑內段）護岸修復工程：核定經費564萬元，該工程已完工決算並請款核銷413萬4,958元，工程款及委外測設、監造費已全數撥付廠商且無罰款。

新寮吊橋上游護岸擋土牆復建工程：核定經費516萬8,000元，該工程已完工決算並請款核銷481萬7,576元，工程款及委外測設、監造費已全數撥付廠商且無罰款。（本案係由六龜區公所辦理）

九兄弟溪埔道路及排水設施復建工程：核定經費990萬2,000元，該工程已完工決算並請款核銷914萬7,966元，工程款及委外測設、監造費已全數撥付廠商且無罰款。（本案係由六龜區公所辦理）

（二）復建工程（全部案件）：
核定經費3億2,447萬1千元，目前已核撥2億7,557萬6,992元，實際核銷數為2億7,496萬7,963元，尚有60萬9,029元未核銷完畢，請該府儘速辦理經費核銷。

三、內部控管機制
  主要係依據行政院公共工程委員會訂頒之「莫拉克颱風災後重建工程推動及管控作業要點」及本部訂頒之「莫拉克風災縣（市）管河川及排水復建工程計畫執行作業注意事項」相關規定加以控管。均於系統上登錄，加以列管，要求承包廠商應確實依約執行，積極趕工，以符工程進度。

四、計畫執行效益
本計畫完成縣（市）管河川及排水搶險、搶修工程15公里、復建工程45公里，完成改善淹水面積1,400公頃，避免災情擴大或二次災害。

五、其他事項
1. 請善盡維護及管理工作，以發揮其效益。
2. 路竹鄉營前排水二仁溪匯流處復建工程：施工期間於99.6.3進度落後達22.83%，據辦人員說明係因本工程與其它施工界面問題所致，建議除應積極協調解決外，並於監造日誌註明。
3. 鳳山溪高公截流站上游200公尺右側護岸災修復建工程：1. 擋土牆設計之洩水管未上下層錯開配置，恐影響洩水效果。2. 施工期間進度落後超過5%，如係廠商因素所致，建議應請廠商提送趕工計畫。
4. 98年度林園鄉林內大排坡面修復工程：防汛計畫書應將工程會函頒之防汛自主檢查表納入，並依規定檢查時機確實執行。
5. 鳥松鄉十九灣段43地號旁排水護岸修復及施設固床工：營造綜合保險單，天災賠償限額為保險金額20%，屬不合理條款。
6. 牛食坑親家山莊上游排水工程：施工期間進度落後超過5%，如係廠商因素所致，建議應請廠商提送趕工計畫。
7. 新寮吊橋上游護岸擋土牆復建工程及九兄弟溪埔道路及排水設施復建工程：防汛計畫書應將工程會函頒之防汛自主檢查表納入，並依規定檢查時機確實執行。

查核人員：第六河川局：余冠儒、李宜靜
        會 計 室：廖瓊霞
        工程事務組：江文助
河川海岸組：林明佑
查核日期：100 年 7 月 26 日
經濟部水利署「莫拉克風災重建計畫—縣（市）管河川及排水復建工程計畫」補助屏東縣政府工程執行及經費支用情形
查核意見
一、計畫執行進度
本計畫補助該府辦理工程如下：
（一）復建工程：本計畫補助該府辦理121件復建工程，註銷3件，實際辦理118件復建工程，已陸續於99年12月底前完工。

（二）疏濬工程及用地取得：本計畫補助該府辦理疏濬工程經費為1.5億元及用地取得所需經費3.5億元，用地取得作業已於99年12月底前辦理完成，惟疏濬工程尚有部分工程辦理中。

二、整體經費與補助款支用情形
（一）復建工程抽查案件：
林邊溪左岸佳冬堤防災害復建工程：核定經費16,350,000元，目前已核撥13,933,721元，實際核銷數為13,933,721 元，該府工程款12,900,950 元已全數撥付承包商，委外設計、監造費亦已撥付，本案已辦理決算。另抽查書面資料：施工照片均無日期及位置。

林邊溪來義國小段災害復建工程（莫拉克）：核定經費45,000,000元，目前已核撥35,754,080元，實際核銷數為35,754,080元，該府工程款33,379,294 元已全數撥付承包商，另委外設計、監造費實付1,746,210元，惟決算列1,763,366元，應請該府繳回17,156元，本案已辦理決算。

林邊溪丹林護岸段災害復建工程（莫拉克）：核定經費25,500,000元，目前已核撥21,357,306元，實際核銷數為21,357,306元，該府工程款19,900,000 元已全數撥付承包商，委外設計、監造費亦已撥付，本案已辦理決算。

林邊溪丹林大橋上游段災害復建工程（莫拉克）：核定經費38,500,000元，目前已核撥31,929,781元，實際核銷數為31,929,781元，該府工程款30,040,610 元已全數撥付承包商，委外設計、監造費亦已撥付，本案已辦理決算。

林邊溪南和堤防段災害復建工程（莫拉克）：核定經費15,640,000元，目前已核撥14,458,149元，實際核銷數為14,458,149元，該府工程款13,579,000 元已全數撥付承包商，委外設計、監造費亦已撥付，本案已辦理決算。

率芒溪排水護岸災害復建工程：核定經費16,000,000元，目前已核撥12,387,204元，實際核銷數為12,288,163 元，尚餘99,041元未核銷，該府工程款11,547,455 元已全數撥付承包商，惟委外設計、監造費310,646元尚未撥付廠商，請該府儘速撥付並辦理經費核銷，本案已辦理決算。另抽查書面資料：完工後驗收時間有所延誤；工程決算書之決算金額有誤；逾期罰款之日期核算有疑義。

林邊溪竹仔腳及林邊堤防災害復建工程（莫拉克）：核定經費31,030,000元，目前已核撥21,488,717元，實際核銷數為21,488,717 元，該府工程款19,892,460 元已全數撥付承包商，委外設計、監造費亦已撥付，本案已辦理決算。

力力溪加禮寮護岸段災害復建工程（莫拉克）：核定經費100,000,000元，目前已核撥 67,667,987元，實際核銷數為67,667,987元，該府工程款68,531,191 元已全數撥付承包商，委外設計、監造費亦已撥付，惟設計缺失違約金61,106元應請該府繳回，本案已辦理決算。

力力溪大餉營堤防段災害復建工程（莫拉克）：核定經費39,000,000元，目前已核撥28,545,354元，實際核銷數為28,251,654元，尚餘293,700元未核銷，該府工程款26,700,000 元已全數撥付承包商，委外設計、監造費亦已撥付，請該府儘速辦理經費核銷，本案已辦理決算。

莫拉克颱風萬丹大排災害復建工程：核定經費15,080,000元，目前已核撥10,892,570元，實際核銷數為10,881,779 元，尚餘10,791元未核銷，該府工程款10,149,000 元已全數撥付承包商，委外設計、監造費亦已撥付，請該府儘速辦理經費核銷，本案已辦理決算。另抽查書面資料：完工後驗收時間有所延誤。

新置村排水復建工程：核定經費12,870,000元，目前已核撥11,029,546元，實際核銷數為11,029,546 元，該府工程款10,240,000 元已全數撥付承包商，委外設計、監造費亦已撥付，本案已辦理決算。

莫拉克颱風新圍大排排水護岸災害復建工程：核定經費10,000,000元，目前已核撥7,740,902元，實際核銷數為7,740,902元，該府工程款7,160,000 元已全數撥付承包商，委外設計、監造費亦已撥付，惟委外設計違約金579元應請該府繳回，本案已辦理決算。另抽查書面資料：委外服務之逾期金計算有誤；決算書之決算金額增減應與契約金額相比。

內湖溪護岸災修工程：核定經費8,450,000元，目前已核撥8,450,000元，實際核銷數為8,450,000元，該府工程款8,120,000 元已全數撥付承包商，委外設計、監造費亦已撥付，本案已辦理決算。

屏東市殺蛇溪光榮橋下游右側護岸災害復建工程：核定經費9,900,000元，目前已核撥8,206,751元，實際核銷數為8,190,551元，尚餘16,200元未核銷，該府工程款8,100,000 元已全數撥付承包商，委外設計、監造費亦已撥付，惟委外設計違約金825元應請該府繳回，本案已辦理決算。另抽查書面資料：逾期違約金應以結算金額計算；決算書之決算金額增減應與契約金額相比；空污費未依變更結算而增減。

林邊溪來義大橋上游段護岸災害復建工程：核定經費8,840,000元，目前已核撥7,213,921元，實際核銷數為7,213,921元，該府工程款6,646,000 元已全數撥付承包商，委外設計、監造費亦已撥付，本案已辦理決算。另抽查書面資料：工程決算書之決算金額有誤；驗收證明書之預定竣工日期與核定工期不符；空污費未依變更結算而增減；部分試驗報告未經監造單位判讀合格與否。

（二）復建工程（全部案件）：
核定經費575,721,000元，目前已核撥455,776,849元，實際核銷數為455,237,407元，尚未核銷部分，請該府儘速辦理經費核銷，該府工程款已全數撥付承包商。

（三）疏濬工程及用地取得：
疏濬工程：核定經費150,000,000元，目前已核撥114,018,280元，實際核銷數為93,228,526元，該府已撥付承包商106,153,987元，該府尚未請款部分，請該府儘速辦理請款，並接續辦理經費核銷。目前尚在辦理之疏濬工程，請該府積極趕辦，儘早完成，並辦理請款及經費核銷程序，請該府於100年底前完成疏濬工程之全部行政程序。

用地取得：核定經費350,000,000元，目前已核撥345,449,662元，實際核銷數為345,449,662元，該府稱尚需請款4,550,338元，請該府儘速辦理請款，並接續辦理經費核銷。

三、內部控管機制
  主要係依據行政院公共工程委員會訂頒之「莫拉克颱風災後重建工程推動及管控作業要點」及本部訂頒之「莫拉克風災縣（市）管河川及排水復建工程計畫執行作業注意事項」相關規定加以控管。均於系統上登錄，加以列管，要求承包廠商應確實依約執行，積極趕工，以符工程進度。

四、計畫執行效益
本計畫完成縣（市）管河川及排水搶險、搶修工程15公里、復建工程45公里，完成改善淹水面積1,400公頃，避免災情擴大或二次災害。

五、其他事項
（一）請儘速辦理經費核銷及繳回節餘款或罰款事宜。
（二）請善盡維護及管理工作，以發揮其效益。
（三）工程剩餘土方收入，請依預算法第59條規定辦理收入繳庫，收支不得坐抵。

查核人員：第七河川局：黃主任招香、伍啟維
        會 計 室：周麗卿
工程事務組：牟敦梅
水利行政組：請 假
土地管理組：請 假
河川海岸組：顏瑞元

查核日期：100年7月27日
經濟部水利署「莫拉克風災重建計畫—縣（市）管河川及排水復建工程計畫」補助臺東縣政府工程執行及經費支用情形
查核意見
一、計畫執行進度
本計畫補助該府辦理工程如下：
（一）復建工程：本計畫補助該府辦理39件復建工程，疏濬工程6件，實際辦理45件工程，目前已完成44件，餘1件泰和橫堤工程預定於100年9月12日完工。

（二）疏濬工程及用地取得：本計畫補助該府辦理疏濬工程經費為89,800,000元及用地取得所需經費113,721,219元，疏濬工程已於99年9月底前辦理完成，用地取得作業已於99年12月底前辦理完成。

二、整體經費與補助款支用情形
（一）復建工程抽查案件：
太麻里左岸一號堤防復建工程（疏濬部分）第一工區：核定經費15,000千元，目前已核撥12,453千元，實際核銷數為12,453千元，該府工程款12,177千元已全數撥付承包商，委外設計、監造費亦已撥付，本案已辦理決算。另抽查書面資料：監工日報表內容尚稱完備詳實。

太麻里左岸一號堤防復建工程（第二工區）：核定經費69,000千元，目前已核撥50,906千元，實際核銷數為47,941千元，該府已撥付承包商47,362千元，該工程目前已完工，本案因涉及物調致尚未辦理決算，請該府儘速辦理決算及剩餘經費核銷。另抽查書面資料：混凝土施工檢查表，若無檢查之項目，建議畫線刪除。

知本溪右岸堤防復建工程（A.B.C）工區：核定經費42,100千元，目前已核撥38,637千元，實際核銷數為38,637千元，該府工程款36,858千元已全數撥付承包商，委外設計、監造費亦已撥付，本案已辦理決算。另抽查書面資料：工程契約書封面開工日期與完工日期採用手寫輸入應補蓋章。

金崙橋下游左岸堤防（A.B工區）災害復建工程：核定經費40,830千元，目前已核撥32,713千元，實際核銷數為32,713千元，該府工程款32,142千元已全數撥付承包商，委外設計、監造費亦已撥付，本案已辦理決算。另抽查書面資料：工期展延後應增加保險期限延保。

金崙溪河川淤積清理計畫疏濬工程：核定經費12,800千元，目前已核撥10,524千元，實際核銷數為10,524千元，該府工程款10,282千元已全數撥付承包商，委外設計、監造費亦已撥付，本案已辦理決算。

大武左岸三號堤防復建工程：核定經費15,758千元，目前已核撥14,199千元，實際核銷數為14,199千元，該府工程款13,901千元已全數撥付承包商，委外設計、監造費已撥付廠商，本案已辦理決算。另抽查書面資料：(1)工程契約書封面開工日期與完工日期採用手寫輸入應補蓋章。(2)工期展延應增加保險期限延保。

1. 金峰左岸二號護岸復建工程：核定經費42,000千元，目前已核撥32,785千元，實際核銷數為32,785千元，該府工程款31,612千元已全數撥付承包商，委外設計、監造費亦已撥付，本案已辦理決算。另抽查書面資料：部分不符合事項NCR並無檢查人員簽章，且未呈現改善完成後之結果。
2. 嘉蘭左岸二號護岸復建工程：核定經費80,000千元，目前已核撥 57,483千元，實際核銷數為52,991千元，該府已撥付承包商52,668千元，該工程目前已完工，本案因涉及物調致尚未辦理決算，請該府儘速辦理決算及剩餘經費核銷。另抽查書面資料：施工及品質計畫書監造單位核章欄未核章。

嘉蘭右岸一號護岸復建工程：核定經費53,000千元，目前已核撥42,033千元，實際核銷數為35,632千元，該府已撥付承包商35,218千元，該工程目前已完工，請該府儘速辦理決算及剩餘經費核銷。

嘉蘭右岸二號護岸復建工程：核定經費85,000千元，目前已核撥69,377千元，實際核銷數為47,660千 元，該府已撥付承包商47,185千元，該工程目前已完工，請該府儘速辦理決算及剩餘經費核銷。另抽查書面資料：(1)監造計畫書內主辦機關並未於核定欄內審查或核定，或附上核定函。(2)預定完工日期為100年6月2日，實際完工日期為100年7月10日，建議監造單位應詳實核算工期，有否逾越工期之情事。

（二）復建工程（全部案件）：
核定經費2,041,702,000元，目前已核撥1,868,551,103元，實際核銷數為1,644,229.809元，請該府儘速辦理決算及剩餘經費核銷。

（三）疏濬工程及用地取得：
疏濬工程：核定經費89,800,000元，目前已核撥75,049,844元，實際核銷數為72,017,193元，該府已撥付承包商75,049,844元，該府尚未請款部分，請該府儘速辦理請款，並接續辦理經費核銷。

用地取得：核定經費113,721,219元，目前已核撥66,613,818元，實際核銷數為66,613,818元。

三、內部控管機制
  主要係依據行政院公共工程委員會訂頒之「莫拉克颱風災後重建工程推動及管控作業要點」及本部訂頒之「莫拉克風災縣（市）管河川及排水復建工程計畫執行作業注意事項」相關規定加以控管。均於系統上登錄，加以列管，要求承包廠商應確實依約執行，積極趕工，以符工程進度。

四、計畫執行效益
本計畫完成縣（市）管河川及排水搶險、搶修工程15公里、復建工程45公里，完成改善淹水面積1,400公頃，避免災情擴大或二次災害。

五、其他事項
（一）請儘速辦理經費核銷及繳回節餘款事宜。
（二）請善盡維護及管理工作，以發揮其效益。

查核人員：第八河川局：黃俊明
        會 計 室：謝喬峰
工程事務組：陳毓嶸
水利行政組：請 假
土地管理組：周元春代
河川海岸組：王振興

查核日期：100年7月27日