經濟部水利署100年度「加速辦理中央管河川急要段治理與環境營造計畫」委託及補助高雄市政府工程執行及經費支用情形查核意見
一、計畫執行進度
該府100年度補助辦理美濃鎮美濃溪東和橋及自強橋改建工程1件，本工程於100年03月10日開工，截至101年2月底止實際進度43％，預定進度30％，超前13％。
二、整體經費與補助款支用情形
1. 整體經費：本件工程核定經費5,000萬元(本署補助1/2計2,500萬元)，該府已納入99年度預算；本件工程發包總經費4,583萬7,838元，本署補助2,291萬8,919元。
2. 補助款支用情形：本件工程該府已納入99年度預算，截至100年12月底已請撥款項687萬5,676元，因本案工程契約付款條件為完工驗收後一次付款，故截至101年2月底止該府僅撥付廠商設計監造費用104萬5,281元。

三、內部控管機制
高雄市政府(美濃區公所)已依據公共工程施工品質管理作業作業要點建立「工程督導小組」設置及作業要點，建立工程品質督導機制，且不定期督導工地現場，追蹤品質缺失改善情形。
四、計畫執行效益
美濃鎮美濃溪東和橋及自強橋改建工程：
1、美濃區美濃溪東和橋以前設計係過水簡易橋，每逢雨季時擋水造成周邊淹水，現經濟部水利署第七河川局辦理美濃溪河川整治，橋樑需依據河川治理線及高程辦理改建，以利河水暢通，使美濃都市計劃東邊區域不再淹水，減少人民財產損失及交通安全便利。
2、美濃區自強橋改建係配合經濟部水利署第七河川局辦理美濃溪整治，因自強橋跨徑及高程問題需辦理改建以加強通洪斷面，使河水暢通避免美濃都市計畫區淹水，減少人民財產損失及交通安全便利。
五、其他事項（會議結論）
(一)、「美濃鎮美濃溪東和橋及自強橋改建工程」請高雄市美濃區公所儘速辦理施工，並依「經濟部水利署所屬河川局委託縣市政府、鄉鎮市公所或其他機關代辦中央管河川、區域排水與海岸環境營造計畫工程經費管考注意事項」第八至十二點規定儘速辦理撥款。
(二)、本工程契約金額高達4,583餘萬元，惟所訂契約付款條件為工程驗收後一次付清，顯不合實宜，建請應檢討訂定合理之付款條件。
(三)、依據行政院95年12月14日院臺經字第0950057987號函示橋梁、涵洞改建工程經費支應原則規定，於受補助改建之工程內容不超出改建前功能原則下，同意補助該橋改建經費(不含景觀工程或周邊與水患治理無關之改建工程等)。爰此，如有超出原改建功能者，需由縣市政府自籌經費辦理，故橋梁之補助款額度，其中如有原橋面寬度拓寬改建部分，需依比例計算所補助工程費，請第七河川局針對該部分再審慎檢視核算擬補助之工程經費。
查核人員：第七河川局： 黃招香、曾國南
會 計 室： 陳文信
工程事務組： 蔡宗翰
河川海岸組： 王基安、黃月琴
查核日期：101 年 3 月 15 日