100年度「水利會事業區外農田水利設施
更新改善計畫」預算執行查核報告

受查核單位：南投縣政府

經濟部水利署
101年4月12日

100年度「水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫」
南投縣政府預算執行查核報告
一、計畫執行進度
        100年度核定辦理91件工程，註銷1件，部分合併計發包85件，抽查13件：新民村炭寮段下游農水路改善工程、明德村灌溉設施改善工程、榮興村灌溉設施改善工程、大旗村猴洞坑水利改善工程、石灼蓄水池及管路改善工程、中和里浮圳尾農水路改善工程、中崎里沉潭農水路改善工程、永昌里東昌巷溪底農水路改善工程、灌溉蓄水池及管線改善工程、五城村五城國小後農水路改善工程、房里里農水路改善工程、羅娜村農水路改善工程、中明村第7鄰農水路改善工程等，均已完成決算。
二、經費與補助款支用情形
（一）100年度經費部分
1.新民村炭寮段下游農水路改善工程，本署核撥3,968,766元，實際執行數3,961,840元，結餘款6,926元，尚未辦理核銷及繳回。
2.明德村灌溉設施改善工程，本署核撥2,890,611元，實際執行數2,890,611元，尚未辦理核銷。
3.榮興村灌溉設施改善工程，本署核撥2,808,112元，實際執行數2,808,112元，尚未辦理核銷。
4.大旗村猴洞坑水利改善工程，本署核撥2,388,970元，實際執行數2,388,970元，尚未辦理核銷。
5.石灼蓄水池及管路改善工程，本署核撥5,771,436元，實際執行數5,771,436元，已辦理核銷。
6.中和里浮圳尾農水路改善工程，本署核撥3,769,818元，實際執行數3,769,818元，已辦理核銷。
7.中崎里沉潭農水路改善工程，本署核撥2,694,613元，實際執行數2,694,613元，已辦理核銷。
8.永昌里東昌巷溪底農水路改善工程，本署核撥895,000元，實際執行數895,000元，已辦理核銷。
9.灌溉蓄水池及管線改善工程，本署核撥1,073,133元，實際執行數1,073,133元，尚未辦理核銷。
10.五城村五城國小後農水路改善工程，本署核撥536,000元，實際執行數505,000，節餘款31,000元，尚未辦理核銷及繳回。
11.房里里農水路改善工程，本署核撥2,177,465元，實際執行數2,177,465元，已辦理核銷。
12.羅娜村農水路改善工程，本署核撥2,398,976元，實際執行數2,398,976元，尚未辦理核銷。
13. 中明村第7鄰農水路改善工程，本署核撥1,610,495元，實際執行數1,574,539元，節餘款35,956元，尚未辦理核銷及繳回。
（二）本署抽查補助南投縣政府辦理之13件工程，經查經費支出用途，核與本署核定之內容相符。
三、內部控管機制
主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」及「水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫補捐助管考要點」相關規定按月辦理填報各工程進度並加以控管。凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因，加以列管，並要求受補（捐）助單位積極趕工，限期趕上工程進度。
四、工程執行效益
（一）新民村炭寮段下游農水路改善工程(100年度配合款)：改善水路長度542公尺，構造物1座，受益面積80公頃。
（二）明德村灌溉設施改善工程：改善水路長度8,500公尺，構造物6座，受益面積20公頃。
（三）榮興村灌溉設施改善工程：改善水路長度5,650公尺，構造物11座，受益面積59公頃。
（四）大旗村猴洞坑水利改善工程：改善水路長度960公尺，受益面積20公頃。
（五）石灼蓄水池及管路改善工程：改善水路長度1,200公尺，構造物4座，受益面積50公頃。
（六）中和里浮圳尾農水路改善工程：改善水路長度650公尺，構造物2座，受益面積50公頃。
（七）中崎里沉潭農水路改善工程：改善水路長度118公尺，構造物1座，受益面積22公頃。
（八）永昌里東昌巷溪底農水路改善工程：改善水路長度68公尺，受益面積9公頃。
（九）灌溉蓄水池及管線改善工程：改善水路長度8,000公尺，構造物5座，受益面積6.11公頃。
（十）五城村五城國小後農水路改善工程：改善水路長度145公尺，構造物2座，受益面積16公頃。
（十一）房里里農水路改善工程：改善水路長度270公尺，構造物 座，受益面積28公頃。
（十二）羅娜村農水路改善工程：改善水路長度1,500公尺，構造物4 座，受益面積50公頃。
（十三）中明村第7鄰農水路改善工程：改善水路長度180公尺，受益面積19公頃。
五、結論
各工程均已完成決算，請儘速辦理核銷及繳回節餘款、逾期罰款等事宜，並請善盡維護及管理工作，以發揮其效益。
查核人員：
會 計 室： 柯燕靜
水源經營組： 黃世塞
查核日期：101年3月15日