100年度「水利會事業區外農田水利設施
更新改善計畫」預算執行查核報告

受查核單位：彰化縣政府

經濟部水利署
101年4月12日

100年度「水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫」
彰化縣政府預算執行查核報告
計畫執行進度
        100年度核定辦理14件工程，註銷1件，其中新生村農水路改善工程、新生村十戶農水路改善工程、新生村農水路幹線改善工程(下游段)、漢寶村農水路改善工程、新生村二十七戶農水路改善工程、東勢路水利設施改善工程、通海路水利設施改善工程、萬興段柳子溝小段373地號排水改善工程、偉糖段排水改善工程、外竹段788地號排水改善工程等10件，已完成決算。下庄水利設施改善工程已完成驗收，辦理決算中。下王功寮二排改善工程、新生村十戶農水路幹線改善工程(第2期)等2件屬100~101跨年度工程，均已完工，辦理後續驗收決算作業中。
經費與補助款支用情形
 （一）100年度經費部分
1.新生村農水路改善工程，本署核撥1,614,983元，實際執行數1,614,983元，尚未辦理核銷。
2.新生村十戶農水路改善工程，本署核撥2,563,537元，實際執行數2,563,436元，結餘數101元，已辦理核銷及繳回(100.11.17)。
3.新生村農水路幹線改善工程(下游段)，本署核撥3,510,620元，實際執行數3,510,620元，尚未辦理核銷。
4.漢寶村農水路改善工程，本署核撥3,161,296元，實際執行數3,161,296元，逾期罰款9,826元，已辦理核銷及繳回罰款(101.3.1)。
5.新生村二十七戶農水路改善工程，本署核撥3,345,118元，實際執行數3,345,118元，已辦理核銷。
6.下王功寮二排改善工程，本署核撥1,030,086元，另保留1,030,086元至101年度繼續執行，查核日已完工，尚未請撥保留款。
7.新生村十戶農水路幹線改善工程(第2期)，本署核撥1,281,970元，另保留經費2,477,380元至101年度繼續執行，查核日已完工，尚未請撥保留款。
8.東勢路水利設施改善工程，本署核撥718,025元，已辦理核銷，惟實際執行數717,978元，結餘款47元尚未繳回。
9.通海路水利設施改善工程，本署核撥980,063元，已辦理核銷，惟實際執行數980,031元，結餘款32元尚未繳回。
10.下庄水利設施改善工程，本署核撥608,671元，查核日已完工，尚未辦理核銷。
11.萬興段柳子溝小段373地號排水改善工程，本署核撥2,960,687元，實際執行數2,960,687元，逾期罰款20,267元，尚未辦理核銷及繳回罰款。
12.偉糖段排水改善工程，本署核撥2,691,533元，實際執行數2,691,533元，尚未辦理核銷。
13.外竹段788地號排水改善工程，本署核撥3,068,348元，實際執行數3,060,311元，結餘款8,037元，尚未辦理核銷及繳回。
（二）本署補助彰化縣政府辦理13件工程，經查經費支出用途，核與本署核定之內容相符。
三、內部控管機制
主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」及「水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫補捐助管考要點」相關規定按月辦理填報各工程進度並加以控管。凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因，加以列管，並要求受補（捐）助單位積極趕工，限期趕上工程進度。
四、工程執行效益
 （一）新生村農水路改善工程：改善排水路長度641公尺，構造物3座。
（二）新生村十戶農水路改善工程：改善排水路長度687公尺，構造物2座。
（三）新生村農水路幹線改善工程(下游段)：改善排水路長度297公尺。
（四）漢寶村農水路改善工程：改善排水路長度589公尺，構造物4座。
（五）新生村二十七戶農水路改善工程：改善排水路長度575公尺，構造物13座。
（六）下王功寮二排改善工程：改善排水路長度155公尺，構造物3座。
（七）新生村十戶農水路幹線改善工程(第2期)：改善排水路長度414公尺，構造物2座。
（八）東勢路水利設施改善工程：改善排水路長度200公尺，構造物1座。
（九）通海路水利設施改善工程：改善排水路長度196公尺，構造物3座。
（十）下庄水利設施改善工程：改善排水路長度162公尺，構造物1座。
（十一）萬興段柳子溝小段373地號排水改善工程：改善排水路長度180公尺，u型溝180公尺。
（十二）偉糖段排水改善工程：改善排水路長度217公尺，u型溝217公尺，箱涵3座。
（十三）外竹段788地號排水改善工程：改善排水路長度230公尺，u 型坐槽230公尺，過路箱涵座11公尺。
五、結論
(一)下王功寮二排改善工程、新生村十戶農水路幹線改善工程(第2期)等2件，請儘速請款。
(二)各工程均已竣工，請儘速辦理決算、核銷及繳回節餘款、逾期罰款等事宜，並請善盡維護及管理工作，以發揮其效益。
查核人員：
會 計 室： 謝喬峰
        水源經營組： 馮曉雯
查核日期：101年3月14日