100年度「水庫設施更新改善計畫」補助台灣自來水公司辦理仁義潭水庫、蘭潭水庫工程執行及經費支用情形報告
計畫執行進度
100年度補助台灣糖業公司辦理「仁義潭水庫竹山攔河堰強固工程(第二期)」等5件水庫設施更新改善工程，截至101年3月底止已完工決算4件，1件目前完工驗收中。
經費與補助款支用情形
 （一）100年度經費支用情形
     1. 仁義潭水庫竹山攔河堰強固工程(第二期)，本署核撥12,880,833元，實際核銷12,831,250元(決算數25,662,500元x1/2=12,8831,250元)，應繳回賸餘款49,633元。
      2. 仁義潭水庫清淤工程(含潛堰)，本署核撥21,836,788元，實際核銷21,296,526元(決算數52,593,052元x1/2=21,296,526元)，應繳回賸餘款540,262元。
      3. 蘭潭水庫進水口淤泥遠運回填工程，本署核撥1,523,120元，實際核銷1,496,430元(決算數2,992,859元x1/2=1,496,430元)，應繳回賸餘款26,690元。
      4. 仁義潭水庫竹山攔河堰強固工程(第三期)，本署核撥13,657,619元，實際核撥8,194,571元，保留5,463,048元，本工程已於101年3月18日完工，目前辦理驗收付款中。
5. 仁義潭水庫竹山攔河堰強固工程(第一期)，本署核撥19,127,190元(包含99年度15,000,000元及100年度4,127,190元，實際核銷19,127,190元(決算數41,720,466元x1/2=20,860,233元，本署核定補助19,127,190元，其餘由自來水公司自行負擔。)，本工程已決算。
（二）本署補助台灣自來水公司辦理之工程，經查補助經費均依規定核銷，其中4件已完工決算，另1件已完工辦理驗收付款中，工程賸餘款部分，應請儘速解繳本署。
三、內部控管機制
    主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」相關規定按月辦理填報各工程進度並加以管控。凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因，加以列管，惟因可歸責於廠商之事由致工程進度落後達20％以上，則另函文要求承包廠商應確實依約執行，積極趕工，限期趕上工程進度。
四、工程執行效益
（一）仁義潭水庫竹山攔河堰強固工程(第二期)：新設右岸半重力式擋土牆1座長度68公尺，混凝土帶工1座，混凝土坡面工1座，既有固床工第2-5階植筋修補169公尺，靜水池第2階清淤植筋修補104.3公尺，固床工鼎塊吊放完成(5噸634個，10噸610個)。
（二）仁義潭水庫清淤工程(含潛堰)：清淤45,097.26立方公尺，新設潛堰長度172公尺。
（三）蘭潭水庫進水口淤泥遠運回填工程：清淤1.72萬立方公尺。
（四）仁義潭水庫竹山攔河堰強固工程(第三期)：既有靜水池修補1,750平方公尺，水公司固床工修補930平方公尺，河床混凝土鼎塊固結490個。
（五）仁義潭水庫竹山攔河堰強固工程(第一期)：新設消能設施1座(含消力檻長度74.64公尺，尾檻長度74.58公尺，護坦長度71.75公尺，鼎塊固結72.33公尺)，寬度53.1公尺。

五、結論
（一）本計畫歷年已執行完成之工程，請台灣自來水公司善盡維護及管理工作，以發揮其效益，避免發生閒置情形。
（二）101年度核定工程辦理時，請依本署99年1月27日經水源字第09915000570號函轉行政院公共工程委員會「振興經濟擴大公共建設投資計畫落實節能減碳執行方案（修正本）」，考量綠色原則辦理規設事宜。
查核人員：
會 計 室： 陳文信
水源經營組： 邱士恩

        查核日期： 101 年 4 月 2日