## 進度
水利統計簡訊 / STA.55 / 經濟部水利處會計室 / 90年2月19日 星期一

本處八十八年下半年及八十九年度年度施政計畫工程列管計有21個計畫，年度結束實際進度符合預定進度有7個計畫；進度落後5%(含)以下有10個計畫；進度落後6%~10%(含)以下有3個計畫；進度落後最多的是基隆河治理工程初期實施計畫，落後19%，落後主因是施工作業。本年度內各個計畫落後主因以其他因素最多，其次是行政作業及天然因素。

施政計畫列管工程執行進度概況(本表共三頁)
					單位：%
計畫名稱 / 月別 / 年別		88年					89年					落後 主因
		7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
新竹、臺南科學園區排水改善二年計畫	預 定	16	18	20	19	20	23	26	30	34	39	44	49	54	59	70	80	90	100	施工作業
	實 際	15	18	20	20	20	20	20	21	21	26	27	31	32	34	38	50	67	95
	比較	-1	-	-	1	-	-3	-6	-9	-13	-13	-17	-18	-22	-25	-32	-30	-23	-5
大里溪治理計畫第二期實施計畫	預 定	-	-	-	2	8	16	14	18	23	29	37	26	28	29	72	82	93	100	土地取得
	實 際	-	1	1	1	7	7	21	21	22	25	27	29	30	31	74	75	97	98
	比較	-	1	1	-1	-2	-9	7	3	-2	-3	-10	3	3	2	2	-7	4	-2
集集共同引水工程計畫	預 定	5	10	17	24	31	40	47	57	67	78	54	69	74	79	85	90	95	100	天然因素
	實 際	20	25	26	26	29	30	31	35	50	75	75	82	85	87	89	92	95	100
	比較	15	15	9	3	-3	-10	-16	-22	-17	-3	21	13	10	8	5	2	0	-
寶山第二水庫工程計畫	預 定	0	1	2	3	5	9	21	48	53	58	63	67	72	78	83	97	98	100	補償
	實 際	0	1	1	3	4	4	5	11	14	17	48	53	54	54	55	98	99	100
	比較	-0	0	-1	-0	-1	-5	-16	-37	-39	-41	-14	-14	-18	-24	-28	1	1	-
基隆河治理工程初期實施計畫	預 定	3	31	62	64	67	69	71	73	76	79	83	86	90	93	96	98	100	100	施工作業
	實 際	3	30	58	61	64	65	68	70	70	71	73	74	76	77	78	79	80	81
	比較	0	-1	-4	-3	-3	-4	-3	-3	-5	-8	-10	-12	-14	-16	-18	-19	-20	-19

施政計畫列管工程執行進度概況(續一)
計畫名稱 / 月別 / 年別		88年					89年					落後 主因
		7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
推動加強河川管理方案	預 定	5	9	14	21	29	35	46	47	50	50	55	60	67	70	75	80	90	100	預算編列
	實 際	-	4	8	11	17	25	31	34	68	80	80	80	80	80	84	84	84	100
	比較	-5	-5	-6	-10	-12	-10	-16	-13	18	30	25	20	13	10	9	4	-6	-
河川行水區內鄉鎮市垃圾棄置場處置	預 定	-	20	30	25	30	40	45	45	50	50	50	55	65	75	85	90	95	100	規劃設計
	實 際	-	-	10	20	30	40	45	45	50	50	50	55	65	75	85	90	95	95
	比較	-	-20	-20	-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5
阿公店水庫更新工程計畫	預 定	1	5	14	17	22	29	32	36	41	49	65	74	77	81	87	90	95	100	其他
	實 際	1	4	3	16	22	30	35	40	43	54	60	68	69	76	80	85	89	97
	比較	-0	-1	-11	-1	-	1	3	4	3	5	-5	-6	-7	-5	-7	-6	-6	-4
澎湖地區水資源後續開發計畫	預 定	-	2	2	7	10	15	20	30	45	47	50	55	65	75	85	88	93	100	行政作業
	實 際	-	3	5	7	10	15	20	30	45	47	50	55	65	75	85	88	93	97
	比較	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3
金門地區水資源開發計畫	預 定	5	15	24	32	41	52	59	64	66	72	77	82	86	91	94	96	98	100	行政作業
	實 際	-	-	24	24	34	50	59	64	68	68	69	70	77	83	84	85	85	93
	比較	-5	-15	1	-7	-7	-2	0	0	1	-4	-8	-12	-10	-7	-10	-12	-14	-8
馬祖地區水資源開發計畫	預 定	2	4	6	12	17	23	30	38	46	52	59	66	73	80	88	92	96	100	其他
	實 際	-	-	8	17	25	30	39	46	61	73	76	81	82	82	89	90	90	96
	比較	-2	-4	2	5	8	7	9	8	15	20	17	15	9	2	1	-2	-6	-4
建民水庫工程計畫	預 定	-	2	5	10	15	19	13	19	25	31	38	46	53	50	62	75	88	100	天然因素
	實 際	-	1	1	2	2	5	13	19	25	27	30	46	50	50	62	75	85	96
	比較	-	-1	-4	-8	-13	-14	-	-	-	-5	-9	-	-3	-	-	0	-3	-4
臺灣地區地下水觀測網整體計畫	預 定	7	12	13	20	26	32	39	46	53	60	67	74	81	88	96	97	99	100	行政作業
	實 際	7	12	13	20	22	27	40	46	53	60	67	74	81	88	96	97	99	100
	比較	-	-	-	-	-4	-5	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

施政計畫列管工程執行進度概況(續二完)
計畫名稱 / 月別 / 年別		88年					89年					落後 主因
		7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
美濃水庫工程計畫	預 定	1	6	11	13	18	24	29	34	39	43	49	57	66	73	80	87	94	100	規劃設計
	實 際	1	10	1	2	7	18	29	30	39	43	49	58	66	70	78	87	91	97
	比較	-	5	-10	-11	-12	-6	-	-3	-	-	-	1	-	-3	-2	-	-3	-3
水庫集水區緊急治理工程計畫	預 定	-	4	6	8	10	13	15	18	20	24	33	50	68	90	93	95	98	100	其他
	實 際	-	4	6	8	10	13	15	18	20	24	33	50	68	72	76	86	87	97
	比較	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-18	-17	-9	-10	-3
集集共同引水工程後續計畫	預 定	-	1	3	6	10	13	17	22	28	35	41	48	55	63	70	80	90	100	-
	實 際	-	1	3	6	10	13	42	41	41	51	51	70	75	75	82	98	98	100
	比較	-	-	-	-	-	-	25	19	13	16	10	22	20	12	12	18	8	-
水利設施中央防救計畫	預 定	-	8	12	15	20	34	48	62	76	90	95	100	92	94	94	94	94	100	其他
	實 際	-	5	21	21	21	21	50	65	86	86	88	92	92	94	94	94	94	100
	比較	-	-3	9	6	1	-13	2	3	10	-4	-7	-8	-	-	-	-	-	-
台鹽公司布袋鹽場四、五區海堤整建工程	預 定	5	25	30	35	40	45	38	39	40	47	55	65	70	75	85	95	96	100	招標作業
	實 際	5	25	25	29	29	30	32	39	44	53	59	67	73	75	76	85	89	96
	比較	-	-	-5	-7	-11	-15	-6	0	4	6	4	2	3	-0	-9	-10	-7	-5
台糖公司東石農場海堤整建工程	預 定	10	25	30	35	40	45	38	39	40	47	55	65	70	75	85	95	96	100	招標作業
	實 際	10	25	25	30	31	33	40	47	56	64	74	79	81	84	96	96	96	100
	比較	-	-	-5	-5	-9	-12	2	8	16	17	19	14	11	9	11	1	-0	-
全省河海堤整建工程計畫	預 定	4	9	16	23	31	38	45	52	60	67	55	63	69	75	80	86	93	100	天然因素
	實 際	5	11	16	22	29	32	34	39	45	47	57	64	71	76	80	85	88	93
	比較	1	2	0	-1	-2	-6	-11	-13	-16	-20	2	1	2	1	-0	-2	-5	-7
區域排水改善工程第三期六年計畫	預 定	2	6	10	16	21	26	33	39	46	54	62	72	78	83	88	93	97	100	土地取得
	實 際	2	6	11	16	22	26	34	40	48	55	63	72	78	83	87	90	92	94
	比較	-	-	1	0	1	-	1	1	2	1	1	0	-	0	-1	-3	-5	-6
資料來源：本處綜計組。
附 註：本表列管工程係指88下半年及89年度工程 之列管當年度計畫。