## 圖資料
	工程進度差異	預算執行率
大高雄地區自來水後續改善工程計畫	0	0
柑子林取水口下游供水計畫	0	0
集集攔河堰下游自來水工程計畫	-1.47	0
板新地區供水改善計畫	-4	0
全省河海堤整建工程計畫	1.9	6.4744900731
區域排水改善工程計畫	2.3	18.9654023953
	-32.23	45.67036
集集共同引水工程計畫	18.45	29.8438838021
寶山第二水庫工程計畫	-0.86	1.571692877
阿公店水庫更新工程計畫	4.79	42.3551840721
建民水庫工程計畫	0	10.6862745098
南化水庫與高屏溪攔河堰聯通管路計畫	-0.52	0
集集共同引水工程後續計畫	-0.18	0
大里溪治理工程二期實施計畫	11.22	0
台南科學園區排水改善後續工程計畫	0.08	0
河川行水區垃圾棄置場計畫	0	0.0155945419
蓄水庫更新改善計畫	-0.1	23.6994219653
澎湖地區水資源後續開發計畫	0	0
金門地區水資源整體開發計畫	-1.85	0
馬祖地區水資源整體開發計畫	0	0
台灣地區地下水觀測網整體計畫-觀測網建立及運作管理	0	65.2298850575
台灣地區水文觀測現代化整體計畫	-3	19.2656708083
宜蘭羅東溪攔河堰工程	-6.3	0

## Sheet1
水利統計簡訊 / STA.67 90年4月23日 星期一

本處九十年度「年度重要施政計畫工程」計有23項，包括部(含部以上機關)列管工程13項及自行列管工程10項。截至3月底止實際進度符合(含超前)預定進度有13項計畫；進度落後5%(含)以下有8項工程；進度落後6%~10%(含)有1項工程；進度落後最多的是基隆河治理工程初期實施計畫，落後32.23%，落後主因為基隆市及台北縣配合工程落後。 / 以經費執行觀之，因年度開始三個月，預算執行普遍偏低，尚未實際支用達12項計畫，其中澎湖、金門及馬祖地區水資源開發計畫，年度經費因內政部離島基金尚未撥至本處，故尚無法支用；其他計畫大多處於核准預算階段，故尚無實際支用數報列；經費執行率最高者為台灣地區地下水觀測網整體計畫-觀測網建立及運作管理，執行率為65.23%。

九十年度重要施政計畫執行情形圖 / 計畫名稱 / 單位：%

	基隆河治理工程初期實施計畫

	九十年度重要施政計畫執行情形
	截至90年3月底
計畫名稱	工 程 進 度			經 費 執 行			備註
	預定進度	實際進度	進度差異	累計分配數	實際支用數	執行率
	(%)	(%)	(%)	(仟元)	(仟元)	(%)
部(含部以上機關)列管工程
大高雄地區自來水後續改善工程計畫	22.00	22.00	-	36,000	-	-
柑子林取水口下游供水計畫	19.90	19.90	-	286,000	-	-
集集攔河堰下游自來水工程計畫	2.00	0.53	-1.47	51,000	-	-
板新地區供水改善計畫	10.00	6.00	-4.00	60,000	-	-
全省河海堤整建工程計畫	20.00	21.90	1.90	1,362,254	88,199	6.47
區域排水改善工程計畫	11.70	14.00	2.30	75,063	14,236	18.97
基隆河治理工程初期實施計畫	65.92	33.69	-32.23	2,500,000	1,141,759	45.67
集集共同引水工程計畫	39.88	58.33	18.45	303,620	90,612	29.84
寶山第二水庫工程計畫	11.61	10.75	-0.86	1,081,000	16,990	1.57
阿公店水庫更新工程計畫	22.34	27.13	4.79	532,400	225,499	42.36
建民水庫工程計畫	8.17	8.17	-	4,080	436	10.69
南化水庫與高屏溪攔河堰聯通管路計畫	1.02	0.50	-0.52	20,000	-	-
集集共同引水工程後續計畫	20.18	20.00	-0.18	6,000	-	-
自行列管工程
大里溪治理工程二期實施計畫	1.80	13.02	11.22	-	-	-
台南科學園區排水改善後續工程計畫	16.52	16.60	0.08	-	-	-
河川行水區垃圾棄置場計畫	20.00	20.00	-	12,825	2	0.02
蓄水庫更新改善計畫	0.60	0.50	-0.10	346	82	23.70
澎湖地區水資源後續開發計畫	-	-	-	-	-	-
金門地區水資源整體開發計畫	1.85	-	-1.85	-	-	-
馬祖地區水資源整體開發計畫	-	-	-	-	-	-
台灣地區地下水觀測網整體計畫-觀測網	16.43	16.43	-	3,480	2,270	65.23
建立及運作管理
台灣地區水文觀測現代化整體計畫	19.00	16.00	-3.00	7,163	1,380	19.27
宜蘭羅東溪攔河堰工程	6.30	-	-6.30	1,900	-	-

資料來源：經濟部水利處綜計組					編製單位：經濟部水利處會計室
附註:1.本表工程進度係指本(90)年度之工程進度。
2.本表不包括保留款支用之計畫。