## 圖表資料
	以前年度工程	河堤工程	海堤工程	歲修工程	災修工程	區域排水工程	震災特別預算	水資源工程 ︿含事業預算﹀
用地取得	0	14	1	0	0	11	0	1
先期作業	0	19	2	2	0	6	51	40
已發包	84	94	48	49	50	9	0	14

## Sheet1
水利統計簡訊 / STA.68 90年5月10日 星期四

	截至四月底止本處90及以前年度(含震災、碧利斯、象神等)所屬各水資源局暨各河川局計畫執行工程總計495項，包含用地取得工程27項、先期作業120項及已發包工程348項。已發包工程中含施工中301項、已完工25項及尚未施工22項。 / 以本(90)年度觀察，工程類別中以河堤計畫執行工程最多，計127項，區域排水計畫執行工程最少，計26項。而已發包工程占該類工程比率，河堤、海堤、歲修、災修等工程均為74%以上，區域排水工程為35%，水資源工程為25%，而震災特別預算皆尚未發包。以機關計畫執行工程比較，河川局以四河局為最多，承辦55項，水資源局以中水局為最多，承辦19項。

		90及以前年度(含震災、碧利斯、象神等)本處所屬各水資源局暨各河川局工程執行概況圖 / 工程類別 / 單位：項數

			90及以前年度(含震災、碧利斯、象神等)本處所屬各水資源局暨各河川局工程執行概況
			截至90年4月30日止					單位：項數
	機關別	項目		總計	以前年度 工程	90年度工程
					合計	河堤工程	海堤工程	歲修工程	災修工程	區域排水 工程	震災特別 預算	水資源工程 (含事業預算)
	總 計	計畫執行數		495	84	411	127	51	51	50	26	51	55
		用地取得		27	-	27	14	1	-	-	11	-	1
		先期作業		120	-	120	19	2	2	-	6	51	40
		已發包		348	84	264	94	48	49	50	9	-	14
		施工情形	尚未施工	22	-	22	14	-	2	1	4	-	1
			施工中	301	75	226	80	47	44	37	5	-	13
			已完工	25	9	16	-	1	3	12	-	-	-
	一河局	計畫執行數		21	1	20	5	8	5	2	-	-	-
		用地取得		2	-	2	2	-	-	-	-	-	-
		先期作業		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		已發包		19	1	18	3	8	5	2	-	-	-
		施工情形	尚未施工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			施工中	19	1	18	3	8	5	2	-	-	-
			已完工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	二河局	計畫執行數		35	3	32	10	9	5	1	7	-	-
		用地取得		6	-	6	1	-	-	-	5	-	-
		先期作業		1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
		已發包		28	3	25	9	9	5	1	1	-	-
		施工情形	尚未施工	2	-	2	1	-	-	-	1	-	-
			施工中	24	2	22	8	9	4	1	-	-	-
			已完工	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-
	三河局	計畫執行數		50	13	37	13	2	2	2	1	17	-
		用地取得		2	-	2	1	1	-	-	-	-	-
		先期作業		20	-	20	3	-	-	-	-	17	-
		已發包		28	13	15	9	1	2	2	1	-	-
		施工情形	尚未施工	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
			施工中	25	12	13	9	1	2	1	-	-	-
			已完工	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-
	四河局	計畫執行數		57	2	55	10	3	1	3	1	34	3
		用地取得		2	-	2	1	-	-	-	1	-	-
		先期作業		36	-	36	1	-	-	-	-	34	1
		已發包		19	2	17	8	3	1	3	-	-	2
		施工情形	尚未施工	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
			施工中	17	2	15	7	3	1	2	-	-	2
			已完工	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	五河局	計畫執行數		48	7	41	17	-	16	6	2	-	-
		用地取得		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		先期作業		4	-	4	3	-	1	-	-	-	-
		已發包		44	7	37	14	-	15	6	2	-	-
		施工情形	尚未施工	6	-	6	4	-	-	-	2	-	-
			施工中	33	4	29	10	-	15	4	-	-	-
			已完工	5	3	2	-	-	-	2	-	-	-
	六河局	計畫執行數		48	11	37	13	5	7	1	9	-	2
		用地取得		3	-	3	1	-	-	-	2	-	-
		先期作業		8	-	8	2	-	1	-	3	-	2
		已發包		37	11	26	10	5	6	1	4	-	-
		施工情形	尚未施工	6	-	6	4	-	2	-	-	-	-
			施工中	30	10	20	6	5	4	1	4	-	-
			已完工	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

			90及以前年度(含震災、碧利斯、象神等)本處所屬各水資源局暨各河川局工程執行概況(續)
			截至90年4月30日止					單位：項數
	機關別	項目		總計	以前年度 工程	90年度工程
					合計	河堤工程	海堤工程	歲修工程	災修工程	區域排水 工程	震災特別 預算	水資源工程 (含事業預算)
	七河局	計畫執行數		55	2	53	23	17	4	7	2	-	-
		用地取得		4	-	4	3	-	-	-	1	-	-
		先期作業		8	-	8	6	1	-	-	1	-	-
		已發包		43	2	41	14	16	4	7	-	-	-
		施工情形	尚未施工	3	-	3	3	-	-	-	-	-	-
			施工中	31	2	29	11	15	2	1	-	-	-
			已完工	9	-	9	-	1	2	6	-	-	-
	八河局	計畫執行數		31	-	31	13	6	4	8	-	-	-
		用地取得		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		先期作業		2	-	2	1	1	-	-	-	-	-
		已發包		29	-	29	12	5	4	8	-	-	-
		施工情形	尚未施工	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
			施工中	28	-	28	11	5	4	8	-	-	-
			已完工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	九河局	計畫執行數		36	2	34	14	1	6	13	-	-	-
		用地取得		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		先期作業		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		已發包		36	2	34	14	1	6	13	-	-	-
		施工情形	尚未施工	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
			施工中	31	-	31	14	1	6	10	-	-	-
			已完工	4	2	2	-	-	-	2	-	-	-
	十河局	計畫執行數		44	23	21	9	-	1	7	4	-	-
		用地取得		7	-	7	5	-	-	-	2	-	-
		先期作業		4	-	4	3	-	-	-	1	-	-
		已發包		33	23	10	1	-	1	7	1	-	-
		施工情形	尚未施工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			施工中	33	23	10	1	-	1	7	1	-	-
			已完工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	北水局	計畫執行數		17	-	17	-	-	-	-	-	-	17
		用地取得		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		先期作業		14	-	14	-	-	-	-	-	-	14
		已發包		3	-	3	-	-	-	-	-	-	3
		施工情形	尚未施工	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
			施工中	2	-	2	-	-	-	-	-	-	2
			已完工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中水局	計畫執行數		36	17	19	-	-	-	-	-	-	19
		用地取得		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		先期作業		14	-	14	-	-	-	-	-	-	14
		已發包		22	17	5	-	-	-	-	-	-	5
		施工情形	尚未施工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			施工中	21	16	5	-	-	-	-	-	-	5
			已完工	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	南水局	計畫執行數		17	3	14	-	-	-	-	-	-	14
		用地取得		1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
		先期作業		9	-	9	-	-	-	-	-	-	9
		已發包		7	3	4	-	-	-	-	-	-	4
		施工情形	尚未施工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			施工中	7	3	4	-	-	-	-	-	-	4
			已完工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	資料來源：經濟部水利處綜計組。					編製單位：經濟部水利處會計室
	附註:1.「先期作業」係指尚未發包工程。
	2.「計畫執行數」為「用地取得」、「先期作業」及「已發包」工程項數之和。
	3.「已發包」為「施工情形」中之「尚未施工」、「施工中」及「已完工」工程項數之和。