## 河堤執行情形
附表十二 九 十 年 度 河 堤 工 程 執 行 情 形 表
					90年01月 日填表
編號	局別	工程名稱	經費 / (千元)	（Ａ） / 完成測設日期 / (完成初稿審查)	（Ｂ） / 完成預算書編製日期	（Ｃ） / 上網公告發包日期	（Ｄ） / 完成決標日期	備註
1	一河局	羅東溪四方林堤防(二工區)工程	28,000	89.12.15 / V
2	一河局	羅東溪柯子林堤防水防道路工程	14,500	─	─	─	─	用地取得
3	一河局	小礁溪匏崙堤防工程	78,000	V				預定測設完成日期： 90年01月15日 / 預定預算書編製完成：90年03月15日
4	一河局	宜蘭河新生護岸及公館堤防工程	200,000	─	─	─	─	用地取得
5	一河局	羅東溪淋漓堤防工程	20,000	89.11.30
		小 計	340,500
6	二河局	頭前溪低水治理(竹林橋段)工程	75,000	─	─	─	─	用地取得
7	二河局	鳳山溪舊港堤防整建工程	40,000	89.09.30				設計原則送審,依水利處12月3日現勘意見修正設計中
8	二河局	油羅溪義興堤防工程	50,000	V
9	二河局	油羅溪尖石固床工工程	25,000	V
10	二河局	東河溪東河護岸延長工程	10,000	89.09.18
11	二河局	中港溪談文湖低水護岸工程	7,500					陳報水利處委外辦理核示中,委託造橋鄉公所辦理
12	二河局	南港溪護岸工程	25,000					俟苗栗縣府做護岸完成後始能辦理後續水防道路等之工程測設
13	二河局	淡文湖堤防延長工程	65,000	V
14	二河局	頭前溪中正橋下游固床工工程	20,500	V
15	二河局	後龍溪七十份堤防(三工區)工程	20,000	89.11.30
		小 計	338,000
16	三河局	大甲溪土牛堤防工程	52,000	V
17	三河局	大甲溪豐洲堤防工程	50,000	V
18	三河局	烏溪和美堤防工程	30,000	─	─	─	─	用地取得
19	三河局	大安溪內灣堤防工程	57,700	V
20	三河局	烏溪土城堤防工程	20,000	V
21	三河局	烏溪乾峰一號橋固床工工程	20,000	V
22	三河局	北港溪清流橋固床工工程	4,000	89.12.28	V
23	三河局	北港溪長春橋、長安橋、港門橋固床工工程	10,000	V
24	三河局	樟平溪上坑護岸工程	17,300	V
25	三河局	貓羅溪振興堤防工程	4,000	V
		小 計	265,000
26	四河局	濁水溪社子堤防	20,000	89.12.05	V
27	四河局	東埔蚋溪東埔蚋一號堤防工程(用地費)	12,000	─	─	─	─	用地取得
28	四河局	濁水溪濁水低水護岸(二期)工程（香圓腳堤防）	110,000	89.12.05	V
29	四河局	陳有蘭溪郡坑段低水護岸工程	20,000	89.11.30	V
30	四河局	濁水溪潮洋厝堤防延長工程	35,000	89.12.05	V
31	四河局	濁水溪濁水堤防工程	53,000	89.12.05	V
32	四河局	郡坑溪郡坑堤防工程	48,000	89.11.20	V
33	四河局	陳有蘭溪新山護岸工程	30,000	89.11.30	V
34	四河局	濁水溪九塊厝堤防低水護岸修復工程	10,000	89.11.30	V
35	四河局	濁水溪興隆二號堤防工程	20,000	89.12.05	V
		小 計	358,000
36	五河局	朴子溪更寮堤防(二期)工程	110,000	89.12.18 / 89.12.22
37	五河局	大湖口溪新崙埤頭堤防工程	60,000	89.12.20 / V
38	五河局	大湖口溪五間厝豐田堤防工程	25,000	V
39	五河局	赤蘭溪公館堤防(二期)工程	50,000	V
40	五河局	北港溪大東堤防工程	40,000	V
41	五河局	北港溪北港一號堤防工程	70,000	V
42	五河局	龜重溪南溪堤防工程	70,000	89.12.26 / V
43	五河局	急水溪宅港堤防工程	20,000	89.12.15 / 89.12.17	V
44	五河局	北港溪崙子堤防工程	40,000	89.12.10	V
45	五河局	八掌溪義興堤防(下游段)工程	30,000	V
46	五河局	八掌溪吳鳳堤防(上游段)加高加強工程	30,000	89.12.10 / 89.12.15
47	五河局	三疊溪柳構下埤頭堤防工程	60,000	V
48	五河局	石溪中埔七號護岸工程	12,000	V
49	五河局	急水溪西勢堤防工程	93,000	V				預定測設完成日期： 90年01月25日 / 預定預算書編製完成：90年02月20日
50	五河局	朴子溪東石海埔地堤防工程	30,000	89.12.20
51	五河局	虎尾溪大美鎮北堤防工程	60,000	V				預定測設完成日期： 90年01月30日 / 預定預算書編製完成：90年02月20日
		小 計	800,000
52	六河局	鹽水溪新灣橋至斷面六十六兩岸堤防工程	45,000	─	─	─	─	用地取得
53	六河局	官田溪低水治理護岸工程	45,000	89.10.30	V
54	六河局	曾文溪台南市南興至學東段堤防工程	35,000	89.10.30	V
55	六河局	曾文溪善化堤防工程	50,000	89.11.16	V
56	六河局	西港大橋上下游低水治理及高灘地美化工程	90,000	V
57	六河局	曾文溪寮堤防工程	55,000	89.12.16
58	六河局	後旦溪竹圍段護岸工程	6,000	89.10.30 / V
59	六河局	鹽水溪北安橋至太平橋低水治理工程	25,000	V
60	六河局	阿公店溪岡山堤防工程	10,000	89.11.15	V
61	六河局	曾文溪蘇厝堤防工程	50,000	89.12.15
62	六河局	曾文溪山上堤防工程	52,500	89.11.04	V
63	六河局	二仁溪中路橋上游段疏浚工程	85,000	89.12.31 / V
64	六河局	二仁溪堤防加高加強工程 / (河床整治0K~1K)	15,000	89.10.05 / 89.10.20	89.11.14
		小 計	563,500
65	七河局	旗山溪三協里護岸工程	17,000	─	─	─	─	用地取得
66	七河局	美濃溪廣林護岸工程	6,300	─	─	─	─	用地取得
67	七河局	高屏溪左岸(鐵路橋下)低水護岸(二期)工程	49,000	89.11.13 / V
68	七河局	四重溪山腳堤防工程	57,000	89.12.18 / 90.01.02	V
69	七河局	四重溪車城堤防工程	77,000	90.01.02 / 90.01.02	V
70	七河局	四重溪二重溪護岸工程	34,000	89.10.15 / 90.01.06	V
71	七河局	東港溪崁頂堤防(一工區)工程	120,000	89.10.15 / 89.10.15	V
72	七河局	東港溪和興村護岸工程	13,000	89.12.30 / 89.12.30	V
73	七河局	東港溪萬巒大橋上游段疏濬工程	50,000	89.12.27 / V
74	七河局	高屏溪高屏大橋下游固床工	120,000	V
75	七河局	高屏溪高屏大橋右岸低水護岸(一期)工程	49,000	89.12.28 / 89.12.30	V			預定測設完成日期： 90年01月27日 / 預定預算書編製完成：90年02月22日
76	七河局	隘寮北溪伊拉社保護工程	10,000	89.11.13 / 89.11.27	V
77	七河局	東港溪成德橋至龍東橋右岸護岸(一期)工程	25,000	89.12.30 / 89.12.30	V
78	七河局	東港溪涼山二.四號堤防工程	12,000	V
79	七河局	東港溪崁頂堤防(二工區)工程	80,000	─	─	─	─	用地取得
80	七河局	隘寮溪里港堤防高灘地綠美化工程	25,000	V
81	七河局	旗山溪甲仙大橋下游高灘地親水公園低水護岸工程	20,000	89.12.27 / 89.12.30	V
82	七河局	高屏溪新園堤防加高加強工程	20,000	89.12.16 / 89.12.30	V
83	七河局	荖濃溪六龜鄉和平巷保護工程	3,000	89.12.27 / 89.12.30	V
84	七河局	旗山溪旗山鎮東平里保護工程	9,000	V
85	七河局	旗山溪南河護岸下游延長工程	10,000	89.12.30 / 89.12.30	V
86	七河局	荖濃溪右岸二坡護岸上游段保護工程	6,000	89.12.11 / 89.12.18	V
87	七河局	高屏溪里嶺大橋下游低水護岸排水出口橋樑工程	2,000	89.11.30 / 89.12.08	V
		小 計	814,300
88	八河局	卑南溪初來低水護岸工程	29,000	V
89	八河局	鹿野溪和平堤防延長工程	21,000	V
90	八河局	鹿野溪和平低水護岸工程	24,000	V
91	八河局	卑南溪電光一號護岸工程	28,000	V
92	八河局	卑南溪電光二號護岸工程	26,000	V
93	八河局	鹿野溪稻葉護岸整建工程	25,000	V
94	八河局	卑南溪新興堤防工程	23,000	V
95	八河局	卑南溪關山堤防延長工程	9,000	89.12.08 / 89.12.12	89.11.30
96	八河局	卑南溪池上堤防加強	20,000	V
97	八河局	卑南溪卑南低水護岸	15,000	V
98	八河局	卑南溪石山低水護岸工程	18,000	V
99	八河局	卑南溪月眉堤防工程	12,000	V
100	八河局	卑南溪卑南堤防工程	20,000	V
		小 計	270,000
101	九河局	樂樂溪源城堤防工程	30,000	89.12.15 / 89.12.20
102	九河局	壽豐溪溪口堤防工程	25,000	89.12.20
103	九河局	花蓮溪平林護岸工程	30,000	V
104	九河局	花蓮溪壽豐堤防工程	25,000	V
105	九河局	馬鞍溪大馬堤防工程	25,000	89.12.20
106	九河局	紅葉溪瑞美村堤防工程	40,000	89.12.20 / V
107	九河局	卓溪左右岸堤防工程	25,000	89.12.20 / V
108	九河局	鱉溪石平五號堤防工程	15,000	89.12.20 / V
109	九河局	北清水溪大忠三號堤防工程	28,000	89.12.20 / V
110	九河局	富源溪瑞美堤防工程	25,000	V
111	九河局	南清水溪左岸堤防工程	18,000	89.12.20
112	九河局	阿眉溪一、二號堤防工程	15,000	V
113	九河局	秀姑巒溪高寮堤防工程	20,000	V
114	九河局	樂樂溪客城堤防工程	29,000	89.12.20
		小 計	350,000
115	十河局	景美溪中正橋至萬福橋護岸(下游段)工程用地費	50,000	─	─	─	─	用地取得
116	十河局	景美溪埔新溪匯合口護岸工程用地費	10,000	─	─	─	─	用地取得
117	十河局	大漢溪三鶯橋下游南靖堤防應急工程用地費	10,000	─	─	─	─	用地取得
118	十河局	三峽河長福橋上游左岸堤防工程用地費	70,000	─	─	─	─	用地取得
119	十河局	基隆河橋東護岸(水尾灣段)工程	20,000	89.12.05	V
120	十河局	新店溪碧潭橋至安坑橋左岸護岸工程	36,000	89.12.20
121	十河局	新店溪碧潭橋至安坑橋右岸護岸工程	44,000	89.12.20
122	十河局	基隆河瑞芳國中護岸工程	60,000	89.12.06	V
123	十河局	基隆河大華橋至崇智橋右岸堤防工程	140,000	89.11.30	V
124	十河局	大漢溪鶯歌堤防延長工程	60,000	─	─	─	─	用地取得
		小 計	500,000
		總 計	4,599,300

## 海堤執行情形
附表十二之一 九 十 年 度 海 堤 工 程 執 行 情 形 表
					90年01月 日填表
編號	局別	工程名稱	經費 / (千元)	（Ａ） / 完成測設日期 / (完成初稿審查)	（Ｂ） / 完成預算書編製日期	（Ｃ） / 上網公告發包日期	（Ｄ） / 完成決標日期	備註
1	一河局	大溪海岸保護工程	4,000	89.11.30 / 89.12.06
2	一河局	更新海岸(南岸)保護工程	7,000	89.12.15 / V
3	一河局	大坑海岸保護工程	9,000	89.12.02 / 89.12.05
4	一河局	粉鳥林海岸保護工程	9,000	89.11.30 / 89.12.27
5	一河局	瑞濱海岸保護工程	6,000	89.12.11 / 89.12.20
6	一河局	石門海岸保護工程	3,000	89.11.15 / 89.11.19
7	一河局	草里海岸保護工程	6,000	89.12.15 / 89.12.21
8	一河局	深澳海岸保護工程	17,000	89.12.01 / 89.12.11
		小 計	61,000
9	二河局	桃園縣內海海堤工程	25,000	89.10.31 / V
10	二河局	桃園縣沙崙海堤工程	15,000	89.09.08 / V
11	二河局	桃園縣沙崙防潮堤工程	12,000	89.09.08 / V
12	二河局	苗栗縣通霄海岸保護工程	28,000	89.09.20 / V
13	二河局	過港海岸保護工程	24,000	89.10.15 / V
14	二河局	灣瓦海岸保護工程	20,000	89.11.30 / V
15	二河局	苗栗縣房裡海堤工程	18,000	89.11.30 / V
16	二河局	苗栗縣淡文湖二號防潮堤工程	20,000	89.11.30 / V
17	二河局	新竹市港南海堤工程	8,000	89.11.30 / V
		小 計	170,000
18	三河局	頂安海堤工程	19,000	─	─	─	─	用地取得
19	三河局	高美二號海堤工程	25,000	V
		小 計	44,000
20	四河局	漢寶南段海堤整建工程	12,000	89.11.20	V
21	四河局	大城北段海堤工程	18,000	89.11.30	V
22	四河局	彰化縣王功海埔地海堤	12,000	89.12.05	89.12.25
		小 計	42,000
23	六河局	三光海堤	4,000	89.10.30 / 89.12.16	89.12.21
24	六河局	青草崙海堤工程	25,000	89.11.30	V
25	六河局	七股海岸(離岸堤)工程	25,000	89.10.30	V
26	六河局	七股海堤水防道路工程	7,500	89.11.14 / V
27	六河局	曾文海埔地海堤(西堤)工程	25,000	89.10.30 / V
		小 計	86,500
28	七河局	大庄離岸堤新建工程	45,000	89.12.14 / 89.12.21	V
29	七河局	赤馬海堤新建工程	25,000	89.11.27 / 89.12.04	V
30	七河局	大庄導流堤整建工程	8,000	89.12.08 / 89.12.16	V
31	七河局	鎮海海岸保護工程	20,000	V
32	七河局	小門村海岸養護工程	6,000	89.12.08 / 89.12.29	V
33	七河局	東石海堤延長工程	5,000	89.12.29 / 89.12.30	V
34	七河局	加祿村海岸保護工程	9,000	89.12.14 / 89.12.30	V
35	七河局	青螺村金水沙灘海堤新建工程	12,000	89.12.28 / 89.12.30	V
36	七河局	水利村海堤養護工程	3,000	89.11.24 / 89.12.13	V
37	七河局	通樑海堤工程	8,000	89.12.18 / 89.12.21	V
38	七河局	七美海堤水防道路工程	3,000	89.12.27 / 89.12.30	V
39	七河局	鳥嶼海堤養護工程	5,000	V
40	七河局	保生村南側保護工程	9,000	89.12.12 / 89.12.19	V
41	七河局	七美 鯉港海岸保護工程	12,000	V
42	七河局	馬公市菜園海堤新建工程	4,500	89.12.12 / 89.12.21	V
43	七河局	東衛海堤新建工程	8,000	89.12.27 / 89.12.30	V
44	七河局	風櫃海堤養護工程	3,000	89.11.29 / 89.12.02	V
		小 計	185,500
45	八河局	台東海堤延長工程	60,000	V
46	八河局	南竹湖海岸保護工程	20,000	89.11.15 / 89.11.17	V
47	八河局	大俱來海岸保護工程	18,000	89.11.29 / 89.12.04	V
48	八河局	機場墓地保護工程	15,000	V
49	八河局	崎腳海岸保護工延長工程	12,000	89.11.20 / 89.11.22	V
50	八河局	富崗海岸保護工程	5,000	89.12.08 / 89.12.12	V
		小 計	130,000
51	九河局	化仁海堤(潛堤)工程	50,000	89.12.25
		小 計	50,000
		總 計	769,000

## 區排執行情形
附表十四 九 十 年 度 區 域 排 水 改 善 工 程 計 畫 執 行 情 形 表
					90年1月10日填表
編號	局別	工程名稱	經費 / (千元)	(A)完成測設日期(完成初稿審查)	(B)完成預算書編製日期	(C)上網公告發包日期	(D)完成決標日期	備 註
1	第十河川局	塔寮坑溪開南僑段護岸工程	6,000		V
2	第十河川局	塔寮坑溪全真道院段護岸工程	12,000		V
3	第十河川局	塔寮坑溪福慧橋段護岸工程用地徵收及違建拆除費	20,000					用地取得
4	第十河川局	塔寮坑溪全真道院段護岸工程用地徵收	6,000					用地取得
小 計			44,000
5	第二河川局	塔寮坑溪西盛溝及潭底溝出口閘門工程	60,000	ｖ
6	第二河川局	福興溪羊寮段治理工程	70,000		V
7	第二河川局	福興溪深坑段治理工程用地徵收	65,000					用地取得
8	第二河川局	鹽港溪中隘段(第二期)治理工程用地徵收	28,000					用地取得
9	第二河川局	鹽港溪南隘段治理工程用地徵收	27,000					用地取得
10	第二河川局	客雅溪排水改善第四期用地費	70,000					用地取得
小 計			320,000
11	第三河川局	隘寮溪排水改善工程	20,000	V				預定測設完成日期： 90年02月28日 / 預定預算書編製完成： 90年03月15日
	備註：(A)--欄90年1月31日前完成 (B)--欄90年2月15日前完成 (A)--欄90年3月1日前完成 (A)--欄90年3月31日前完成
12	第四河川局	濁水排水改善工程用地先期作業費	2,000					用地取得先期作業
13	第五河川局	興安排水改善工程(第二期)	70,000	V
14	第六河川局	三爺溪排水改善工程(第七期)	20,000	ｖ				預定測設完成日期： 90年04月30日 / 預定預算書編製完成： 90年05月31日
15	第六河川局	溪南寮排水改善工程	22,000	ｖ				預定測設完成日期： 90年02月28日 / 預定預算書編製完成： 90年04月15日
16	第六河川局	後勁溪(德惠橋至縣市界段)河堤整建工程	50,000		V
17	第六河川局	柴頭港溪整治工程(第一期)	150,000	ｖ				預定測設完成日期： 90年04月30日 / 預定預算書編製完成： 90年05月31日
18	第六河川局	後勁溪(德惠橋至縣市界段)河堤整建工程用地費	120,000					用地取得
小 計			362,000
19	第七河川局	外六寮排水改善工程第七期	12,000	ｖ
20	第七河川局	外六寮排水改善工程第七期用地徵收	40,000					用地取得
小 計			52,000
總 計			870,000
備註：(A)--欄90年1月31日前完成 (B)--欄90年2月15日前完成 (A)--欄90年3月1日前完成 (A)--欄90年3月31日前完成

## sta53
水利統計簡訊 / STA.53 經濟部水利處會計室 / 90年1月19日 星期五

90年度計畫辦理河堤工程124件，海堤工程51件，合計175件，其中包含用地取得15件（河堤14件及海堤1件）；河海堤工程均以第七河川局辦理23、17件及經費814.3百萬元、185.5百萬元為最高。 90年度計畫辦理區域排水改善工程20件，其中包含用地取得9件；區域排水工程以第二河川局辦理6件最多 ,經費則以第六河川局362百萬元為最高。

	九十年度河海堤、區域排水計畫概況
	機關別 / 類別	河堤工程		海堤工程		區排工程
		件數(件)	經費(千元)	件數(件)	經費(千元)	件數(件)	經費(千元)
	總計	124	4,599,300	51	769,000	20	870,000
	一河局	5	340,500	8	61,000	-	-
	二河局	10	338,000	9	170,000	6	320,000
	三河局	10	265,000	2	44,000	1	20,000
	四河局	10	358,000	3	42,000	1	2,000
	五河局	16	800,000	-	-	1	70,000
	六河局	13	563,500	5	86,500	5	362,000
	七河局	23	814,300	17	185,500	2	52,000
	八河局	13	270,000	6	130,000	-	-
	九河局	14	350,000	1	50,000	-	-
	十河局	10	500,000	-	-	4	44,000
	資料來源:本處河川組
90年度各類工程計畫經費 / 工程類別 / 單位:千元				各類工程件數

		河堤工程	海堤工程	區排工程
	件數	124	51	20
		河堤工程	海堤工程	區排工程
	經費	4,599,300	769,000	870,000