## sta113-1
水利統計簡訊
STA.113 |  |  | 92年3月20日 星期四
九十一年度施政計畫列管工程執行進度情形
截至91年12月底
| 計 畫 名 稱 | 預定進度 | 實際進度 | 差異進度
|  | (%) | (%) | (%)
| 水庫集水區緊急治理工程計畫 | 100 | 98.11 | -1.89
| 水庫更新改善及集水區保育計畫 | 100 | 99.49 | -0.51
| 鯉魚潭水庫舊灌區苑裡、日南、九張犁圳輸水渠道計畫 | 100 | 99.4 | -0.6
| 大高雄地區自來水後續改善工程計畫 | 100 | 100 | 0
| 板新地區供水改善計畫 | 100 | 88.92 | -11.08
| 柑子林取水口下游供水計畫 | 100 | 30.03 | -69.97
| 集集攔河堰下游自來水工程計畫 | 100 | 94.91 | -5.09
| 宜蘭羅東溪羅東攔河堰工程計畫 | 100 | 65.07 | -34.93
| 寶山第二水庫工程計畫 | 100 | 56.39 | -43.61
| 集集共同引水工程後續計畫 | 100 | 11.32 | -88.68
| 湖山水庫工程計畫 | 100 | 100 | 0
| 南化水庫與高屏溪攔河堰聯通管路計畫 | 100 | 99.24 | -0.76
| 阿公店水庫更新工程計畫 | 100 | 95.36 | -4.64
| 偏遠地區供水改善計畫 | 100 | 97.5 | -2.5
| 河海堤整建工程計畫 | 100 | 97.2 | -2.8
| 區域排水改善工程計畫 | 100 | 96.9 | -3.1
| 基隆河員山子分洪工程計畫 | 100 | 99.9 | -0.1
| 大里溪治理計畫第二期實施計畫 | 100 | 96.5 | -3.5
| 台南科學園區排水改善後續工程計畫 | 100 | 100 | 0
| 資料來源：行政院公共工程委員會全球資訊網 | 編製單位：經濟部水利署會計室
本署91年度由行政院公共工程委員會列管之施政計畫計有19項工程，截至91年12月底止，計有「大高雄地區自來水後續改善工程計畫」、「湖山水庫工程計畫」及「台南科學園區排水改善後續工程計畫」等3項工程，實際進度均達年度預定進度；進度落後5﹪以下者，計有10項工程；進度落後5﹪~10﹪以下者有1項工程；進度落後最多的是「集集共同引水工程後續計畫」，落後達88.68﹪，落後主因為八卦山旱灌管理組織及營管計畫尚未奉核，不准動支該項經費，故原擬發包之工程未能發包，而造成嚴重落後。

## sta113-2
差異進度
水庫集水區緊急治理工程計畫 | -1.89
水庫更新改善及集水區保育計畫 | -0.51
鯉魚潭水庫舊灌區苑裡、日南、九張犁圳輸水渠道計畫 | -0.6
大高雄地區自來水後續改善工程計畫 | 0
板新地區供水改善計畫 | -11.08
柑子林取水口下游供水計畫 | -69.97
集集攔河堰下游自來水工程計畫 | -5.09
宜蘭羅東溪羅東攔河堰工程計畫 | -34.93
寶山第二水庫工程計畫 | -43.61
集集共同引水工程後續計畫 | -88.68
湖山水庫工程計畫 | 0
南化水庫與高屏溪攔河堰聯通管路計畫 | -0.76
阿公店水庫更新工程計畫 | -4.64
偏遠地區供水改善計畫 | -2.5
河海堤整建工程計畫 | -2.8
區域排水改善工程計畫 | -3.1
基隆河員山子分洪工程計畫 | -0.1
大里溪治理計畫第二期實施計畫 | -3.5
台南科學園區排水改善後續工程計畫 | 0