## sta113-1
水利統計簡訊
STA.113			92年3月20日 星期四
本署91年度由行政院公共工程委員會列管之施政計畫計有19項工程，截至91年12月底止，計有「大高雄地區自來水後續改善工程計畫」、「湖山水庫工程計畫」及「台南科學園區排水改善後續工程計畫」等3項工程，實際進度均達年度預定進度；進度落後5﹪以下者，計有10項工程；進度落後5﹪~10﹪以下者有1項工程；進度落後最多的是「集集共同引水工程後續計畫」，落後達88.68﹪，落後主因為八卦山旱灌管理組織及營管計畫尚未奉核，不准動支該項經費，故原擬發包之工程未能發包，而造成嚴重落後。

	九十一年度施政計畫列管工程執行進度情形
	截至91年12月底
	計 畫 名 稱	預定進度	實際進度	差異進度
		(%)	(%)	(%)
	水庫集水區緊急治理工程計畫	100.00	98.11	-1.89
	水庫更新改善及集水區保育計畫	100.00	99.49	-0.51
	鯉魚潭水庫舊灌區苑裡、日南、九張犁圳輸水渠道計畫	100.00	99.40	-0.60
	大高雄地區自來水後續改善工程計畫	100.00	100.00	0.00
	板新地區供水改善計畫	100.00	88.92	-11.08
	柑子林取水口下游供水計畫	100.00	30.03	-69.97
	集集攔河堰下游自來水工程計畫	100.00	94.91	-5.09
	宜蘭羅東溪羅東攔河堰工程計畫	100.00	65.07	-34.93
	寶山第二水庫工程計畫	100.00	56.39	-43.61
	集集共同引水工程後續計畫	100.00	11.32	-88.68
	湖山水庫工程計畫	100.00	100.00	0.00
	南化水庫與高屏溪攔河堰聯通管路計畫	100.00	99.24	-0.76
	阿公店水庫更新工程計畫	100.00	95.36	-4.64
	偏遠地區供水改善計畫	100.00	97.50	-2.50
	河海堤整建工程計畫	100.00	97.20	-2.80
	區域排水改善工程計畫	100.00	96.90	-3.10
	基隆河員山子分洪工程計畫	100.00	99.90	-0.10
	大里溪治理計畫第二期實施計畫	100.00	96.50	-3.50
	台南科學園區排水改善後續工程計畫	100.00	100.00	0.00
	資料來源：行政院公共工程委員會全球資訊網	編製單位：經濟部水利署會計室

## sta113-2
九十一年度施政計畫列管工程執行進度統計圖 / 單位：﹪	差異進度
水庫集水區緊急治理工程計畫	-1.89
水庫更新改善及集水區保育計畫	-0.51
鯉魚潭水庫舊灌區苑裡、日南、九張犁圳輸水渠道計畫	-0.6
大高雄地區自來水後續改善工程計畫	0
板新地區供水改善計畫	-11.08
柑子林取水口下游供水計畫	-69.97
集集攔河堰下游自來水工程計畫	-5.09
宜蘭羅東溪羅東攔河堰工程計畫	-34.93
寶山第二水庫工程計畫	-43.61
集集共同引水工程後續計畫	-88.68
湖山水庫工程計畫	0
南化水庫與高屏溪攔河堰聯通管路計畫	-0.76
阿公店水庫更新工程計畫	-4.64
偏遠地區供水改善計畫	-2.5
河海堤整建工程計畫	-2.8
區域排水改善工程計畫	-3.1
基隆河員山子分洪工程計畫	-0.1
大里溪治理計畫第二期實施計畫	-3.5
台南科學園區排水改善後續工程計畫	0