## Sheet1
水利統計簡訊

STA.131					93年1月7日 星期三

九十二年度五千萬元以上之營繕工程，計有19件，各機關均已依計畫完成發包作業，總平均決標比率為78%，其中以南區水資源局之87.2%最高。 / 五千萬元以下之營繕工程，計有481件，僅北區水資源局及南區水資源局其執行率未逹百分百，其中北區水資源局之「辦公大樓及周邊廳舍整修工程」係因廠商報價超過底價，以廢標論處；「石門水庫環翠樓第一期整修工程」第一次開標，僅一家廠商參與投標，故宣布流標。南區水資源局之「阿公店水庫越域引水路濁水溪放流口至水庫整理工程」因細部設計變更（目前已設計完畢），保留至93年度再行發包。總平均決標比率為71.3%，以第九河川局之86.2%為最高。

經濟部水利署暨所屬各機關九十二年度營繕工程發包情形
92年1月1日至12月31日
項目別		合 計	第一河川局	第二河川局	第三河川局	第四河川局	第五河川局	第六河川局	第七河川局	第八河川局	第九河川局	第十河川局	北區水資源局	中區水資源局	南區水資源局	特定區管理局 / 臺北水源
五千萬元以上工程	計畫執行件數	19	1	1	-	-	1	1	1	-	1	2	2	8	1	-
	已發包完成件數	19	1	1	-	-	1	1	1	-	1	2	2	8	1	-
	執行百分比﹪	100	100	100	-	-	100	100	100	-	100	100	100	100	100	-
	平均決標比率﹪	78.0	78.8	62.5	-	-	75.4	70.6	81.4	-	78.2	78.5	87.0	81.0	87.2	-
五千萬元以下工程	計畫執行件數	484	23	31	28	23	68	42	78	30	28	16	19	24	50	24
	已發包完成件數	481	23	31	28	23	68	42	78	30	28	16	17	24	49	24
	執行百分比﹪	99.4	100	100	100	100	100	100	100	100	89.5	100	98.0	100
	平均決標比率﹪	71.3	68.7	64.0	73.0	68.3	70.9	72.5	77.3	80.7	86.2	57.2	68.4	78.0	75.5	57.2
資料來源：經濟部水利署工程事務組					編製單位：經濟部水利署會計室
說明：平均決標比率＝每件工程之標比（決標金額÷核定底價）之總合÷已發包完成件數。

	合計	第一河川局	第二河川局	第三河川局	第四河川局	第五河川局	第六河川局	第七河川局	第八河川局	第九河川局	第十河川局	北區水資源局	中區水資源局	南區水資源局	特定區管理局 / 臺北水源
五千萬元以上工程	78.0	79	63	-	-	75.4	70.6	81.4	-	78.2	78.5	87	81	87.2	-
五千萬元以下工程	71.3	68.67	63.97	73.02	68.34	70.87	72.47	77.3	80.74	86.23	57.22	68.35	78.03	75.49	57.24