## 圖資料
	工程進度差異	預算執行率
大高雄地區自來水後續改善工程計畫	-2.05	100
柑子林取水口下游供水計畫	-45.07	100
集集攔河堰下游自來水工程計畫	-25.21	100
板新地區供水改善計畫	-6.90	100
鯉魚潭水庫舊灌區苑裡日南九張犁輸水渠道計畫	4.00	100
全省河海堤整建工程計畫	-9.70	71.7341397487
區域排水改善工程計畫	-11.74	34.9623728814
基隆河治理工程初期實施計畫	-8.30	86.6737171766
大里溪治理工程二期實施計畫	-0.29	91.948
集集共同引水工程計畫	-3.17	41.6769117416
寶山第二水庫工程計畫	-15.41	77.095625
阿公店水庫更新工程計畫	-20.92	71.4496923077
建民水庫工程計畫	-29.02	3.086
南化水庫與高屏溪攔河堰聯通管路計畫	-79.01	18.1233333333
新竹台南科學園區排水改善工程	-	100
台北地區防洪第三期實施計畫	-2.88	77.9077195354
台南科學園區排水改善後續工程計畫	-	96.0981762918

## Sheet1
水利統計簡訊 / STA.86 91年1月15日 星期二

本處九十年度公共建設計畫(8100計畫)計有17項，其中「新竹台南科學園區排水改善工程」與「台北地區防洪第三期實施計畫」為保留款支用計畫；「鯉魚潭水庫舊灌區苑裡日南九張犁圳輸水渠道計畫」為追加計畫。截至12月底止實際進度符合(含超前)預定進度有3項計畫；進度落後0.1%~5%(含)以下有4項工程；進度落後6%~10%(含)有3項工程；進度落後最多的是「南化水庫與高屏溪攔河堰聯通管路計畫」，落後79%，係因經費於90.6.27始奉立法院核准，方開始執行本計畫。 / 計畫經費執行率達百分之百的有6項工程，經費執行率達70%~99%(含)有7項工程，預算執行率最低為「建民水庫工程計畫」，落後原因為原建壩計畫奉行政院決議停止興建。

九十年度公共建設計畫(8100計畫)執行情形圖 截至90年12月底 / 計畫名稱 / 單位：%

	九十年度公共建設計畫(8100計畫)執行情形
	截至90年12月底
計畫名稱	工 程 進 度			經 費 執 行			備註
	預定進度	實際進度	進度差異	累計分配數	實際支用數	執行率
	(%)	(%)	(%)	(仟元)	(仟元)	(%)
大高雄地區自來水後續改善工程計畫	100.00	97.95	-2.05	500,000	500,000	100.00
柑子林取水口下游供水計畫	100.00	54.93	-45.07	800,000	800,000	100.00
集集攔河堰下游自來水工程計畫	100.00	74.79	-25.21	290,000	290,000	100.00
板新地區供水改善計畫	100.00	93.10	-6.90	300,000	300,000	100.00
鯉魚潭水庫舊灌區苑裡日南九張犁圳輸水渠道計畫	40.00	44.00	4.00	100,000	100,000	100.00
全省河海堤整建工程計畫	100.00	90.30	-9.70	8,799,435	6,312,199	71.73
區域排水改善工程計畫	100.00	88.26	-11.74	2,360,000	825,112	34.96
基隆河治理工程初期實施計畫	100.00	91.70	-8.30	4,151,000	3,597,826	86.67
大里溪治理工程二期實施計畫	100.00	99.71	-0.29	500,000	459,740	91.95
集集共同引水工程計畫	100.00	96.83	-3.17	1,879,765	783,428	41.68
寶山第二水庫工程計畫	100.00	84.59	-15.41	2,400,000	1,850,295	77.10
阿公店水庫更新工程計畫	100.00	79.08	-20.92	1,300,000	928,846	71.45
建民水庫工程計畫	60.23	31.21	-29.02	100,000	3,086	3.09
南化水庫與高屏溪攔河堰聯通管路計畫	100.00	20.99	-79.01	1,500,000	271,850	18.12
新竹台南科學園區排水改善工程	100.00	100.00	-	196,393	196,393	100.00
台北地區防洪第三期實施計畫	100.00	97.12	-2.88	2,633,060	2,051,357	77.91
台南科學園區排水改善後續工程計畫	100.00	100.00	-	329,000	316,163	96.10

資料來源：經濟部水利處綜計組					編製單位：經濟部水利處會計室
附 註：本表工程進度係指本(90)年度之工程進度。