## Sheet1
水利統計簡訊

STA.149					94年1月31日 星期一

九十三年度五千萬元以上之營繕工程，計有29件，總平均決標比率為82.4%，其中以第七河川局之95.7%最高，各機關僅北區水資源局因設計延誤、中區水資源局因流標再次招標外均已依計畫完成發包作業。 / 五千萬元以下之營繕工程，計有635件，總平均決標比率為82.6%，以第八河川局之93.5%為最高，其中北區水資源局之「石門水庫集水區阿姆坪至枕頭山間橋樑新建工程」及「石門水庫風景區整體基礎設施整建第一期工程」因艾莉颱風影響而重新檢討致執行率未逹百分之百。

經濟部水利署暨所屬各機關九十三年度營繕工程發包情形
93年1月1日至12月31日
項目別		合 計	第一河川局	第二河川局	第三河川局	第四河川局	第五河川局	第六河川局	第七河川局	第八河川局	第九河川局	第十河川局	北區水資源局	中區水資源局	南區水資源局	特定區管理局 / 臺北水源
五千萬元以上工程	計畫執行件數	29	1	-	3	-	4	2	1	1	1	3	4	4	5	-
	已發包完成件數	25	1	-	3	-	4	2	1	1	1	3	1	3	5	-
	執行百分比﹪	86.2	100	-	100	-	100	100	100	100	100	100	25	75	100	-
	平均決標比率﹪	82.4	76.5	-	84.9	-	77.0	82.7	95.7	83.5	73.5	71.8	80.7	91.5	88.3	-
五千萬元以下工程	計畫執行件數	635	15	72	79	76	93	33	108	17	24	21	25	14	56	2
	已發包完成件數	633	15	72	79	76	93	33	108	17	24	21	23	14	56	2
	執行百分比﹪	99.7	100	100	100	100	100	100	100	100	92.0	100	100	100
	平均決標比率﹪	82.6	83.9	82.9	84.0	80.3	77.7	86.1	85.6	93.5	77.4	65.2	88.8	85.2	84.4	81.5
資料來源：經濟部水利署工程事務組					編製單位：經濟部水利署會計室
說明：平均決標比率＝每件工程之標比（決標金額÷核定底價）之總合÷已發包完成件數。

	合計	第一河川局	第二河川局	第三河川局	第四河川局	第五河川局	第六河川局	第七河川局	第八河川局	第九河川局	第十河川局	北區水資源局	中區水資源局	南區水資源局	特定區管理局 / 臺北水源
五千萬元以上工程	82.4	76.5	0	84.9	0	77	82.7	95.7	83.5	73.5	71.8	80.7	91.5	88.3	0
五千萬元以下工程	82.6	83.9	82.9	84	80.3	77.7	86.1	85.6	93.5	77.4	65.2	88.8	85.2	84.4	81.5