## Sheet1
水利統計簡訊
STA.210					98年11月25日 星期三
本(98)年度本署辦理河川防災減災(含期中檢討增辦)工程共計122件。截至10月底止，已完工計40件，施工中計41件，訂約1件、公開招標2件、施工預算書編製3件、測量設計35件。河川防災減災工程之執行，實施地點以南投縣、臺南縣均為17件為最多，臺中縣12件次之。

98年度河川防災減災工程執行情形表
					98年10月底					單位：件數
項目		執行情形
實施地點別	執行	完工	施工中				訂	發	公開	施工預算	測量	執行
	件數		小計	超前	符合	落後	約	包	招標	書編製	設計	單位
總計	122	40	41	20	1	20	1	-	2	3	35	-
臺北縣	4	-	4	1	-	3	-	-	-	-	-	第十河川局
宜蘭縣	5	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	第一河川局
桃園縣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新竹縣	3	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	第二河川局
苗栗縣計	6	-	3	1	-	2	-	-	-	-	3	-
苗栗縣	4	-	2	1	-	1	-	-	-	-	2	第二河川局
苗栗縣	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	第三河川局
臺中縣	12	2	3	1	-	2	1	-	-	-	6	第三河川局
彰化縣	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	第四河川局
南投縣計	17	9	4	3	-	1	-	-	-	-	4
南投縣	5	-	1	1	-	-	-	-	-	-	4	第三河川局
南投縣	12	9	3	2	-	1	-	-	-	-	-	第四河川局
雲林縣計	10	3	2	-	-	2	-	-	-	1	4
雲林縣	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	第四河川局
雲林縣	7	-	2	-	-	2	-	-	-	1	4	第五河川局
嘉義縣計	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
嘉義縣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	第四河川局
嘉義縣	2		-	-	-	-	-	-	-	-	2	第五河川局
臺南縣計	17	4	5	2	1	2	-	-	-	1	7
臺南縣	5		3	1	1	1	-	-	-	1	1	第五河川局
臺南縣	12	4	2	1	-	1	-	-	-	-	6	第六河川局
高雄縣計	13	5	4	2	-	2	-	-	1	1	2
高雄縣	3	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	第六河川局
高雄縣	10	5	3	1	-	2	-	-	-	-	2	第七河川局
屏東縣	8	2	4	1	-	3	-	-	-	-	2	第七河川局
臺東縣	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	第八河川局
花蓮縣	3	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	第九河川局
澎湖縣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基隆市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新竹市	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	第二河川局
臺中市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
嘉義市	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	第五河川局
臺南市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臺北市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高雄市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
連江縣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金門縣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資料來源：經濟部水利署「專案管理服務入口網站」。