## Sheet1
水利統計簡訊
STA.195					97年9月1日 星期一
本(97)年度本署辦理海岸環境營造計畫工程共計42件。截至8月底止，完工者計13件，施工中者計25件，尚未開始施工而處發包1件、測量2件，另有1件公開招標中。執行海岸環境營造計畫工程件數，實施地點以彰化、屏東縣6件為最多，雲林縣5件次之，苗栗、臺東、花蓮等縣4件再次之。

97年度海岸環境營造計畫工程執行情形表
					97年8月底					單位：件數
	執	執行情形
項目	行	完	施工中				訂	發	測	公開	預算	執行
實施 地點	件		小	超	符	落					書	單位
	數	工	計	前	合	後	約	包	量	招標	編製
總計	42	13	25	11	7	7	-	1	2	1	-	-
臺北縣	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	第十河川局
宜蘭縣	2	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	第一河川局
桃園縣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新竹縣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
苗栗縣	4	1	2	1	-	1	-	-	-	1	-	第二河川局
臺中縣	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	第三河川局
彰化縣	6	1	5	2	2	1	-	-	-	-	-	第四河川局
南投縣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雲林縣	5	3	2	-	1	1	-	-	-	-	-	第五河川局
嘉義縣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臺南縣	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	第六河川局
高雄縣	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	第六河川局
屏東縣	6	2	4	2	2	-	-	-	-	-	-	第七河川局
臺東縣	4	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	第八河川局
花蓮縣	4	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-	第九河川局
澎湖縣	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	第七河川局
基隆市	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	第十河川局
新竹市	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	第二河川局
臺中市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
嘉義市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臺南市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臺北市	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
高雄市	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
金門縣	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
連江縣	1	-	-	-	-	-	-	1		-	-	第一河川局
資料來源：經濟部水利署「專案管理服務入口網站」。