## 工作表1
水利統計簡訊
STA.284					105年1月25日 星期一
本署104年度1億元以上公共建設計畫工程計有12個計畫，年度結束實際進度符合預定進度有7個計畫；進度落後5個百分點以下者有4個計畫；進度落後5個百分點以上者僅緊急供水工程暨水庫更新改善1個計畫，達5.3個百分點，落後主因是施工作業。本年度內各個計畫落後主因以行政作業居多，其次是土地取得及其他。
經濟部水利署104年度1億元以上公共建設計畫工程執行進度概況
					單位：%
月別 / 計畫名稱	月別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	落後 主因
曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫(經濟部水利署部分)	預 定	5.8	9.2	12.4	18.6	25.0	31.6	37.1	44.9	52.3	65.3	77.0	100.0	行政作業
	實 際	6.0	11.2	16.2	23.6	29.9	38.4	45.2	51.4	59.5	71.9	80.2	98.9
	比較 / （百分點）	0.2	2.0	3.8	5.0	4.9	6.9	8.2	6.5	7.2	6.7	3.2	-1.1
無自來水地區供水改善計畫(101-104年)	預 定	-	-	3.0	15.0	25.0	30.0	43.0	56.0	69.0	82.0	95.0	100.0	行政作業
	實 際	-	-	3.7	18.3	25.8	43.6	47.2	57.9	69.5	81.6	95.1	98.7
	比較 / （百分點）	-	-	0.7	3.3	0.8	13.6	4.2	1.9	0.5	-0.4	0.1	-1.3
蓄水建造物更新及改善計畫第2期(101～105年)	預 定	7.0	31.0	43.8	45.2	57.3	61.0	64.6	70.0	72.8	80.4	91.1	100.0	行政作業
	實 際	7.6	31.5	44.4	47.0	63.6	66.5	67.2	71.4	79.1	85.1	92.4	97.8
	比較 / （百分點）	0.6	0.5	0.6	1.8	6.3	5.5	2.6	1.4	6.3	4.7	1.2	-2.2
流域綜合治理計畫-河川區域排水管理及治理	預 定	6.1	9.8	15.5	25.6	40.8	53.9	59.5	66.2	74.2	81.7	92.7	100.0	_
	實 際	8.3	11.0	16.2	25.7	42.5	54.6	59.6	66.3	74.2	81.7	92.8	100.0
	比較 / （百分點）	2.2	1.2	0.7	0.0	1.8	0.7	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	-
金門自大陸引水計畫	預 定	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	5.0	25.0	50.0	75.0	100.0	其他
	實 際	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.6	20.0	30.0	45.0	100.0
	比較 / （百分點）	-	-	-	-	-	-	-	-0.5	-5.0	-20.0	-30.0	-
重要河川環境營造計畫(104~109年)	預 定	5.2	9.4	13.8	20.2	26.1	31.7	39.0	46.1	53.7	63.0	75.1	100.0	_
	實 際	5.2	9.4	13.9	20.3	26.3	31.8	39.9	46.5	54.8	64.2	77.2	100.0
	比較 / （百分點）	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.8	0.5	1.2	1.2	2.1	-

經濟部水利署104年度1億元以上公共建設計畫工程執行進度概況(續完)
月別 / 計畫名稱	月別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	落後 主因
海岸環境營造計畫(104~109年)	預 定	6.8	13.0	19.7	27.1	34.8	42.5	51.8	61.3	70.6	80.0	89.5	100.0	_
	實 際	6.9	13.2	19.8	27.3	35.2	42.8	52.3	62.1	71.4	81.2	91.3	100.0
	比較 / （百分點）	0.2	0.2	0.1	0.2	0.4	0.3	0.6	0.8	0.8	1.1	1.7	-
區域排水整治及環境營造計畫(104~109年)	預 定	24.2	28.4	31.0	33.3	35.5	37.1	43.8	46.8	51.7	78.0	89.0	100.0	_
	實 際	23.2	28.9	31.8	33.9	36.1	37.7	45.2	47.4	52.2	80.8	92.8	100.0
	比較 / （百分點）	-1.0	0.6	0.8	0.6	0.6	0.5	1.4	0.6	0.5	2.8	3.8	-
湖山水庫工程計畫	預 定	12.8	24.7	35.2	46.5	53.3	59.0	68.9	76.1	82.2	88.3	92.5	100.0	行政作業
	實 際	11.0	22.4	31.6	42.6	49.7	55.7	65.4	71.2	78.4	84.7	88.7	96.3
	比較 / （百分點）	-1.7	-2.3	-3.6	-3.9	-3.6	-3.2	-3.5	-4.8	-3.8	-3.7	-3.8	-3.8
離島地區供水改善計畫	預 定	4.1	8.2	12.3	16.4	21.9	27.4	37.6	47.8	62.8	69.8	84.7	100.0	土地取得
	實 際	4.1	8.2	12.1	15.8	21.0	26.2	29.6	33.0	41.8	41.8	42.0	99.6
	比較 / （百分點）	-	-	-0.2	-0.6	-0.9	-1.2	-8.0	-14.8	-21.1	-28.0	-42.7	-0.4
緊急供水工程暨水庫更新改善	預 定	7.2	15.0	28.7	44.5	54.2	60.6	63.7	67.7	72.4	77.6	90.8	100.0	施工作業
	實 際	7.2	15.0	28.7	41.3	51.2	58.4	61.6	65.5	70.3	75.5	88.4	94.7
	比較 / （百分點）	0.0	0.0	-	-3.3	-3.0	-2.2	-2.1	-2.2	-2.1	-2.2	-2.4	-5.3
板新地區供水改善計畫二期工程(北水處部分)	預 定	4.1	8.3	12.8	17.3	26.3	35.4	39.2	50.5	64.5	81.2	92.9	100.0	_
	實 際	4.9	10.5	21.1	32.0	36.3	40.0	53.3	73.0	85.8	96.8	100.0	100.0
	比較 / （百分點）	0.8	2.3	8.3	14.7	9.9	4.6	14.1	22.5	21.4	15.5	7.1	-
資料來源：行政院公共工程委員會全球資訊網。					編製單位：經濟部水利署主計室
附 註：1.本表列工程係指104年度1億元以上公共建設計畫當年度工程。
2.「－」表示無數字;「0」表示有數字而不及半單位。
3.比較數或有不符，係因電腦計算四捨五入之關係。