## 工作表1
水利統計簡訊
STA.297 | [13 empty] | 106年2月6日 星期一
經濟部水利署105年度1億元以上公共建設計畫工程執行進度概況
單位：%
月別 計畫名稱 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 落後 主因
曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫(經濟部水利署部分) | 預 定 | 5.13 | 10.99 | 18.92 | 26.42 | 33.19 | 40.06 | 44.75 | 52.9 | 62.16 | 68.95 | 77.8 | 100 | 其他
| 實 際 | 6.63 | 12.97 | 20.66 | 27.23 | 34.28 | 41.29 | 45.85 | 53.7 | 62.93 | 69.51 | 78.13 | 99.9
| 比較 （百分點） | 1.5 | 1.98 | 1.74 | 0.81 | 1.09 | 1.23 | 1.1 | 0.8 | 0.77 | 0.56 | 0.33 | -0.1
無自來水地區供水改善計畫(101-105年) | 預 定 | 0 | 0 | 3 | 15 | 25 | 30 | 43 | 56 | 69 | 82 | 95 | 100 | _
| 實 際 | 0 | 13.5 | 13.5 | 15 | 24.49 | 31.6 | 40.49 | 54.19 | 67.76 | 81.17 | 91.31 | 100
| 比較 （百分點） | 0 | 13.5 | 10.5 | 0 | -0.51 | 1.6 | -2.51 | -1.81 | -1.24 | -0.83 | -3.69 | 0
蓄水建造物更新及改善計畫第2期(101～105年) | 預 定 | 4.07 | 15.43 | 27.62 | 39.36 | 47.97 | 54.31 | 59.28 | 66.58 | 74.8 | 80.48 | 90.89 | 100 | 施工作業
| 實 際 | 9.09 | 21.31 | 28.68 | 40.34 | 48.82 | 54.09 | 65.89 | 70.18 | 80.44 | 83.84 | 93.4 | 99.72
| 比較 （百分點） | 5.02 | 5.88 | 1.06 | 0.98 | 0.85 | -0.22 | 6.61 | 3.6 | 5.64 | 3.36 | 2.51 | -0.28
流域綜合治理計畫-河川區域排水管理及治理 | 預 定 | 11.8 | 16.09 | 21.79 | 27.94 | 34.1 | 40.46 | 47.75 | 54.87 | 61.25 | 70.21 | 80.1 | 100 | _
| 實 際 | 9.28 | 14 | 22.54 | 28.64 | 34.94 | 40.21 | 48.34 | 55.22 | 61.53 | 70.59 | 80.5 | 100
| 比較 （百分點） | -2.52 | -2.09 | 0.75 | 0.7 | 0.84 | -0.25 | 0.59 | 0.35 | 0.28 | 0.38 | 0.4 | 0
烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫 | 預 定 | 0 | 7.73 | 15.47 | 20.24 | 22.82 | 23.19 | 25.81 | 34.47 | 38.7 | 49.19 | 60.64 | 100 | _
| 實 際 | 0 | 12.69 | 16.42 | 20.3 | 22.82 | 23.2 | 25.73 | 34.52 | 38.73 | 49.24 | 60.67 | 100
| 比較 （百分點） | 0 | 4.96 | 0.95 | 0.06 | 0 | 0.01 | -0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0
金門自大陸引水工程計畫 | 預 定 | 4 | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 | 54 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | _
| 實 際 | 4 | 8 | 18 | 28 | 37.5 | 48.23 | 55.59 | 61.59 | 71.75 | 83 | 90 | 101
| 比較 （百分點） | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0.23 | 1.59 | 1.59 | 1.75 | 3 | 0 | 1
經濟部水利署105年度1億元以上公共建設計畫工程執行進度概況(續完)
月別 計畫名稱 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 落後 主因
重要河川環境營造計畫(104~109年) | 預 定 | 7.82 | 12.91 | 17.98 | 23.34 | 28.78 | 34.46 | 40.39 | 46.52 | 53.81 | 65.6 | 80.4 | 100 | _
| 實 際 | 7.85 | 13.43 | 18.15 | 23.58 | 29.72 | 35.28 | 40.54 | 47.86 | 56.57 | 66.49 | 81.27 | 100
| 比較 （百分點） | 0.03 | 0.52 | 0.17 | 0.24 | 0.94 | 0.82 | 0.15 | 1.34 | 2.76 | 0.89 | 0.87 | 0
海岸環境營造計畫(104~109年) | 預 定 | 6.41 | 12.6 | 19.55 | 26.69 | 33.79 | 41.51 | 50.57 | 59.74 | 68.99 | 78.56 | 89.38 | 100 | _
| 實 際 | 6.5 | 12.72 | 19.74 | 26.72 | 33.81 | 41.52 | 50.76 | 60.49 | 70.58 | 79.28 | 89.92 | 100
| 比較 （百分點） | 0.09 | 0.12 | 0.19 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.19 | 0.75 | 1.59 | 0.72 | 0.54 | 0
區域排水整治及環境營造計畫(104~109年) | 預 定 | 25.06 | 27.89 | 30.25 | 34.46 | 38.19 | 44.4 | 48.42 | 54.98 | 61.76 | 70.67 | 80.53 | 100 | _
| 實 際 | 26.38 | 30.26 | 32.86 | 37 | 40 | 46 | 49.8 | 57 | 63 | 72 | 82 | 100
| 比較 （百分點） | 1.32 | 2.37 | 2.61 | 2.54 | 1.81 | 1.6 | 1.38 | 2.02 | 1.24 | 1.33 | 1.47 | 0
湖山水庫工程計畫 | 預 定 | 15.44 | 34.75 | 45.51 | 52.21 | 57.51 | 70.99 | 76.31 | 79.31 | 82.44 | 85.02 | 87.97 | 100 | 施工作業
| 實 際 | 15.11 | 33.47 | 44.77 | 52.03 | 57.72 | 71.45 | 76.32 | 79.05 | 82.45 | 85.02 | 89.92 | 98.17
| 比較 （百分點） | -0.33 | -1.28 | -0.74 | -0.18 | 0.21 | 0.46 | 0.01 | -0.26 | 0.01 | 0 | 1.95 | -1.83
離島地區供水改善計畫 | 預 定 | 5.45 | 10.9 | 16.5 | 23.05 | 28.5 | 34.25 | 39.55 | 45 | 54.7 | 67.4 | 81.5 | 100 | 暫停招標、行政作業
| 實 際 | 5.33 | 10.9 | 15.25 | 20.05 | 24.25 | 28.75 | 31 | 34.5 | 45.35 | 54.4 | 60 | 62.75
| 比較 （百分點） | -0.12 | 0 | -1.25 | -3 | -4.25 | -5.5 | -8.55 | -10.5 | -9.35 | -13 | -21.5 | -37.25
緊急供水工程暨水庫更新改善 | 預 定 | 4.3 | 7.98 | 12.26 | 16.92 | 21.37 | 25.82 | 32.92 | 40.13 | 47.65 | 55.47 | 73.8 | 100 | _
| 實 際 | 4.04 | 7.42 | 9.06 | 13.66 | 17.97 | 22.53 | 29.68 | 37 | 44.61 | 51.5 | 74.1 | 100
| 比較 （百分點） | -0.26 | -0.56 | -3.2 | -3.26 | -3.4 | -3.29 | -3.24 | -3.13 | -3.04 | -3.97 | 0.3 | 0
資料來源：行政院公共工程委員會全球資訊網。 | [13 empty] | 編製單位：經濟部水利署主計室
附 註：1.本表列工程係指105年度1億元以上公共建設計畫當年度工程。
2.「－」表示無數字;「0」表示有數字而不及半單位。
3.比較數或有不符，係因電腦計算四捨五入之關係。
本署105年度1億元以上公共建設計畫工程計有12個計畫，年度結束實際進度符合預定進度者有7個計畫；進度超前者1個計畫，為金門自大陸引水工程；而進度落後5個百分點以下者有3個計畫，分別為曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫(經濟部水利署部分)、蓄水建造物更新及改善計畫第2期(101～105年)及湖山水庫工程計畫，其落後主因係以施工因素導致；進度落後5個百分點以上者僅離島地區供水改善計畫，因招標作業暫停及行政作業之故，致進度落後達37.3個百分點。
月別
月別