## 工作表1
水利統計簡訊
STA.298					106年2月6日 星期一
本署105年度1億元以上公共建設計畫工程計有12個計畫，年度可支用預算計297.30億元、實際支用數200.66億元、應付未付數73.78億元、節餘數7.84億元，整體執行率為94.95%，其中預算執行率達100%(含)以上者有2個計畫，達95%以上者亦有8個計畫，執行情形良好。 / 若按計畫別每月執行率觀察，以烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫最佳，除5月份、7月份分別落後0.1個百分點及0.3個百分點外，其餘進度都超前。其次為金門自大陸引水工程計畫，雖於1、2月份因行政作業因素落後，但於3月份起積極趕辦，致年度進度符合預期。再其次為曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫(經濟部水利署部分)，1至11月進度都超前，12月雖有落後，但僅落後0.4個百分點；而以離島地區供水改善計畫執行情形最差，因招標作業暫停之故，3-9月執行進度皆落後，雖於10月份積極趕辦，惟11、12月份執行進度仍然墊後，落後高達54.7個百分點。
表1 經濟部水利署105年度1億元以上公共建設計畫工程預算執行統計表
					單位：百萬元;%
列管計畫數	本年可用預算		預定支用		實際支用		應付未付		節餘數	執行數		執行率
	A		B		C		D		E	C+D+E		(C+D+E)/B
12	29,730		29,730		20,066		7,378		784	28,228		94.95
資料來源：行政院公共工程委員會全球資訊網。
表2 經濟部水利署105年度1億元以上公共建設計畫工程預算執行概況
					單位：%；百分點
月別 / 計畫名稱	月別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫(經濟部水利署部分)	執行率	109.9	103.1	106.6	110.4	102.8	114.8	112.0	109.2	109.6	106.3	102.8	99.6
	與預定執行率比較 / (百分點)	9.9	3.1	6.6	10.4	2.8	14.8	12.0	9.2	9.6	6.3	2.8	-0.4
無自來水地區供水改善計畫(101-105年)	執行率	100.0	100.0	95.0	95.0	95.0	94.1	95.0	95.0	92.6	91.5	91.5	97.8
	與預定執行率比較 / (百分點)	-	-0.0	-5.0	-5.0	-5.0	-5.9	-5.0	-5.0	-7.4	-8.5	-8.5	-2.3
蓄水建造物更新及改善計畫第2期(101～105年)	執行率	100.0	100.0	106.0	100.1	101.8	71.6	100.0	98.2	95.3	95.1	95.1	98.1
蓄水建造物更新及改善計畫第2期(101～107年)	與預定執行率比較 / (百分點)	-	-	6.0	0.1	1.8	-28.4	0.0	-1.8	-4.7	-4.9	-5.0	-1.9
流域綜合治理計畫-河川區域排水管理及治理	執行率	104.7	98.5	95.3	95.4	95.1	95.3	95.1	95.1	92.6	91.0	90.9	91.1
流域綜合治理計畫-河川區域排水管理及治理	與預定執行率比較 / (百分點)	4.7	-1.5	-4.7	-4.6	-4.9	-4.7	-4.9	-4.9	-7.5	-9.0	-9.1	-8.9
經濟部水利署105年度1億元以上公共建設計畫工程執行預算概況(續完)
					單位：%；百分點
月別 / 計畫名稱	月別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫	執行率	-	164.2	106.1	100.3	99.9	100.1	99.7	100.2	100.1	100.1	100.2	100.0
金門自大陸引水計畫	與預定執行率比較 / (百分點)	-	64.2	6.1	0.3	-0.1	0.1	-0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	-
金門自大陸引水工程計畫	執行率	56.0	18.7	155.4	109.9	109.8	109.7	109.7	109.6	109.6	109.5	109.5	100.0
金門自大陸引水計畫	與預定執行率比較 / (百分點)	-44.0	-81.3	55.4	9.9	9.8	9.7	9.7	9.6	9.6	9.5	9.5	-
重要河川環境營造計畫(104~109年)	執行率	95.3	95.2	95.6	96.1	95.8	99.9	99.2	98.0	97.3	97.4	97.3	99.1
重要河川環境營造計畫(104~113年)	與預定執行率比較 / (百分點)	-4.7	-4.8	-4.4	-3.9	-4.2	-0.1	-0.8	-2.0	-2.7	-2.7	-2.7	-0.9
海岸環境營造計畫(104~109年)	執行率	95.4	95.3	95.5	95.8	95.6	95.3	95.5	95.8	95.5	96.5	97.4	99.2
海岸環境營造計畫(104~113年)	與預定執行率比較 / (百分點)	-4.6	-4.7	-4.5	-4.2	-4.4	-4.7	-4.5	-4.2	-4.6	-3.5	-2.7	-0.8
區域排水整治及環境營造計畫(104~109年)	執行率	96.0	95.8	95.8	95.2	95.0	95.6	95.1	99.0	97.2	96.9	95.2	99.0
區域排水整治及環境營造計畫(104~113年)	與預定執行率比較 / (百分點)	-4.0	-4.2	-4.2	-4.8	-5.0	-4.4	-4.9	-1.0	-2.8	-3.2	-4.8	-1.0
湖山水庫工程計畫	執行率	95.2	95.6	95.1	96.7	96.0	96.4	96.7	96.7	99.5	100.1	100.1	95.0
湖山水庫工程計畫	與預定執行率比較 / (百分點)	-4.8	-4.4	-4.9	-3.3	-4.0	-3.6	-3.3	-3.3	-0.5	0.1	0.0	-5.0
離島地區供水改善計畫	執行率	100.0	100.0	100.0	27.6	57.3	81.3	42.6	42.6	80.2	147.2	78.8	45.3
離島地區供水改善計畫	與預定執行率比較 / (百分點)	-	-	-	-72.4	-42.7	-18.8	-57.4	-57.4	-19.8	47.2	-21.2	-54.7
緊急供水工程暨水庫更新改善	執行率	96.3	95.1	96.7	97.1	99.2	99.2	98.8	99.8	99.8	99.6	99.8	99.9
板新地區供水改善計畫二期工程(北水處部分)	與預定執行率比較 / (百分點)	-3.7	-4.9	-3.3	-2.9	-0.8	-0.8	-1.2	-0.2	-0.2	-0.4	-0.2	-0.1
資料來源：行政院公共工程委員會全球資訊網。					編製單位：經濟部水利署主計室
附 註：1.本表列工程係指105年度1億元以上公共建設計畫當年度工程。
2.「－」表示無數字;「1」表示有數字而不及半單位。
3.比較數或有不符，係因電腦計算四捨五入之關係。