經濟部水利署
水資源作業基金公益支出105年度第1次查核表
受核單位	宜蘭縣三星鄉公所					會核單位	第一河局		編號	2
補助年度	104	計畫件數		工程： 4 非工程： 無				查核日期	105年6月14日
查核項目			依據		查核意見及建議				備 註
受補助計畫是否納入年度預算？納入預算資料，是否與核定補助經費相符？			(A)第7點		均納入104年度預算 ，與核定經費相符。
是否依核定補助計畫內容及經費執行？若有變更，是否依規定辦理？			(A)第11點		1.均依核定內容及經費執行。 / 2.於原核定經費額度內4件工程均有變更計畫內容，均未依規定函河川局備查，爾後計畫倘涉變更計畫內容，請依規定辦理。
共通性資材之採購，有無為規避採購法，而予分批辦理採購公告？			(A)第7點 / (B)第14點		抽查補助計畫均屬工程案，無分批採購情事。
屬工程者，完工後有無依規定辦理決算？並於決算後1個月內將決算資料送水資源(河川)局？			(A)第13點		查4件補助計畫，完工後均依規定辦理決算，其中「安農溪水源橋及週遭境改善工程」未於1個月內將決算資料送河川局、「三星公園及週邊環營造工程」於105年5月19日已完成決算書，至查核日仍未將相關資料函送河川局，決算書相關資料，爾後請依規定期程內函送河川局辦理。
非屬工程者，有無將執行成果報告書送水資源(河川)局備查？			(A)第13點		抽查補助案均屬工程案件，無需辦理此項。
計畫完成後，有無繳回結餘款？			(A)第7點		均無結餘款
有無於年底前完成各項計畫之執行？無法完成者，有無函送水資源(河川)局同意後始繼續辦理？			(A)第10點		補助計畫於年底前無法完成，有依規定函請河川局同意。
其 他					查核4件補助工程，通案性缺失部分： / 決算書編製未填列日期（僅填列年月），嗣後請依實填列，俾供審酌是否符合作業期程之規定。 / 工程決算驗收證明書及決算明細表均未詳實填載日期，嗣後請詳實填載日期。 / 決算書內檢附之施工前、中、後相片大部分未標明拍攝日期，嗣後請加註日期。 / 安農溪水源橋及週遭境改善工程部分： / 查公所留存工程決算總表之決算金額為975,065元與函送一河局決算金額983,165元，兩者不符，經釐清後發現公所自行留存決算資料有誤，嗣後留存資料請留意其完整及一致性。 / 結算驗收證明書內驗收合格欄日期誤植為108年1月8日，請予更正，爾後請加強查核資料內容。 / 三星公園及週邊環營造工程部分： / 結算驗收證明書內開工日期為104年12月25日，而驗收日期誤植為104年4月11日，請予更正，爾後請加強查核資料內容。 / 工程決算證明書之工程內容欄記載〞洛克馬前面寬度286m3 ”，但驗收紀錄內為”…286m”，兩者單位不符，請予更正，爾後請加強查核資料內容。 / 工程合約、決算書所載工程名稱為” 三星公園及週邊環營造工程”，而工程變更預算書(第一次)封面記載為” …周邊…”，兩者不符，請予更正，爾後請加強查核資料內容。

註1：查核依據─(A)水資源作業基金公益支出經費編列及執行管考要點、(B)採購法
註2：查核方法─文件資料查閱。