## 101修
公開類					編製機關		經濟部水利署
年報	次年3月底前編報				表 號		1152-02-04
水庫或壩堰淤積濬渫執行成果(本表共2頁)(修正表)
中華民國 101年
		執行件數（件）				經費 (新臺幣千元)		數量
執行機關別	水庫別	以前年度開工	本年度開工	本年度完工	本年度未完工	自籌	補(捐)助	(立方公尺)

	(1) / (2) / (4) / (1) / (2) / (4)	(1)	(2)	(3)	(4)
總 計	(3) / (3)	15 / ®	37 / ®	38	14 / ®	484,208	68,120 / ®	3,899,771 / ®
北區水資源局合計		3	3	4	2	262,606 / ®	-	841,535
	石門水庫	3	3	4	2	262,606	-	841,535
中區水資源局合計		1 / ®	7 / ®	4 / ®	4 / ®	8,977 / ®	-	719,300 / ®
	石岡壩（註3）	-	4 / ®	2 / ®	2 / ®	6,364 / ®	-	140,000 / ®
	集集攔河堰（註3）	1 / ®	3 / ®	2	2	2,613	-	579,300
南區水資源局合計		2	11	11	2	108,512	-	1,077,003
	曾文水庫	2	8	10	-	101,121	-	968,003
	高屏溪攔河堰	-	3	1	2	7,391	-	109,000
台灣電力公司合計		6	3	8	1	22,356	-	568,758
	士林攔河堰	1	-	1	-	4,906	-	71,828
	德基水庫	4	-	4	-	3,481	-	43,727
	馬鞍壩	-	2	1	1	8,074	-	329,203
	明潭水庫	-	1	1	-	1,650	-	24,000
	霧社水庫	1	-	1	-	4,245	-	100,000
台灣糖業公司合計		-	1	1	-	594	594	3,675
	尖山埤	-	1	1	-	594	594	3,675
台灣自來水公司合計		1	6	4	3	81,162	16,568	407,900
	西勢水庫（註1）	1	-	1	-	-	-	-
	寶山水庫	-	1	-	1	1,228	1,289	3,500
	仁義潭水庫（註2）	-	1	-	1	-	700	-
	南化水庫	-	2	1	1	65,852	-	314,400
	澄清湖水庫	-	1	1	-	8,734	8,964	60,000
	鳳山水庫	-	1	1	-	5,348	5,615	30,000
金門自來水廠合計		2	-	2	-	-	7,206	58,000
	陽明湖水庫	1	-	1	-	-	5,247	47,000
	蓮湖水庫	1	-	1	-	-	1,959	11,000
連江自來水廠合計		-	1	1	-	-	5,000	3,800
	勝利水庫	-	1	1	-	-	5,000	3,800
苗栗農田水利會合計		-	1	-	1	-	1,316 / ®	18,800 / ®
	明德水庫（註3）	-	1	-	1	-	1,316 / ®	18,800
嘉南農田水利會合計		-	4	3	1	-	37,436	201,000 / ®
	烏山頭水庫	-	2	2	-	-	18,615	65,000
	白河水庫	-	2	1	1	-	18,820	136,000

			主辦統計人員
填 表	審 核						機關長官
			主辦業務人員

資料來源：本署所屬北、中、南區水資源局、台灣電力股份有限公司、台灣糖業股份有限公司、台灣自來水股份有限公司、臺北自來水事業處、金門縣自來水廠、連江縣自來水廠、
臺北翡翠水庫管理局、高雄市政府、苗栗、南投、嘉南、高雄、屏東及臺東農田水利會。
填表說明：1.本表由本署會計室編製1式2份，1份送本署水源經營組，1份自存，並公布於本署網站。
2.各填報單位於次年2月底前將資料報送本署，由本署於次年3月底前完成彙編。
3.本年度未完工件數(4)=(1)+(2)-(3)。
4.本表總計與細項和或有不符，係小數點以下採四捨五入所致。
附 註：1.台灣自來水公司執行之西勢水庫濬渫工程於101年1月21日竣工，惟相關經費與濬渫數量皆於100年完成報送。
2.台灣自來水公司執行之仁義潭水庫濬渫工程，因水位過高，無法施作。
3.修正原因係因中區水資源局石岡壩水庫漏列部分工程資料、集集攔河堰誤植開工年度；苗栗水利會誤植明德水庫實際清淤數量為計畫清淤數量，核銷經費為核定經費。								民國 102年3月27日編製
								民國 103年3月27日修正