## A3
公開類					編製機關		經濟部水利署
年報	次年3月底前編報				表 號		1152-02-04
水庫或壩堰淤積濬渫執行成果(本表共2頁)--修正表
中華民國 102年
		執行件數（件）				經費 (新臺幣千元)		數量
執行機關別	水庫別	以前年度開工	本年度開工	本年度完工	本年度未完工	自籌	補(捐)助	(立方公尺)

	(1) / (2) / (4) / (1) / (2) / (4)	(1)	(2)	(3)	(4)
總 計	(3) / (3)	14	42	40	16	466,150	47,483	5,769,369
北區水資源局合計		2	4	4	2	182,334	-	924,289
	石門水庫	2	4	4	2	182,334	-	924,289
中區水資源局合計		4	3	4	3	36,764	-	1,784,000
	石岡壩	2	1	2	1	8,055	-	280,000
	集集攔河堰	2	2	2	2	28,709	-	1,504,000
南區水資源局合計		2	14	12	4	98,524	-	1,501,150
	曾文水庫	-	8	6	2	77,768	-	921,550
	阿公店水庫	-	1	1	-	2,802	-	30,800
	甲仙攔河堰	-	1	1	-	5,361	-	87,300
	高屏溪攔河堰	2	4	4	2	12,593	-	461,500
臺灣電力公司合計		1	7	4	4	27,585	-	886,327
	士林攔河堰	-	1	-	1	12,041	-	208,327
	德基(註3)	-	1	-	1	-	-	-
	青山	-	1	-	1	1,125	-	-
	馬鞍壩	1	2	2	1	11,006	-	530,000
	明潭下池	-	1	1	-	1,730	-	48,000
	霧社水庫	-	1	1	-	1,683	-	100,000
臺灣糖業公司合計		-	1	1	-	965	-	4,260
	尖山埤	-	1	1	-	965	-	4,260
台灣自來水公司合計		3	7	8	2	119,596	9,790	472,481
	寶山水庫	1	-	1	-	8,539	9,790	26,500
	仁義潭水庫	1	-	1	-	4,127	-	1,381
	南化水庫	1	3	3	1	67,804	-	352,600
	澄清湖水庫	-	1	1	-	30,266	-	50,000
	鳳山水庫	-	2	2	-	8,860	-	42,000
	酬勤水庫(註1)	-	1	-	1	-	-	-
連江自來水廠合計		-	1	1	-	-	8,898	4,207
	勝利水庫	-	1	1	-	-	8,898	4,207
苗栗農田水利會合計		1	-	1	-	-	118	-
	明德水庫(註2)	1	-	1	-	-	118	-
嘉南農田水利會合計		1	3	3	1	-	27,149	180,855
	烏山頭水庫	-	1	1	-	-	12,729	25,000
	白河水庫	1	2	2	1	-	14,420	155,855
屏東農田水利會合計		-	2	2	-	382	1,528	11,800
	龍鑾潭水庫	-	2	2	-	382	1,528	11,800
			主辦統計人員
填 表	審 核						機關長官
			主辦業務人員

資料來源：本署所屬北、中、南區水資源局、台灣電力股份有限公司、台灣糖業股份有限公司、台灣自來水股份有限公司、臺北自來水事業處、金門縣自來水廠、連江縣自來水廠、
臺北翡翠水庫管理局、高雄市政府、苗栗、南投、嘉南、高雄、屏東及臺東農田水利會。
填表說明：1.本表由本署會計室編製1式2份，1份送本署水源經營組，1份自存，並公布於本署網站。
2.各填報單位於次年2月底前將資料報送本署，由本署於次年3月底前完成彙編。
3.本年度未完工件數(4)=(1)+(2)-(3)。
4.本表總計與細項和或有不符，係小數點以下採四捨五入所致。
附 註：1.台灣自來水公司酬勤水庫濬渫工程，102年度僅從事前置作業。
2.苗栗水利會明德水庫因水位過高，102年度復工後依舊無法施作，結算後解約。
3.臺灣電力公司德基水庫清淤工程尚未付款。							民國 103年3月27日編製
4.修正原因:補列中區水資源局石岡壩及臺灣電力公司德基、青山、馬鞍壩水庫各1件工程資料。							民國 104年3月19日修正