「地下水保育管理計畫暨地層下陷防治第2期」
補助款(彰化縣政府)執行情形查核報告

經濟部水利署
106年09月11日

「地下水保育管理計畫暨地層下陷防治第2期」
補助款(彰化縣政府)執行情形查核報告

計畫執行進度：
        有關106年封填水井部份，本府至106年度8月份為止，已於水利管理資訊系統填報88口水井：
     1.新增違法水井部分，經舉發查證屬實，即查即封共計5口。
     2.既有違法水井部分，經舉發查證屬實，即查即封共計83口；配合其
       他公共建設計畫共封填79口。
另外辦理納管水井輔導合法作業，106年度納管水井輔導工作為溪州鄉、竹塘鄉和埤頭鄉等3鄉鎮(2萬1,500口)，目前執行進度：
1. 三標案縣府刻正辦理公告。
2. 專案複查及協助監驗：目前針對採購科及主計室相關意見，修改細部內
容中。
納管水井輔導合法作業：縣府將分為3鄉鎮辦理3標案，目前針對採購科及主計室相關意見，修改細部內容中。
經費執行情形：
1. 經常門部分已執行330萬1,913元，其中包含臨時人員酬金-辦理違法水井業務聘僱薪資(含勞健保、年終獎金)費用282萬1,482元；一般事務費(含違法水井處置執行業務差旅費、車輛【租金、油料、保養】及雜項支出等)48萬431元。
2. 105年度保留數為1,432萬9,054元，尚未請領數137萬1,847元，已核銷數為651萬2,871元，預計繳回188萬276元，有爭議案件尚在仲裁約335萬元及105年試辦計畫約242萬元年底無法結案，需辦理延長保留。
彰化縣政府內部管控機制：
        有關巡查人員工作日誌，將配合水利署新增此項目以增進內部管控，
     縣府將會參詢嘉義縣政府，以利未來工作日誌之填寫。
計畫執行效益：
        目前納管水井輔導合法作業尚未進行開標，仍於修改府內意見說明；
     預計103年11月底完成採購程序，以提高所有計畫之執行效益。
        地下水管制區內工廠查察部分，本年度預計完成132間工廠，目前已
     完成57間工廠，將持續配合安排查察，以利完成目標時程。
其他事項：
有關水利署指示事項，縣府將持續配合辦理。

查核人員:
     水利行政組:李組長友平、張簡任正工程司昆茂、葛科長武松
        林副工程司育如、黃副工程司詩評
     水利技術組：陳研究員文祥
     主 計 室：林秘書秋雲
查核日期:106年9月11日