經濟部水利署
水資源作業基金公益支出106年度第1次查核表
受核單位	宜蘭縣員山鄉公所					會核單位	第一河局		編號	1
補助年度	105	計畫件數		工程： 3 非工程： 2				查核日期	106年8月29日
查核項目			依據		查核意見及建議				備 註
受補助計畫是否納入年度預算？納入預算資料，是否與核定補助經費相符？			(A)第7點		均納入年度預算 ，與核定經費相符。
是否依核定補助計畫內容及經費執行？若有變更，是否依規定辦理？			(A)第11點		1.均依核定內容及經費執行。 / 2.「105年度宜蘭縣員山鄉小型零星工程」於106.8.28方辦理變更，爾後請依規定函報第一河川局備查。
共通性資材之採購，有無為規避採購法，而予分批辦理採購公告？			(A)第7點 / (B)第14點		本次查核「員山鄉社區環境維護計畫」及「員山鄉河川周邊環境維護計畫」2件為財務採購，查無分批採購情事。
屬工程者，完工後有無依規定辦理決算？並於決算後1個月內將決算資料送水資源(河川)局？			(A)第13點		本次查核「105年度宜蘭縣員山鄉小型零星工程」、「宜蘭縣員山鄉小型零星工程(第一期)」及「宜蘭縣員山鄉小型零星工程(第二期)」3件工程計畫皆尚未完工，爾後決算書相關資料，請依規定期程內函送河川局辦理。
非屬工程者，有無將執行成果報告書送水資源(河川)局備查？			(A)第13點		本次查核2件非工程計畫目前辦理決算中，爾後請依規定將執行成果報告書函送河川局備查。
計畫完成後，有無繳回結餘款？			(A)第7點		本次查核5件計畫皆尚未完成，爾後倘有結餘，請依規定繳回。
有無於年底前完成各項計畫之執行？無法完成者，有無函送水資源(河川)局同意後始繼續辦理？			(A)第10點		本次查核5件計畫，已於計畫書敘明辦理期程為跨年度，並於105.12核定，因此105年底前未再函報第一河川局。建議爾後河川局於核定公文時一併敘明計畫期程。
其 他					「宜蘭縣員山鄉小型零星工程(第一期)」及「宜蘭縣員山鄉小型零星工程(第二期)」計畫於105.12核定，至查核日方辦理簽訂契約中，超過要點第10點規定核定後3個月內完成發包，爾後請依規定期程辦理。

註1：查核依據─(A)水資源作業基金公益支出經費編列及執行管考要點、(B)採購法
註2：查核方法─文件資料查閱。