經濟部水利署
水資源作業基金公益支出106年度第1次查核表
受核單位	花蓮縣花蓮市公所					會核單位	第九河局		編號	3
補助年度	105	計畫件數		工程： 1 非工程： 0				查核日期	106年9月20日
查核項目			依據		查核意見及建議				備 註
受補助計畫是否納入年度預算？納入預算資料，是否與核定補助經費相符？			(A)第7點		有納入年度預算 ，與核定經費相符。
是否依核定補助計畫內容及經費執行？若有變更，是否依規定辦理？			(A)第11點		是，無變更。
共通性資材之採購，有無為規避採購法，而予分批辦理採購公告？			(A)第7點 / (B)第14點		非共通性資材之採購。
屬工程者，完工後有無依規定辦理決算？並於決算後1個月內將決算資料送水資源(河川)局？			(A)第13點		尚未完工。
非屬工程者，有無將執行成果報告書送水資源(河川)局備查？			(A)第13點		尚未完工。
計畫完成後，有無繳回結餘款？			(A)第7點		尚未完成。
有無於年底前完成各項計畫之執行？無法完成者，有無函送水資源(河川)局同意後始繼續辦理？			(A)第10點		本案計畫書及九河局核定公文已敘明係105年跨年計畫(期程為105.8~106.8)，後續經花蓮市公所106.8.31花市農字第1060024493號函請展延，並經九河局同意完工時間展至107.5.31，惟公文未敘明展延之理由，爾後請依要點補充。
其 他					1.本案未於預算核定後3個月內完成發包，經九河局同意展延至106.3.28後，於106.4.6決標，仍超過期限。爾後請依規定期程辦理。

註1：查核依據─(A)水資源作業基金公益支出經費編列及執行管考要點、(B)採購法
註2：查核方法─文件資料查閱。