經濟部水利署
水資源作業基金公益支出106年度第1次查核表
受核單位	屏東縣政府					會核單位	第七河局		編號	2
補助年度	105	計畫件數		工程： 3 非工程： 5				查核日期	106年8月29日
查核項目			依據		查核意見及建議				備 註
受補助計畫是否納入年度預算？納入預算資料，是否與核定補助經費相符？			(A)第7點		1.「105-林邊鄉轄內道路改善工程」係以契約金額1,889,988元納入年度預算，惟核定補助經費為200萬元，爾後請依核定補助經費納入年度預算。 / 2.餘案件均納入年度預算，與核定經費相符。
是否依核定補助計畫內容及經費執行？若有變更，是否依規定辦理？			(A)第11點		1.「2016屏東第二屆國際粄條文化暨節水教育計畫」、「屏東縣銀閃閃歌舞團培訓暨水資源保育宣導計畫」、「屏東縣政府老人關懷宣導計畫」及「屏東市立殯儀館內部環境暨家屬服務中心修繕工程」4案有變更並依規定函報七河局備查。 / 2.「屏東縣南州鄉市區道路與生活環境改善工程」1案於106.7辦理變更，目前依規定函報七河局備查之公文於縣府簽辦中。 / 3.餘案件無變更。
共通性資材之採購，有無為規避採購法，而予分批辦理採購公告？			(A)第7點 / (B)第14點		本次查核無共通性資材採購案件。
屬工程者，完工後有無依規定辦理決算？並於決算後1個月內將決算資料送水資源(河川)局？			(A)第13點		1.「105-林邊鄉轄內道路改善工程」於106.5.16驗收、5.23決算完成，並以106.6.19林鄉工字第10630658200函送決算資料至七河局在案，符合規定。 / 2.「屏東市立殯儀館內部環境暨家屬服務中心修繕工程」及「屏東縣南州鄉市區道路與生活環境改善工程」2件工程計畫尚未完工，爾後決算書相關資料，請依規定期程內函送河川局辦理。
非屬工程者，有無將執行成果報告書送水資源(河川)局備查？			(A)第13點		1.「2016屏東第二屆國際粄條文化節暨節水教育計畫」已完成並檢送執行成果報告書至七河局，符合規定。 / 2.「九如王爺奶轉後頭暨活動愛護水資源」及「2016屏東國際風箏節活動」2案已完成並檢送相關資料至七河局，惟公文未敘明檢送執行成果報告書，爾後請改善。 / 3.「屏東縣銀閃閃歌舞團培訓暨水資源保育宣導計畫」及「屏東縣政府老人關懷宣導計畫」2案執行中，爾後請依規定檢送執行成果報告書送七河局。
計畫完成後，有無繳回結餘款？			(A)第7點		1.「九如王爺奶轉後頭暨活動愛護水資源」及「2016屏東國際風箏節活動」，2案已完成，無結餘款。 / 2.「2016屏東第二屆國際粄條文化節暨節水教育計畫」及「105-林邊鄉轄內道路改善工程」2案，結算金額小於核定金額，惟完成後以結算金額一次請款，故無是項情形。 / 3.餘計畫尚未完成。
有無於年底前完成各項計畫之執行？無法完成者，有無函送水資源(河川)局同意後始繼續辦理？			(A)第10點		1.「九如王爺奶轉後頭暨活動愛護水資源」、「2016屏東國際風箏節活動」及「2016屏東第二屆國際粄條文化節暨節水教育計畫」於年底前已完成。 / 2.餘計畫未於年底前完成，有函請七河局同意保留，惟七河局回復備查，爾後請七河局依要點規定，略以，應詳述理由函送河川局，經同意後始得繼續辦理。
其 他					1.「屏東縣政府老人關懷宣導計畫」案七局補助250萬，惟縣府於招標公告卻勾選「未受其他機關補助」，爾後請注意改進。 / 2.「105-林邊鄉轄內道路改善工程」僅送概算書，未提報執行計畫書至七河局，爾後請依要點第6點規定提報。另預算核定日期為105.11.8，簽約日期為106.4.12已超過三個月，爾後請依要點第10點，屬工程項目者，應於預算核定後三個月內完成發包。

註1：查核依據─(A)水資源作業基金公益支出經費編列及執行管考要點、(B)採購法
註2：查核方法─文件資料查閱。