「地下水保育管理計畫暨地層下陷防治第2期」
補助款(雲林縣政府)執行情形查核報告

經濟部水利署
106年9月6日

「地下水保育管理計畫暨地層下陷防治第2期」
補助款(雲林縣政府)執行情形查核報告
計畫執行進度：
    有關106年度封填水井部份，雲林縣政府至106年度9月5日為止，已於「水井管理資訊網」填報72口水井：
      1. 新增違法水井部分，經舉發查證屬實，即查即封共計10口。
      2. 既有違法水井部分，經舉發查證屬實，即查即封共計55口；配合其他公共建設計畫共封填6口。
      3. 合法水井部分，經查證屬實封填2口。
    106年度納管水井輔導合法標案部分，預計辦理土庫鎮、虎尾鎮、元長鄉、3鄉鎮計3萬300口已完成複查作之納管水井，計分4個標案發包(其中1標為106年度雲林縣委託監審作業專業服務案，另3標為納管水井輔導合法勞務採購案)，目前執行進度：
1. 土庫標部分：106年8月28日簽約。
2. 元長標部分：106年8月29日開標，預計9月上旬辦理評選作業。
3. 虎尾標部分：106年9月6日開標，預計9月中旬辦理評選作業。
4. 監審標部分：106年9月6日開標，預計9月中旬辦理評選作業。

經費執行情形：
    106年度違法水井處置執行計畫：經濟部水利署補助雲林縣政府經費計4,115萬4,620元整，刪減300萬元，實際補助3,815萬4,620元（水利署105年12月6日經水政字第10553270360號函）需刪減300萬元將俟縣府完成納管水井輔導合法各標案後辦理修正，各次請款及核銷如下：
      1. 第一次請款作業：縣府106年3月3日函文，本署106年3月14日同意撥付452萬9,596元整，辦理支付臨時人員工作酬金、行政管理費用、支付水井巡查察租賃車輛租金。
      2. 第一次核銷：縣府106年6月12日函文核銷192萬7092元，本署106年6月26日同意核銷轉正。
      3. 第二次請款：縣府106年7月7日函文，本署106年7月27日同意撥付339萬8,822元整，辦理支付臨時人員工作酬金、行政管理費用、支付水井巡查察租賃車輛租金、支付封井開口契約款項。
      4. 第二次核銷：縣府106年8月29日函文核銷180萬600元，本署尚在辦理中。
      5. 105年度保留款第一次請款及核銷：本署106年4月7日同意撥付192萬8,000元及核銷298萬7,473元整。
      6. 105年度保留款第二次核銷：縣府106年9月4日函文核銷42萬416元整。
      7. 104年度保留款第一次核銷：本署106年6月26日同意核銷轉正66萬5,786元整。
2. 雲林縣內部控管機制:
    有關巡查人員上下班及加班、請假、補假、差勤作業之管內部管控，由縣府所建置之「機關內部人事業務系統」辦理，並逐層審核。
1. 計畫執行效益:
      1. 目前納管水井輔導合法招標案，一標（土庫鎮）已簽約，一標（元長鄉）已開標，另二標（虎尾鎮及監審標）於9月6日開標，將儘速召開評選作業完成發包作業，預計106年9月底完成採購程序，以提高計畫之執行效益。
      2. 封井開口契約106年6月12日訂約，截止9月5日止已完成封填納管廢棄水井計15口。
      3. 地下水管制區內工廠違法水井查察，106年度縣府篩選出目標工廠計80 家，分組派遣人員前往查察，截止9月5日計查察63家水井13口，其中38家無水井，11家歇、停業，5家查獲未列案水井5口、8家已納管水井8口，1家重複，未納管水井將待全部目標工廠查畢後，再辦理封填。
       本項工作後續成果計畫書將彙整上述資料後，提報水利署審核。
      1. 縣府接獲台電竊電通報5處，業已查察，其中3處發現3口已申報納管水井，另2處無水井。
2. 其他事項：
有關水利署指示事項，縣府將持續配合辦理。
查核人員:
       水利行政組:李組長友平(張簡任正工程司昆茂代)、葛科長武松
        林副工程司育如、黃副工程司詩評
       水利技術組：陳研究員文祥
查核日期:106年9月6日