## 工作表1
水利統計簡訊
STA.310					107年2月6日 星期二
本署106年度1億元以上公共建設計畫工程計有15個計畫，年度結束實際進度符合預定進度者有10個計畫；而進度落後5個百分點以下者有4個計畫，分別為緊急供水工程暨水庫更新改善、地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫(104～109年) 、石門水庫防淤隧道工程計畫(第1階段)及蓄水建造物更新及改善計畫(第3期)工程計畫，其落後主因係以暫停招標行政作業、用地取得延宕及驗收作業問題等因素導致；進度落後5個百分點以上者僅離島地區供水改善計畫，因暫停招標行政作業之故，致進度落後達7.7個百分點。
經濟部水利署106年度1億元以上公共建設計畫工程執行進度概況
					單位：%
月別 / 計畫名稱		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	落後 主因
湖山水庫工程計畫	預 定	26.1	26.1	27.4	28.3	29.3	30.2	30.7	31.6	31.9	32.9	33.0	100.0	_
	實 際	26.1	26.1	27.4	28.3	29.3	30.2	30.7	31.6	31.9	32.9	33.0	100.0
	比較 / （百分點）	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.0	-0.0	0.0	-
離島地區供水改善計畫	預 定	5.2	12.1	19.1	26.3	33.7	41.7	50.9	61.1	72.0	80.2	91.0	100.0	暫停招標行政作業
	實 際	5.5	12.1	18.9	26.3	33.7	41.7	49.7	59.9	72.0	78.7	86.5	92.3
	比較 / （百分點）	0.3	-	-0.1	-	-	-	-1.3	-1.3	0.0	-1.5	-4.5	-7.7
緊急供水工程暨水庫更新改善	預 定	12.6	25.9	42.4	57.1	76.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	驗收作業
	實 際	13.2	26.6	41.5	57.3	69.6	73.8	76.4	82.3	90.0	94.7	98.4	99.2
	比較 / （百分點）	0.6	0.7	-0.9	0.2	-7.3	-26.2	-23.7	-17.7	-10.0	-5.3	-1.6	-0.8
曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫(經濟部水利署部分)	預 定	5.7	11.4	19.4	26.5	33.0	41.0	47.6	54.4	59.5	65.6	75.5	100.0	_
	實 際	5.8	15.2	22.6	30.5	35.9	42.5	48.4	55.4	60.2	68.5	80.6	100.0
	比較 / （百分點）	0.1	3.8	3.3	4.0	2.9	1.5	0.9	1.1	0.7	2.9	5.2	-
蓄水建造物更新及改善計畫第2期(101～105年)	預 定	98.2	98.3	98.4	98.6	98.8	99.0	99.2	99.5	99.7	99.8	99.9	100.0	_
	實 際	-	98.3	98.5	98.8	98.9	99.1	99.4	99.7	99.8	99.9	99.9	100.0
	比較 / （百分點）	-98.2	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	-
流域綜合治理計畫-河川區域排水管理及治理	預 定	31.9	35.2	39.9	44.2	49.8	57.7	64.1	69.3	77.2	81.9	87.5	100.0	_
	實 際	33.0	35.7	40.4	44.2	52.6	58.1	64.3	69.9	77.5	82.3	89.1	100.0
	比較 / （百分點）	1.1	0.5	0.5	0.0	2.8	0.4	0.1	0.6	0.3	0.4	1.6	-
經濟部水利署106年度1億元以上公共建設計畫工程執行進度概況(續1)
					單位：%
月別 / 計畫名稱	月別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	落後 主因
地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫(104～109年)	預 定	4.1	8.3	12.6	17.2	25.1	33.3	41.6	50.1	58.8	68.1	77.3	100.0	暫停招標行政作業
	實 際	4.0	8.0	12.6	17.1	24.9	33.2	41.3	49.9	58.7	68.1	77.1	96.4
	比較 / （百分點）	-0.2	-0.3	-0.0	-0.1	-0.2	-0.1	-0.3	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-3.6
金門自大陸引水工程計畫	預 定	5.0	10.0	16.0	22.0	32.0	42.0	52.0	61.0	70.0	80.0	90.0	100.0	_
	實 際	5.0	10.0	16.0	22.0	31.4	40.0	51.6	60.6	69.8	78.2	89.8	100.0
	比較 / （百分點）	-	-	-	-	-0.6	-2.0	-0.4	-0.4	-0.2	-1.8	-0.2	-
海岸環境營造計畫(104~109年)	預 定	8.0	14.6	22.0	29.7	37.2	44.7	53.1	62.4	71.1	80.6	90.1	100.0	_
	實 際	9.1	15.5	22.8	30.7	38.1	45.8	54.9	62.9	72.4	81.5	91.1	100.0
	比較 / （百分點）	1.1	1.0	0.9	1.0	0.9	1.2	1.8	0.6	1.3	0.9	1.1	-
區域排水整治及環境營造計畫(104~109年)	預 定	3.1	5.5	45.1	56.8	65.2	69.0	71.5	74.5	86.1	89.5	94.0	100.0	_
	實 際	3.2	5.5	27.7	29.0	66.8	73.2	75.0	77.0	86.2	89.6	94.8	100.0
	比較 / （百分點）	0.1	0.0	-17.4	-27.8	1.6	4.2	3.5	2.6	0.1	0.0	0.8	-
重要河川環境營造計畫(104~109年)	預 定	5.3	9.1	14.8	21.5	28.6	35.9	42.1	48.9	57.7	68.7	82.5	100.0	_
	實 際	6.9	10.1	15.7	23.7	31.8	38.6	46.8	52.5	60.6	76.3	86.2	100.0
	比較 / （百分點）	1.6	1.0	0.9	2.2	3.2	2.6	4.7	3.5	2.9	7.6	3.7	-
烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫	預 定	14.2	21.5	27.3	32.6	34.7	43.5	45.7	48.8	52.8	56.3	69.1	100.0	_
	實 際	0.6	1.5	27.3	32.6	34.7	43.5	45.7	48.8	52.8	56.2	69.1	100.0
	比較 / （百分點）	-13.6	-20.0	-	-0.0	-	-	-	-0.0	-	-0.1	-	-
石門水庫防淤隧道工程計畫(第1階段)	預 定	0.5	1.4	2.0	8.9	10.2	12.2	16.7	28.3	30.1	48.0	66.1	100.0	用地取得延宕
	實 際	0.1	1.1	1.7	8.8	10.2	12.1	16.7	28.2	30.0	47.9	66.0	99.9
	比較 / （百分點）	-0.5	-0.3	-0.3	-0.1	-	-0.1	-0.0	-0.1	-0.0	-0.1	-0.0	-0.1
無自來水地區供水改善計畫(101-105年)	預 定	5.0	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0	43.0	56.0	69.0	82.0	95.0	100.0	_
	實 際	5.0	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0	43.0	56.0	69.0	86.3	95.0	100.0
	比較 / （百分點）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.3	-	-
經濟部水利署106年度1億元以上公共建設計畫工程執行進度概況(續完)
					單位：%
月別 / 計畫名稱	月別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	落後 主因
蓄水建造物更新及改善計畫(第3期)	預 定	1.5	9.9	21.4	30.8	39.4	47.8	55.5	63.4	70.2	77.9	88.7	100.0	驗收作業
	實 際	1.9	15.5	22.2	32.7	43.1	48.7	56.2	63.8	75.5	78.0	89.2	97.5
	比較 / （百分點）	0.4	5.6	0.8	2.0	3.7	0.9	0.7	0.4	5.3	0.1	0.5	-2.5
資料來源：行政院公共工程委員會全球資訊網。					編製單位：經濟部水利署主計室
附 註：1.本表列工程係指106年度1億元以上公共建設計畫當年度工程。
2.「－」表示無數字;「0」表示有數字而不及半單位。
3.比較數或有不符，係因電腦計算四捨五入之關係。